Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения» |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Произведен текущий ремонт водопроводных сетей 600 м. на сумму 194,3 тыс.рублей согласно договоров № б/н от 15.05.2014, № б/н от 01.08.2014; проводились работы по замене и ремонту насосов и пожарных гидрантов на сумму 105,1 тыс.рублей согласно договоров № б/н от 01.05.2014; б/н от 19.05.2014; б/н от 02.06.2014, бактеорологических исследований воды на сумму 24,5 тыс.рублей согласно договора № 255/060/14 от 07.03.2014; № 254/060/142 от 07.03.2014; №375/060/452 от10.06.2014 г; № 376/060/56 от10.06.2014 г; Приобретены насосы для подачи воды на 38,5 тыс.рублей, согласно договора № 7 от 22.01.2014; № 20 от 12.02.2014 Ремонт водопроводного колодца на 21,8 тыс.рублей, согласно договора б/н от 01.08.2014;ремонт ограждения насосной п.Рябиновка на 41,1 тыс.рублей, согласно договора б/н от 21.07.2014; | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 541,2 | 425,3 | 425,3 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 10 сходов. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Газификация Табунщиковского сельского поселения» | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Выполнение работ по составлению сметной документации и получение заключения по оценки достоверности определения стоимости проектных работ | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 50,0 |  | 50,0 |
| 1. | Контрольное событие программы | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Произведен текущий ремонт водопроводных сетей 600 м., проводились работы по замене насосов, бактеорологических исследований воды, работы по составлению сметной документации и получение заключения по оценки достоверности определения стоимости проектных работ | X | 30.09.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, оплата за электроэнергию уличного освещения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 327,0 | 201,5 | 312,4 |
| 2.1.1. | Мероприятие: оплата электроэнергии за уличное освещение | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору № 7014 от 30.12.2013 | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 275,4 | 164,5 | 275,4 |
| 2.1.2. | Мероприятие: содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения и приобретение и замена сгоревших ламп уличного освещения согласно договора № 1 от 09.01.2014 | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 51,6 | 37,0 | 37,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 100,0 | 62,5 | 62,5 |
| 2.2.1. | Мероприятие: выявление и ликвидация несанкционированных свалок и мусора на территории поселения | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок, по договору подряда №3 от 03.03.2014;№2 от09.01.2014 по необходимости производятся уборка мусора и вывоз несанкционированных свалок на сумму 62,0 тыс.рублей. Приобретены мешки для сбора мусора на 0.5 тыс.рублей за наличный расчет. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 100,0 | 62,5 | 62,5 |
| 2.2.2. | Мероприятие: проведение работы с населением и организациями по заключению договоров на вывоз мусора | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 200,0 | 99,9 | 99,9 |
| 2.3.1. | Мероприятие: проведение ремонтов объектов благоустройства | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | По договору подряда приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок,парка и гражданского кладбища на сумму 8,9 тыс.рублей согласно договоров № 3 от 03.03.2014; и приобретены стройматериалы для выполнения работ по содержанию объектов благоустройства на сумму 13,1 тыс.рублей согласно договоров № 28 от 08.04.2014. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 50,0 | 22,0 | 22,0 |
| 2.3.2. | Мероприятие: проведение противоклещевой обработки мест общего пользования | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев согласно договоров № 326/060/35 от 18.04.2014; | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2.3.3. | Мероприятие: выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. По договору подряда уничтожается сорная и карантинной растительность на сумму 73,5 тыс.рублей согласно договоров № 2 от 09.01.2014 . | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 145,6 | 73,5 | 73,5 |
| 2.4 | Основное мероприятие: «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.4.1. | Мероприятие: освещение на информационных стендах, на сходах граждан вопросов благоустройства | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.4.2. | Мероприятие: подготовка и издание методических и информационных материалов по вопросам благоустройства | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.5 | Основное мероприятие: «Иные мероприятия по прочему благоустройству» | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 100,0 | 66,9 | 66,9 |
| 2.5.1. | Мероприятие: Ремонт и содержание основных средств(трактор,касилка,бензпила),уплата транспортного налога | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Приобретение ГСМ и запчастей для работы на тракторе, косилке, бензопиле согласно договора №5 от 01.012014. Оплата работ по ремонту техники для работ по благоустройству по договору № 2 от 09.01.2014 .Оплата ОСАГО по договору № 38от 07.05.2014. на сумму 1,1 тыс.рублей. Оплата транспортного налога за трактор на сумму 1.2 тыс.рублей согласно договоров № 38 от 07.05.2014. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 100,0 | 66,9 | 66,9 |
| 2. | Контрольное событие программы | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава поселения Сосонный А.П) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок . Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Проводится по договору подряда работы по уборке и вывозу мусора и несанкционированных свалок, приведению в порядок памятников, территории спортивных и детской площадок, оплате работ по ремонту техники для работ по благоустройству, по уничтожению сорной и карантинной раститель-ности Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной раститель-ности. На сходах граждан проводилось информиро-вание населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | X | 30.09.2014 | X | X | X |

Глава Табунщиковского сельского поселения                                                                        Сосонный А.П.