Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор Сосонная В.С.(Глава поселения Сосонный А.П.) | Проведены профилактические мероприятия, на сходах граждан проводятся беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Приобретен огнетушитель ОП-4 на сумму 1,5 тыс.руб.по дог.№46 от 16.07.2014,пройдено обучения по программе пожарно-технический минимум на сумму 2,6 тыс.рублей по договору №57 от 16.07.2014 | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 10,0 | 4,1 | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие: проведению информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам пожарной безопасности | Инспектор Сосонная В.С.(Глава поселения Сосонный А.П.) | Оформлены 1 стенда по пожарной безопасности, проведено 1 заседание КЧС и ОПБ, на 10 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие: поддержанию высокой готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием Администрации Табунщиковского сельского поселения | Инспектор Сосонная В.С.(Глава поселения Сосонный А.П.) | В Администрации поселения имеются 3 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит. Приобретен огнетушитель ОП-4 на сумму 1,5 тыс.руб.по дог.№46 от 16.07.2014,пройдено обучения по программе пожарно-технический минимум на сумму 2,6 тыс.рублей по договору №57 от 16.07.2014 | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 10,0 | 4,1 | 0,0 |
| 1. | Контрольное событие программы | Инспектор Сосонная В.С.(Глава поселения Сосонный А.П.) | Оформлены 1 стенда по пожарной безопасности, проведено 1 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселе-ния имеются 3 ранцевых огнетушителей, 1 противо-пожарных щит. Приобретен огнетушитель ОП-4 на сумму 1,5 тыс.руб.по дог.№46 от 16.07.2014,пройдено обучения по программе пожарно-технический минимум на сумму 2,6 тыс.рублей по договору №57 от 16.07.2014 | X | 30.09.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор Сосонная В.С.(Глава поселения Сосонный А.П.) | Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 2,0 тыс. рублей. Приобретена оповестительная сирена на сумму 6,1 тыс. рублей.Оформлены1 стенда по ГО и ЧС, проведено 2 заседаний КЧС и ОПБ, на 10 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС( договора №83от 31.12.2013, №Б-43/04от 14.04.2014г. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 20,0 | 8,1 | 8,1 |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Инспектор Сосонная В.С.(Глава поселения Сосонный А.П.) | Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 104,8 тыс. рублей.(соглашение № 12 от 29.10.2014) | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 104,8 | 78,4 | 104,8 |
| 2. | Контрольное событие программы | Инспектор Сосонная В.С.(Глава поселения Сосонный А.П.) | Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 2 тыс. рублей. Приобретена оповестительная сирена на сумму 6,1 тыс. рублей Оформлены 1 стенда по ГО и ЧС, проведено 2 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. | X | 30.09.2014 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор Сосонная В.С.(Глава поселения Сосонный А.П.) | На 10 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 5,0 | - | - |
| 3.1.1 | мероприятие: «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» | Инспектор Сосонная В.С.(Глава поселения Сосонный А.П.) | Планируется заключить договор на приобретение предупреждающих знаков «Купаться запрещено» | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 5,0 | - | - |
| 3. | Контрольное событие программы | Инспектор Сосонная В.С.(Глава поселения Сосонный А.П.) | На 10 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах | X | 30.09.2014 | X | X | X |

Глава Табунщиковского сельского поселения                                                                     А. П. Сосонный