Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 01.07.2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Развитие библиотечного дела Табунщиковского сельского поселения» | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Ординарцева И.В. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | За 6 месяцев 2015 г. количество обслуженных потребителей, установленным муниципальным заданием составило 1147 человек. Фактический объем предоставленных услуг - 16091 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 360,0 | 172,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Ординарцева И.В. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | Жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 2.1 | Основное мероприятие Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Ординарцева И.В. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | Проведено 250 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. Количество участников мероприятий составило 10300 человека. В самодеятельных коллективах народного творчества 34 участника. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 1045,2 | 729,2 | 136,1 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Ординарцева И.В. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 30.06.2015 | X | X | X |