Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Инспектор Сосонная В.С. (Глава Администрациипоселения Здроб О.Н.) | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор Сосонная В.С. (Глава Администрациипоселения Здроб О.Н.) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Заключен договор на приобретение противопожарного щита на сумму 3,75 тыс. рублей. Оформлены 1 стендов по пожарной безопасности, проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ, на 26 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 3 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарных щита, противопожарная сигнализация. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 10,0 | 10,0 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1. | Инспектор Сосонная В.С. (Глава Администрациипоселения Здроб О.Н.) | Оформлены 1 стендов по пожарной безопасности, проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 3 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарных щита, противопожарная сигнализация. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор Сосонная В.С. (Глава Администрациипоселения Здроб О.Н.) | X | X | X | 123,6 | 123,6 | 105,9 | 105,9 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор Сосонная В.С. (Глава Администрациипоселения Здроб О.Н.) | Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 1,0 тыс. рублей. Приобретены 2 оповестительные сирены на сумму 16,6 тыс. рублей, электротовары для подключения сирен на сумму 2,1 тыс. рублей. Оформлены 1 стендов по ГО и ЧС, проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ, на 26 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 20,0 | 20,0 | 19,7 | 19,7 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Инспектор Сосонная В.С. (Глава Администрациипоселения Здроб О.Н.) | Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 71,7 тыс. рублей. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 103,6 | 103,6 | 86,2 | 86,2 |
| 7 | Контрольное событие программы 2.1. | Инспектор Сосонная В.С. (Глава Администрациипоселения Здроб О.Н.) | Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 1,0 тыс. рублей. Приобретены 2 оповестительные сирены на сумму 16,6 тыс. рублей, электротовары для подключения сирен на сумму 2,1 тыс. рублей. Оформлены 1 стендов по ГО и ЧС, проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Инспектор Сосонная В.С. (Глава Администрациипоселения Здроб О.Н.) | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор Сосонная В.С. (Глава Администрациипоселения Здроб О.Н.) | На 26 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Планируется заключить договор на приобретение предупреждающих знаков «Купаться запрещено». | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Контрольное событие программы 3.1. | Инспектор Сосонная В.С. (Глава Администрациипоселения Здроб О.Н.) | На 26 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Планируется заключить договор на приобретение предупреждающих знаков «Купаться запрещено». | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 138,6 | 138,6 | 109,7 | 109,7 |

Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения                                                  О.Н.Здроб