Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ Васькова О.В. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ Васькова О.В. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Табунщиковского сельского поселения от 26.11.2013 № 65 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга в Табунщиковском сельском поселении до 2017 года». Бюджет Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района по доходам за 9 месяцев 2017 года выполнен на 61,9% к плановым назначениям на 2017 год, при плане 7976,8 тыс. рублей поступило 4935,2 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения составили 896,6 тыс. рублей и исполнены к годовому плану на 41,6%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета уменьшены на 572,4 тыс. рублей. Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 9 заседаний, в результате недоимщиками погашена задолженность в сумме 146 тыс. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 24,5 тыс. Недоимка в консолидированный бюджет Ростовской области по состоянию на 01.10.2017 составила 677,9 тыс. рублей. В связи с неплатежеспособностью физических лиц. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ Васькова О.В. | Бюджет поселения сформирован на основе 7 муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2017 году 7810,9 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 97,2 процента в общем объеме расходов бюджета поселения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ Васькова О.В. | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графику проведено 9 заседаний. Начиная с 2014 года, бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация | X | 30.09.2017 | X | X | X | X |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ Васькова О.В. | X | X | X | 4087,8 | 4087,8 | 3019,9 | 1008,3 | 1067,9 тыс. рублей |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ Васькова О.В. | Разработано 8 нормативно-правовых актов Табунщиковского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ Васькова О.В. | Резервный фонд Администрации Табунщиковского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ Васькова О.В. | Обеспечение деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017 год. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 4087,8 | 4087,8 | 3019,9 | 1008,3 | 1067,9 тыс. рублей; освоение денежных средств запланировано в течение 2017 года |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ Васькова О.В. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций не производилось , в связи с отменой полномочий по 131-ФЗ | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ Васькова О.В. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Табунщиковского сельского поселения от 25.12.2015 № 120 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей получателей средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)» и от 30.08.2013 № 40 «О порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения»Кассовое исполнение расходов бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года составило 3019,9 тыс. рублей или 73.9 % к годовым плановым назначениям. | 01.01.2017 | 30.09.2017 |  |  |  |  |  |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ Васькова О.В. | Разработано 7 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса .Нормативные правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно. Соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 2017году не заключались. | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | X |
| 12 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ Васькова О.В. | X | X | X | - | - | - | - |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Табунщиковского сельского поселения, управления муниципальным долгом Табунщиковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ Васькова О.В. | Предельный объем муниципального долга Табунщиковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 1077,7 тыс. рублей и не превышает половину утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Табунщиковского поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ Васькова О.В. | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - |  |
| 15 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ Васькова О.В. | Предельный объем муниципального долга Табунщиковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 30.09.2017 | X | X | X | X |  |
| 16 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4087,8 | 4087,8 | 3019,9 | 1008,3 | 1067,9 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщиковскогосельского поселения – Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ Васькова О.В. | X | X | X | 4087,8 | 4087,8 | 3019,9 | 1008,3 | 1067,9 |

Глава Администрации Табунщиковского  сельского поселения                                                                                                       О.Н.Здроб

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Васькова  О.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 24.10.2013 № 51.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, предусмотренные бюджетной росписью и муниципальной программой составляют  4087,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 3019,9 тыс. рублей или 73,0 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 09.09.2013 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2016 № 7 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев

2017 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате проведено 9 заседаний Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей, бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2017 год предусмотрено муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 4087,8 тыс. рублей на обеспечение деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения. По итогам 1 полугодия 2017 года заключено 10 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1008,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3019,9 тыс. рублей или 73,9%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 1 полугодия 2017 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса приняты своевременно. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики и порядка определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Табунщиковского сельского поселения. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2017 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в 1 полугодия 2017 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Табунщиковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 1 полугодие 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                        О.Н.Здроб

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Васькова О.В.