Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Табунщиковском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | х | х | х | 33,5 | 33,5 | 25,0 | 8,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | В поселении сформировано позитивное отношение граждан к муниципальным служащим, повышается престиж муниципальной службы. На собраниях муниципальных образований Ростовской области рассматривается вопрос эффективности деятельности органа местного самоуправления. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.«Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.« Повышение квалификации муниципальных служащих» | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | За 6 месяцев текущего года дополнительное профессиональное обучение получали 2 специалист | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 23,5 | 23,5 | 15,0 | 8,5 Освоение средств запланировано на 4 квартал 2018 года |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | Для оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления на заседании Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района принято решение от 30.08.2017 №42 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 18.12.2016 № 21 «Об утверждении структуры Администрации Табунщиковского сельского поселения», а именно сокращение 0,5 ставки специалиста 1 категории, инспектора по налогам и сборам на 0,5 ставки, сокращение обслуживающего персона на 0,35 ставки. А так же внесены изменения в штатные расписание и замещение. На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещается информация о штатной численности муниципальных служащих. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5.«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2018 | 30.09.2018 |  |  |  | - |
| 7 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация о деятельности органов местного самоуправления. Муниципальные служащие получают дополнительное образование | х | 30.09.2018 | х | х | х | - |
| 8 | Подпрограмма 2 . «Обеспечение реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | х | х | х | 28,4 | 28,4 | 18,2 | 10,2 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.«Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении» | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Табунщиковского сельского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов» | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие публикации размещены в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Заключены 10 контрактов на сумму 47,4 тыс. руб. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 14,0 | 14,0 | 8,6 | 5,4 Освоение средств запланировано на 4 квартал 2018 года |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию размещены на официальном сайте Администрации поселения (мун.контракт №2 от 09.01.2017 на сумму 13,2 тыс. руб.) | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 14,4 | 14,4 | 9,6 | 4,8 Освоение средств запланировано на 4 квартал 2018 года |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | х | 30.09.2018 | х | х | х | - |
| 10 | Подпрограмма 3 . «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Табунщиковского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | х | х | х | 52,8 | 52,8 | 29,0 | 23,9 |
| 11 | Основное мероприятие 3.1.«Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Табунщиковского сельского поселения. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 52,8 | 52,8 | 29,0 | 23,8 Освоение средств запланировано на 4 квартал 2018 года |
| 12 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | В 2018 году государственная пенсия за выслугу лет начислена. | х | 30.09.2018 | х | х | х | х |
| 13 | Подпрограмма 4. «Улучшение условий и охраны труда в Табунщиковском сельском поселении» | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | х | х | х | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| 14 | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда» | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | Специальная оценка условий труда проведена в 2017 году. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 15 | Основное мероприятие 4.2. «Диспансеризация муниципальных служащих» | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | Диспансеризация муниципальных служащих запланирована на 2 полугодие 2018 года | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 Освоение средств запланировано на II полугодие 2018 года |
| 16 | Контрольное событие программы 4.1 | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | С целью улучшения охраны труда сотрудников Администрации Табунщиковского сельского поселения проведена специальная оценка условий труда. Срок исполнения мероприятия 4.2 не наступил. | х | 30.09.2018 | х | х | х | х |
| 17 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 126,7 | 126,7 | 72,2 | 54,5 |
|  |  | Глава Администрации – О.Н.Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. | х | х | х | 126,7 | 126,7 | 72,2 | 54,5 |

Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения                                                                                                         О.Н.Здроб

Исполнитель:

Инспектор по правовой и кадровой работе – Шаврина М.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 1 полугодие 2018 г.

Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 24.10.2013 № 56.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, предусмотренные бюджетной росписью составляют 126,7 тыс. рублей, муниципальной программой предусмотрено 126,7 тыс. руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 72,2 тыс. рублей или 57,0%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Табунщиковском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1);

- Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2);

- Подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Табунщиковского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной  выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» (далее – подпрограмма 3);

- Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Табунщиковском сельском поселении» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2017 № 47 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 33,5 тыс. рублей. Фактических расходов за 6 месяцев 2018 года составили 25,0 тыс. рублей составило 74,6 %.

В 2018 году в рамках подпрограммы 1 предусмотрены в установленный срок выполнены пять основных мероприятий (1.1 « Участие в совете муниципальных образований Ростовской области», 1.2. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы», 1.3. «Повышение квалификации муниципальных служащих», 1.4 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих», 1.5.«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено 28,4 тыс. рублей. Заключено 5 договора на сумму 23,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 18,2 тыс. рублей или 64,1%.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены три основных мероприятия (2.1 .«Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Табунщиковском сельском поселении», 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Табунщиковского сельского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов», 2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведен социологический опрос населения, соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

На реализацию подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено 52,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 6 месяцев 2018 года составило 54,9 % или 29,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1.«Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет»).

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате государственная пенсия за выслугу лет начислена и  выплачивается.

На реализацию подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено 12,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Диспансеризация муниципальных служащих запланирована на 4 квартал.

В рамках подпрограммы 4 в установленный срок выполнены два основных мероприятия (4.1 «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда», 4.2 «Диспансеризация муниципальных служащих»).

Контрольное событие подпрограммы 4 выполнено в установленные сроки. В результате проведена специальная оценка условий труда сотрудников Администрации Табунщиковского сельского поселения. Срок исполнения мероприятия 4.2 не наступил.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                                                         О.Н.Здроб

Исполнитель:

Инспектор по правовой и кадровой работе – Шаврина Марина Александровна