РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2012 г.                                       № 72                                с.Табунщиково

О внесении изменений в

постановление Администрации

Табунщиковского сельского поселения

от 01.09.2010 № 40

В целях приведения в соответствие с решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2012 № 132 «О бюджете  Красносулинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»», руководствуясь с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 21.06.2012 № 27/1 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», ст. 30 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 01.09.2010 № 40 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Табунщиковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

1.2. Дополнить постановление приложением №2, согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и размещения на странице Администрации Табунщиковского сельского поселения официального сайта Администрации Красносулинского района

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Табунщиковского

сельского поселения                                                              А.П.Сосонный

Приложение №1

к постановлению

Администрации Табунщиковского

сельского поселения

от 26.12.2012 № 72

ПАСПОРТ

Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории

Табунщиковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014 годы»

| Наименование –Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Табунщиковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 21.06.2012 г. № 27/1 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», Постановление Администрации Ростовской области от 14.07.2010 года № 59 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Табунщиковского сельского поселения |
| Разработчик – Программы | Администрация Табунщиковского сельского поселения |
| Основные цели –Программы | - реализация государственной политики требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области защиты населения и территории Табунщиковского сельского поселения» (далее поселение) от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС); - повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей системы защиты населения на территории поселения, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь, как от пожаров, так и от ЧС; - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; - уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; -улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; - улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; - создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период; - повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. - улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; - спасение людей на водных объектах; |
| Основные задачи –Программы | - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; - совершенствование системы защиты населения и территорий сельского поселения от ЧС природного и техногенного характера; - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне (далее ГО), защите населения и территорий поселения от ЧС природного и техногенного характера; - создание и содержание в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств: - развитие системы информирования и оповещения населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей; - повышение уровня подготовки специалистов, руководящего состава и населения поселения к действиям в условиях ЧС, при пожарах и на воде; - создание материальных резервов для ликвидации ЧС; - восполнение, по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения; - дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в ЧС; - разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения; - осуществление мероприятий по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; - обеспечение средствами пожаротушения, противопожарным оборудованием; - приобретение современных средств необходимых для спасения людей при пожарах; - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах поселения, охране их жизни и здоровья; - организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде, а также пропаганде знаний в области защиты населения и территории поселения от ЧС. |
| Сроки реализации – Программы | 2011 – 2014 годы. |
| Структура – Программы | структура Программы: паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Табунщиковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы». Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы, перечень мероприятий. Раздел IV. Нормативное обеспечение. Раздел V. Механизм реализации Программы. Раздел VI. Оценка реализации Программы. Приложение № 1. Система программных мероприятий. Приложение №2 Методика оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Табунщиковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» Программа не содержит подпрограмм. |
| Исполнители –Программы | Администрация Табунщиковского сельского поселения |
| Объемы и – источники финансирования Программы | Общий объем бюджетного финансирования составит 61,6 тыс. рублей средств бюджета поселения, в том числе по годам: 2011 год – 20,4 тыс. рублей; 2012 год – 15,2 тыс. рублей; 2013 год – 20,0 тыс. рублей. 2014 год – 6,0 тыс. рублей Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в бюджете Табунщиковского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые – конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - снижение показателей гибели, травматизма людей и размера материальных потерь, как от пожаров, так и от других ЧС; - высокий уровень готовности оперативного реагирования на угрозу любых возможных ЧС, совершения террористических актов; - повышение квалификации специалистов по вопросам ГО и ЧС; - выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в ЧС; - улучшение материальной базы учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; - повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров; - обеспечение средствами защиты населения на случаи чрезвычайных ситуаций и в особый период. |
| Система – организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией Табунщиковского сельского поселения. Программа может быть подвергнута корректировке и внесению изменений в программные мероприятия. |

- Раздел I

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Развитию пожаров до крупных и гибели при этом людей способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от ближайшего подразделения пожарной охраны.

Для осуществления действий по тушению пожаров на территории поселения функционируют:

1 подразделение муниципальной пожарной охраны Красносулинского района;

Однако этого явно недостаточно для прикрытия в противопожарном отношении всех населенных пунктов в Табунщиковском сельском поселении.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;

низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

На территории Табунщиковского сельского поселения существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, ландшафтные пожары.

Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и возникновении чрезвычайных ситуаций в Красносулинском районе создано
аварийно-спасательное формирование за счет средств местных бюджетов поселений. Регулярно Администрация Табунщиковского сельского поселения отчисляет межбюджетные трансферты согласно заключенного соглашения.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

Исходя из классификации чрезвычайных ситуаций муниципальным образованиям рекомендуется рассчитывать объемы своих резервов с учетом обеспечения пострадавших соответственно не менее 50 человек. В Табунщиковском сельском поселении рекомендованные объемы резервов в целом созданы. Однако исходя из прогнозируемых на территории поселения угроз чрезвычайных ситуаций этих резервов недостаточно. Соответствующие проблемы обеспечения материальными ресурсами необходимо решить на муниципальном уровне.

Федеральный законы от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 №123 «Технический регламент пожарной безопасности» чётко определяют и регламентируют полномочия органов местного самоуправления (городское и сельское поселение) по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населённом пункте. А это требует выделение конкретных финансовых средств для их реализации. Действенным финансовым инструментом для этого должна стать настоящая Программа.

Реализация мероприятий настоящей Программы предполагает уменьшение числа погибших и травмированных на пожарах людей, относительное сокращение числа пожаров и материальных потерь от них, создание эффективной пожарной профилактики и действенное обучение населения мерам пожарной безопасности на территории Табунщиковского сельского поселения.

На территории Табунщиковского сельского поселения существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Прогнозируемые ЧС природного характера на территории поселения:

1. Ураганы, смерчи, сильные бури.

При скорости ветра 30 м/с и более, возможны повреждения линий электропередач, линий связи, кровли и остекления зданий, как следствие - выход из строя систем жизнеобеспечения населения. Периодичность возникновения: один раз в 2-3 года.

2. Сильные снегопады и метели

Сильные снегопады и метели при скорости ветра 17 м/с и более и продолжительностью 2 часа и более. Возможны заносы на дорогах, налипание снега на проводах, как следствие - нарушение автомобильного движения, проломы кровли, обрывы линий связи и электропередач, выход из строя систем жизнеобеспечения населения.

3. Сильный гололед.

Толщина отложений 55 мм и более, возможны порывы линий связи и электропередач, увеличение числа автомобильных аварий (вплоть до прекращения движения), как следствие - выход из строя систем жизнеобеспечения населения.

Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью людей, проводящих эти работы, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

Аварийно-спасательные бригады муниципальных служб оказывают значительную помощь в ликвидации ЧС, однако требуется их совершенствование, и выделение денежных средств для дооснащения современной аварийно-спасательной техникой и оборудованием.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

Исходя из классификации чрезвычайных ситуаций Администрацией рассчитываются объемы резерва с учетом обеспечения пострадавших соответственно не менее 500 и 50 человек.

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации из опасных районов на территорию поселения эвакуируется население в пункты временного размещения (далее - ПВР) и организуется первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

В результате планирования эвакуационных мероприятий установлено, что необходимо принять меры по повышению подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации ПВР необходимо:

Для решения проблем жизнеобеспечения пострадавших в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях нужны новые решения.

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями.

Исходя из перечисленного проблемы пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решить программными методами  на муниципальном уровнях.

- Раздел II

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Основные цели Программы:

- реализация государственной политики требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области защиты населения и территории поселения от возможных пожаров и ЧС;

- повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления  существующей системы защиты населения на территории поселения, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь, как от пожаров, так и от ЧС;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий ЧС;

- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам ГО и ЧС;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации ЧС и в особый период;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в ЧС.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения:

- совершенствование системы защиты населения и территории сельского поселения от ЧС природного и техногенного характера.

2. Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территорий  поселения от ЧС природного и техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов ГО, создание и содержание в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств:

- развитие системы информирования и оповещения населения о правилах поведения и действиях в ЧС природного и техногенного характера, а также в местах массового пребывания людей;

- повышение уровня подготовки специалистов, руководящего состава и жителей поселения к действиям в условиях ЧС, при пожарах и на воде;

- создание материальных резервов для ликвидации ЧС;

- восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

- хранение имущества ГО на случай возникновения ЧС и в особый период;

- дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему, размещению населения, пострадавшего в ЧС;

3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  поселения, охране их жизни и здоровья:

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде, а также пропаганде знаний в области защиты  населения  и  территории  поселения от ЧС.

Решение этих задач на территории поселения позволит усовершенствовать и привести к уровню современных требований систему мер по снижению опасностей для населения в условиях военного времени, по предупреждению и ликвидации ЧС и предотвращению их тяжелых последствий, а также по уменьшению числа человеческих жертв и материальных потерь от пожаров.

Сроки реализации Программы – 2011 – 2014 годы.

Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных в Программе основных целей и задач применяются целевые показатели Программы.

Прогнозируемые значения целевых показателей с разбивкой по годам представлены в таблице № 1.

- Таблица №1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателей Программы | Единица измерения | Базовый показатель 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Снижение количества пожаров | процент от базового показателя 2010 года | * | умень-шение на 3 про-цента | умень-шение на 6 про-центов | умень-шение на 10 про-центов | умень-шение на 13 про-центов |
| Увеличение количества спасенных людей | процент от базового показателя 2010 года | * | увели-чение на 2,5 про-цента | увеличение на 5 про-центов | увели-чение на 8 про-центов | увели-чение на 10 про-центов |

--------------------------------

<*> Показатель будет уточнен по окончании 2013 года.

Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Основные цели и задачи Программы достигаются за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

1. Мероприятия по пожарной безопасности;

2. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

3. Организационные мероприятия.

Система программных мероприятий приведена в Приложении № 1 к Программе.

Финансовое обеспечение реализации Программы предусматриваются за счет средств бюджета поселения.

Раздел IV. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Областным законом от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», постановлением Администрации Ростовской области от 14.07.2010 № 59 «Об утверждении  Областной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы», постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 21.06.2012 № 60/1 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение»

Принятие иных нормативно-правовых актов для достижения цели реализации Программы не требуется.

Раздел V. Механизм реализации Программы.

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Руководителем Программы является Глава Табунщиковского сельского поселения.

Руководитель Программы несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Администрация Табунщиковского сельского поселения с учетом выделяемых на Программу финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, а также, составляет отчеты о ходе реализации программных мероприятий:

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития поселения, составления проекта бюджета поселения и прогноза  бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на плановый период, отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Исполнитель Программы с учетом результатов проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом составляет отчет по форме согласно приложению № 3 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

Годовой отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы (отчет за весь период реализации программы) должен содержать информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

- основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий;

- запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации программы:

- информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную долгосрочную целевую программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам ассигнований бюджета поселения;

- сведения о выполнении плана действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

- в соответствии с приложением № 4 к Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ – сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации муниципальной долгосрочной целевой программы показателям, установленным муниципальной долгосрочной целевой программой, утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы (не включается в отчет за весь период реализации программы):

- предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период.

Отчеты о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год, за весь период действия муниципальной долгосрочной целевой программы подлежат утверждению постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета поселения в Собрание депутатов Табунщиковского сельского поселения.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Раздел VI. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Администрацией Табунщиковского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с методикой оценки эффективности Программы (приложение № 2  к постановлению).

Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы должна содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие сельского поселения.

Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие сельского поселения производится по следующим направлениям:

- оценка достижения запланированных результатов;

- оценка бюджетной эффективности.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице «Целевые показатели Программы» второго раздела муниципальной долгосрочной целевой программы.

При оценке бюджетной эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ следует исходить из следующего основного принципа: при реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципальные заказчики муниципальных долгосрочных целевых программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ учитывается следующее:

- соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков муниципальных долгосрочных целевых программ;

- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

- результативность реализации мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

- несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета поселения объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в муниципальных долгосрочных целевых программах (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной долгосрочной целевой программы (с указанием количества и причин);

- соотношение степени достижения целей муниципальных долгосрочных целевых программ с периодом времени, затраченным на их достижение;

- предложения муниципальных заказчиков бюджетных средств муниципальных долгосрочных целевых программ о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат.

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от ЧС.

Приложение №1

к  муниципальной долгосрочной целевой программе

«Пожарная безопасность и защита

населения и территории

Табунщиковского сельского поселения

от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014годы»

СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Наименование показателя результативности | Источника финансирования, единица измерения | Объем финансовых средств из местного бюджета и ожидаемы конечные результаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. | Установка пожарных гидрантов в населенных пунктах Табунщиковского сельского поселения | Администрация Табунщиковского сельского поселения | Создание условий для забора воды пожарной и специальной техникой из наружных источников водоснабжения в любое время года | Бюджет поселения (тыс.руб.) | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | единиц | - | - | - | - | - |
| 2. | Приобретение огнетушителей, систем оповещения населения о чрезвычайной ситуации, автономных источников питания. средствами индивидуальной защиты | Администрация Табунщиковского сельского поселения | Обеспечение первичными средствами пожаротушения населенных пунктов Табунщиковского сельского поселения, информирование о ЧС. | Бюджет поселения (тыс.руб.) | 35,9 | 13,7 | 1,1 | 17,1 | 4,0 |
|  |  |  |  | единиц | 4 | 3 | 1 | - | - |
| 3. | Обучение населения мерам пожарной безопасности | Администрация Табунщиковского сельского поселения | Информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях | Бюджет поселения (тыс.руб.) | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | листовок (шт) | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | плакатов (шт) | - | - | - | - | - |
| 4. | Отсыпка пирсов | Администрация Табунщиковского сельского поселения | Создание условий для забора воды пожарной и специальной техникой из естественных источников водоснабжения в любое время года | Бюджет поселения (тыс.руб.) | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | единиц | - | - | - | - | - |
| 5. | Приобретение противопожарного инвентаря | Администрация Табунщиковского сельского поселения | Обеспечение первичными средствами пожаротушения населенных пунктов Табунщиковского сельского поселения | Бюджет поселения (тыс.руб.) | - | 4,9 | - | - | - |
|  |  |  |  | единиц | - | - | - | - | - |
| 6. | Обучение должностных лиц на курсах ГО | Администрация Табунщиковского сельского поселения | Повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов | Бюджет поселения (тыс.руб.) | 8,5 | 1,8 | 1,8 | 2,9 | 2,0 |
|  |  |  |  | человек | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Установка запрещающих знаков на водоемах поселения | Администрация Табунщиковского сельского поселения | Снижение чрезвычайных ситуаций на водоемах Табунщиковского сельского поселения | Бюджет поселения (тыс.руб.) | 12,3 | - | 12,3 | - | - |
|  |  |  |  | ИТОГО | 61,6 | 20,4 | 15,2 | 20,0 | 6,0 |

Приложение №2

к постановлению

Администрации Табунщиковского

сельского поселения

от 29.12.2012 № 135

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Табунщиковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

I. Общие положения

Методика оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Табунщиковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» (далее – методика, Программа) разработана в соответствии постановлением  Администрации Табунщиковского сельского поселения от 21.06.2012 № 60/1 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение». Методика ориентирована на повышение эффективности мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

II. Система показателей оценки эффективности Программы

2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы.

2.1.1. Показатель по пожарам – ПП.

Расчет показателя ПП осуществляется по следующей формуле:

| ПП = | ПОГ | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | ПБ |  |

ПОГ – количество пожаров за отчетный год;

ПБ – количество пожаров в 2010 году (базовый показатель).

Показатель ПБ = Показатель будет уточнен по окончании 2010 года.

При значении:

ПП менее 100 процентов реализация Программы является эффективной;

ПП равно и более 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.

2.1.2. Показатель по количеству спасенных людей - КС.

Расчет показателя К с осуществляется по следующей формуле:

К Б

КС  = ------- х 100,

К ОГ

где  К ОГ  - количество спасенных людей за отчетный год;

К Б  - количество спасенных людей в 2009 году (базовый показатель).

Показатель К Б   = Показатель будет уточнен по окончании 2010 года.

При значении:

КС более 100 процентов реализация Программы является эффективной;

КС  равно  и  менее  100  процентов - реализация   Программы   является

неэффективной.

2.2. Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, Администрацией Табунщиковского сельского поселения, по завершении срока реализации Программы и за период с 2011 по 2014 год включительно. Результаты Программы представляются на рассмотрение комиссии при Администрации Табунщиковского сельского поселения.