**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.03.2020 № 22 с.Табунщиково

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», Администрация Табунщиковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 № 82, за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Табунщиковского

сельского поселения О.Н.Здроб

Приложение

к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 25.03.2020 № 22

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Табунщиковского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами» за 2019 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год**

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета поселения и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 №82, (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2019 году реализован комплекс мероприятий.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 07.09.2018 №64, Администрация Табунщиковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.12.2018 № 33 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района (далее – бюджет поселения) в отчетном периоде решалась следующая задача: проведение эффективной бюджетной политики.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2019 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета поселения исполнены в объеме 9085,4тыс. рублей или 98,6 процента от запланированных параметров. Собственные налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 2301,6 тыс. рублей или 95,4 процента от всех поступлений с уменьшением по сравнению с прошлым годом на 112,3 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 6783,8 тыс. рублей или 36,9 процента от всех поступлений.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 10 886,3 тыс. рублей или 99,7 процента от запланированных параметров. В рамках реализации муниципальных программ исполнены в объеме 9166,2 тыс. рублей или 97,8 процента к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2019 год составили 97,2 процента

По результатам исполнения бюджета поселения сложился дефицит в объеме 346,9 тыс. рублей.

Бюджет Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год сформирован по программной структуре, на основе 8 утвержденных Администрацией Табунщиковского сельского поселения муниципальных программ. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Табунщиковского сельского поселения.

Основные приоритеты расходов в 2019 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 2553,9 тыс. рублей. Это 27,1 процента от общего объема расходов.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения стало принятие решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Табунщиковском сельском поселении постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 26.02.2019 № 10 внесены изменения в бюджетный прогноз Табунщиковского сельского поселения на период 2017 – 2022 годов.

Решение задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2019 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2018 № 18 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 07.08.2007 № 14 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Табунщиковское сельское поселение», от 20.11.2017 № 139 «О налоге на имущество физических лиц», от 30.09.2013 № 7 «О земельном налоге».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 12.04.2019 № 24 «Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района за 2018 год», приняты постановления Администрации Табунщиковского сельского поселения от 18.04.2019 №28 «Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения за I квартал 2019 года», от 09.07.2019 №60 «Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения за I полугодие 2019 года», от 09.10.2019 №81«Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года». По проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения за 2018 год» и «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» состоялись публичные слушания в целях информирования общественности и выявления общественного мнения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также в целях осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью.

На официальном сайте Табунщиковского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по решениям Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района за 2018 год» и «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». «Бюджет для граждан» - это существенное повышение прозрачности бюджетного процесса за счет создания единой базы данных, содержащей всю информацию по планированию, а также исполнению бюджета поселения, что обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для должностных лиц и организаций, имеющих отношение к бюджетному процессу, так и для граждан, не являющихся специалистами в данной области.

Эффективное управление муниципальным долгом Табунщиковского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения, своевременному исполнению долговых обязательств в полном объеме, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения. Расходы на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения были предусмотрены в пределах норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В 2019 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, в том числе с использованием Единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области («АЦК-Планирование, «АЦК-Финансы»).

Обеспечено исполнение полномочий по контролю планов-закупок, планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на не превышением лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

В соответствии с Постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2017 №127 «Об утверждении Порядка осуществления Администрацией Табунщиковского сельского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» и на основании распоряжения Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2018 №29 «Об утверждении Плана проведения мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2019 год» проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности и целевого использования средств субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания, а также соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры «Табунщиковский сельский Дом культуры»

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

**Раздел 2. Результаты реализации основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижению результатов по итогам 2019 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 8 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 3 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения» оказало влияние увеличение темпов поступления доходов в бюджет Табунщиковского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов. По итогам 2019 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам составил 2301,6 тыс. рублей или 95,4 процента от всех поступлений с уменьшением по сравнению с прошлым годом на 112,3 тыс. рублей;

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**муниципальной программы**

В 2019 году из 8 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, одно было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2018 № 18 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2019 году составил 4571,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 4 454,0 тыс. рублей, или 98,4 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 97,4 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения» подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2019 год предусмотрено 4 454,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2019 года заключено 51 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 808,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 4454,0тыс. рублей или 97,4 процента. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 117,8 тыс. рублей в связи с экономией по итогам конкурсных процедур.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 5 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Табунщиковского сельского поселения на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2. «Качество управления бюджетным процессом в Табунщиковском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района», плановое значение II степень, фактическое значение I степень.

Показатель 3. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района к уровню предыдущего года», плановое значение – 101,6 процента, фактическое – 95,4 процента.

Показатель 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района», плановое значение – 2 435,8 тыс. рублей. фактическое значение – 2 301,6 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения», плановое значение – 98 процента, фактическое – 97,2 процента.

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района», плановое значение - 98 процента, фактическое – 97,7 процента.

Показатель 2.2. «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.1. «Отношение объема муниципального долга Табунщиковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района без учета объема безвозмездных поступлений», плановое значение – 0 процента, фактическое значение – 0 процента.

Показатель 3.2. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в объеме расходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», плановое значение – 0,0процента, фактическое – 0,0 процента.

В результате комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2019 год, определенной Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района присвоена I степень качества управления бюджетным процессом.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

**I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм** **муниципальной программы:**

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 3 равна 0,94;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 0,95;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 0,99;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 0, 99;

степень достижения целевого показателя 2.2. равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.2. равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,78 (**Со**= 8,87/9=0,99), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году** составляет 1 (**СРом** = 9/9 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Табунщиковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (**СРм** = 1/1=1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,98 (**ССуз** = 4454,0 /4571,8= 0,98).

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,02 (**Эис** = 1/0,98=1,02), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,95 (**УРпр** = 0,99\*0,5+1\*0,3+1,02\*0,2=0,995). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2019 года признан высоким.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Табунщиковского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2019 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»** | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря  2019 г. | 1 января  2019 г. | 31 декабря  2019 г. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;  достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | по итогам 2019 года налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в объеме 2301,6 тыс. рублей или 95,4 процента к бюджетным назначениям, с уменьшением на 205,5 тыс. рублей или на 8,2 процента по отношению к уровню 2018 года. Это обусловлено уменьшением налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц(собственниками не оформлены документы на имущество по дополнительным строениям), неплатежеспособность населения  Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 12 заседания, в результате недоимщиками погашена задолженность в сумме 201,0 тыс. рублей, в том числе в бюджет поселения поступило 120,0 тыс. рублей. Недоимка в консолидированный бюджет Ростовской области по состоянию на 01.01.2020 составила 396,9 тыс. рублей. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря  2019 г. | 1 января  2019 г. | 31 декабря  2019 г. | формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных  средств);  доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2030 году более 99 процентов | бюджет поселения сформирован на основе 8 муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ 2019 году направлено 9373,7 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 97,2 процента в общем объеме расходов бюджета поселения.. | - |
| 4. | ***Контрольное событие муниципальной программы 1.1.***  «Внесение изменений в бюджетный прогноз Табунщиковского сельского поселения на период 2017 – 2022 годов» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 26 февраля  2019 г. | - | 26 февраля  2019 г. | принятие постановления Администрации Табунщиковского сельского поселения «О внесении изменений в бюджетный прогноз Табунщиковского сельского поселения на период 2017 – 2022 годов» | принято постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 26.02.2019 № 14 «О внесении изменений в бюджетный прогноз Табунщиковского сельского поселения на период 2017 – 2022 годов» | - |
| 5. | **Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»** | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря  2019 г. | 1 января  2019 г. | 31 декабря  2019 г. | подготовка проектов решений Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Табунщиковского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | в целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2019 года приняты решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 18.11.2019 №35 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 07.08.2007 №14 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Табунщиковское сельское поселение» | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря  2019 г. | 1 января  2019 г. | 31 декабря  2019 г. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | обеспечение деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана – графика закупок на 2019 год | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря  2019 г. | 1 января  2019 г. | 31 декабря  2019 г. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялись  в соответствии с постановлениями Администрации Табунщиковского сельского поселения от 07.08.2018 № 38 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;  от 30.10.2018 № 73  «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Табунщиковского сельского поселения на 2019 – 2021 годы»;  от 30.10.2018 № 74  «Об основных направлениях долговой политики Табунщиковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;  от 02.02.2018 № 10 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Табунщиковского сельского поселения»;  от 30.08.2016 № 173 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района;  от 25.12.2015 № 120 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)»;  от 31.03.2017 № 42 «О порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения» | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации  о контрактной системе  в сфере закупок получателями средств бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 8 июля 2019 г. | 1 июля 2019 г | 8 июля 2019 г. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;  совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | В соответствии с Постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2017 №127 «Об утверждении Порядка осуществления Администрацией Табунщиковского сельского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» и на основании распоряжения Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2018 №28 «Об утверждении Плана проведения мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2019 год» проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности и целевого использования средств субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания, а также соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры «Табунщиковский сельский Дом культуры» |  |
| 10. | ***Контрольное событие муниципальной программы 2.1.*** «Представление в Собрание депутатов Табунщиковского сельского поселения в установленные сроки проекта решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения о бюджете поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 15 ноября 2019 г. | - | 14 ноября 2019 г. | своевременное представление проекта решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения о бюджете поселения в Собрание депутатов Табунщиковского сельского поселения | проект решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 07.08.2018 № 38 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и представлен в Собрание депутатов Табунщиковского сельского поселения в установленные сроки.  Принято решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 24.12.2019 №42 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | - |
| 11. | **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Табунщиковского сельского поселения»** | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Табунщиковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря  2019 г. | 1 января  2019 г. | 31 декабря  2019 г. | сохранение объема муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | предельный объем муниципального долга Табунщиковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря  2019 г. | 1 января  2019 г. | 31 декабря  2019 г. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2018 №18 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» были запланированы расходы на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей. | - |
| 14. | ***Контрольное событие муниципальной программы 3.1.***  принятие постановления Администрации Табунщиковского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Табунщиковского сельского поселения | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря  2019 г. | 1 января  2019 г. | 31 декабря  2019 г. | привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета поселения | принято постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 30.10.2018 №73 «Об основных направлениях долговой политики Табунщиковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2019 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»** | всего | 4 571,8 | 4 571,8 | 4454,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| бюджет поселения | 4 548,1 | 4 548,1 | 4 460,3 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»** | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»** | всего | 4 571,8 | 4 571,8 | 4454,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| бюджет поселения | 4 548,1 | 4 548,1 | 4 460,3 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения» | всего | 4 571,8 | 4 571,8 | 4454,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| бюджет поселения | 4 548,1 | 4 548,1 | 4 460,3 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации  о контрактной системе  в сфере закупок получателями средств бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района»» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Табунщиковского сельского поселения»** | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Табунщиковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2019 год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер  и наименование | Единица.  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»** | | | | | | |
| 1. | 1. Наличие бюджетного прогноза Табунщиковского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | 2. Качество управления бюджетным процессом в Табунщиковском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | II | II | II |  |
| 3. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района к уровню предыдущего года | процент | - | 101,6 | 95,4 | Не исполнение доходной части в связи с уменьшением налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц(собственниками не оформлены документы на имущество по дополнительным строениям), неплатежеспособность населения |
| **Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»** | | | | | | |
| 4. | 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района | тыс.  рублей | 2 507,1 | 2 435,8 | 2301,6 | Не исполнение доходной части в связи с уменьшением налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц(собственниками не оформлены документы на имущество по дополнительным строениям), неплатежеспособность населения |
| 5. | 1.2. Доля расходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процент | 98,9 | 98,0 | 97,2 | увеличение расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности органа местного самоуправления Табунщиковского сельского поселения |
| **Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»** | | | | | | |
| 6. | 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района | процент | 99,6 | 98,0 | 97,7 | расходы производились в пределах плана 2019 года |
| 7. | 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок,  по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации  и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процент | - | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Табунщиковского сельского поселения»** | | | | | | |
| 8. | 3.1. Отношение объема муниципального долга Табунщиковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района без учета объема безвозмездных поступлений | процент | - | 0 | 0 |  |
| 9. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в объеме расходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процент | - | 0 | 0 | - |