**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.03.2022 № 20

с. Табунщиково

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 № 83, за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Табунщиковского

сельского поселения О.Н.Здроб

Приложение

к постановлению

Администрации

Табунщиковского

сельского поселения

от 10.03.2022 № 20

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Табунщиковского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год**

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Табунщиковского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения в Табунщиковском сельском поселении межмуниципальных соревнований в рамках реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 № 83, ответственным исполнителем и участниками в 2021 году реализован комплекс мероприятий.

Распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2020 № 42 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

Реализация муниципальной программы в 2021 году была осложнена распространением новой короновирусной инфекции COVID-19. Спортивные мероприятия в 2021 году не проводились.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий, а также сведения**

**о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов по итогам 2021 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 3 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных**

**средств на реализацию муниципальной программы**

В 2021 году из 3 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, все запланированы к реализации без учета финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 25.12.2020 № 62 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2021 году составил 0,0 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы за 2021 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по всем показателям фактические значения достигнуты

Показатель 1. «Доля жителей Табунщиковского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», плановое значение – 18,0 процентов, фактическое значение – 18,0 процентов.

Показатель 1.1. «Доля учащихся образовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», плановое значение – 6,0 процентов, фактическое значение – 6,0 процентов.

Показатель 2.1. «Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Табунщикоском сельском поселении», плановое значение – 0,2 м2, фактическое значение – 0,2 м2.

Показатель 2.2. «Количество приобретенной спортивной экипировки и инвентаря», плановое значение – 10 единиц, фактическое значение –10 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

**I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:**

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0(**Со**= 4/4=1,0), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году** составляет 1,0 (**СРом** = 3/3 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Табунщиковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (**СРм** = 1/1=1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (**ССуз** = 5,0/5,0 = 1,0).

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (**Эис** = 1,0/1,0=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,88 (**УРпр** = 1,0\*0,5+1,0\*0,3+1,0\*0,2=1,0). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2021года признан удовлетворительным.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Табунщиковского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие физкультурно-спортивной деятельности»** | Глава Администрации Здроб О.Н.. Специалист 1 категории  Шаврина М.А.. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Организация спортивных мероприятий» | Глава Администрации Здроб О.Н.. Специалист 1 категории  Шаврина М.А. | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | увеличение числа наград разного достоинства, завоеванных спортсменами Табунщиковского сельского поселения на соревнованиях разного уровня;  привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Табунщиковского сельского поселения | Реализация муниципальной программы в 2021 году была осложнена распространением новой короновирусной инфекции COVID-19. Спортивные мероприятия в 2021 году в полном объеме не проводились. | - |
| 3. | ***Контрольное событие муниципальной программы 1.1.***  «Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Табунщиковском сельском поселении» | Глава Администрации Здроб О.Н.. Специалист 1 категории  Шаврина М.А. | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | Увеличение спортивного потенциала Табунщиковского сельского поселения | Физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID-2019) в полном объеме поселении не проводились. | - |
| 4. | **Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие материальной и спортивной базы»** | Глава Администрации Здроб О.Н.. Специалист 1 категории  Шаврина М.А. | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Глава Администрации Здроб О.Н.. Специалист 1 категории  Шаврина М.А. | 31 декабря  2021г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | Повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | Жители поселения обеспечены объектами массового спорта. Имеется на территории спортивные площадки, спортивный зал | - |
| 6. | 2.2. Основное мероприятие «Приобретение спортивной экипировки и инвентаря для проведения спортивных мероприятий в Табунщиковском сельском поселении» | Глава Администрации Здроб О.Н.. Специалист 1 категории  Шаврина М.А. | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | создание оптимальных условий для занятий физической культурой и спортом | На территории поселения имеется 1спортивная площадка. В МБУК «Табунщиковский СДК» имеется спортивный инвентарь, для занятий спортом. | - |
| 7. | ***Контрольное событие муниципальной программы 2.1.***  «Увеличение количество спортивных объектов, сооружений» | Глава Администрации Здроб О.Н.. Специалист 1 категории  Шаврина М.А. | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2020 г. | укрепление материально – технической базы объектов массового спорта | на территории поселения имеются спортивный зал и спортивная площадка на базе МБОУ Табунщиковская СОШ; футбольное поле. Все объекты доступны для жителей поселения | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной  бюджетной  росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 00 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Табунщиковском сельском поселении» | всего | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация спортивных мероприятий» | всего | **-** | **-** | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | всего | **-** | **-** | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| 2.2. Основное мероприятие «Приобретение спортивной экипировки и инвентаря для проведения спортивных мероприятий в Табунщиковском сельском поселении» | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2020 год | 2021 год | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | |
| 1. | Доля жителей Табунщиковского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 18 | 18 | 18 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Табунщиковском сельском поселении»** | | | | | | |
| 2. | 1.1. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 6 | 6 | 6 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы»** | | | | | | |
| 3. | 2.1. Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Табунщиковском сельском поселении | м2/1жителя | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 4. | 2.2.Количество приобретенной спортивной экипировки и инвентаря | единиц | 5 | 10 | 10 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.