ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство  и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, , участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения» | О.Н. Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | х | х | х | 100,9 | 100,9 | 26,4 | 74,5 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства и разработку проектной документации» | О.Н. Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Проведена работа по лабораторному исследованию питьевой воды и дезинфекцию питьевой воды, на сумму 23,2 тыс. рублей. По договору от 01.04.2022 №20 предоставлении субсидий на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году, возмещено 3,1 тыс.руб. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 100,9 | 100,9 | 26,4 | 74,5 освоение средств запланировано на IV квартал 2022 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | О.Н. Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | О.Н. Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 6 сходов. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - |
| 5. | Контрольное событие программы 1.1. | О.Н. Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Проведена работа по лабораторному исследованию питьевой воды и дезинфекцию питьевой воды. | х | 30.09.2022 | х | х | х | х |
| 6. | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» | О.Н. Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | х | х | х | 1351,2 | 1351,2 | 871,6 | 479,6 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | О.Н. Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения осуществляется по муниципальному контракту № 61270201524 от 13.01.2022 Ежемесячно проводится техническое обслуживание сетей уличного освещения. Производилась замела ламп уличного освещения на сумму 400,9 тыс.рублей. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 778,6 | 778,6 | 439,0 | 249,6 освоение средств запланировано на IV квартал 2022 года |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | О.Н. Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников. Ежемесячно проводится уборка территории с.Табунщиково, х.Гривенный, пос. Рябиновка, х. Почтовый от мусора на основании заключенных муниципальных контрактов на сумму 110,25 тыс. рублей. Ликвидирована мусорная свалка, произведена уборка территории кладбища в с. Табунщиково, х. Гривенный, пос. Рябиновка, х. Почтовый на сумму 29,95 тыс. рублей. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 200,0 | 200,0 | 140,2 | 59,8 освоение средств запланировано на IV квартал 2022 года |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | О.Н. Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Для реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты на противоклещевую обработку мест общего пользования на сумму 10,5 тыс. рублей; Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Для проведения субботников приобретены строительные материалы (краска, известь, цемент и др.) на сумму 15,0 тыс. рублей. Производился покос травы в местах общего пользования, заключен муниципальный контракт на сумму 81,4 тыс.руб. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 259,0 | 259,0 | 106,9 | 12,2 освоение средств запланировано на IV квартал 2022 года |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. «Иные мероприятия по прочему благоустройству» | О.Н. Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Для реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты по приобретению ГСМ и запасных частей для Трактора. Ремонт бензотриммера. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 103,6 | 103,6 | 85,5 | 18,1 освоение средств запланировано на IV квартал 2022 года |
| 11. | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | О.Н. Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. Уполномоченным специалистом Администрации Табунщиковского сельского поселения составлено 14 протокол нарушения правил благоустройства. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - |
| 12. | Контрольное событие программы 2.1. | О.Н. Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства. | х | 30.09.2022 | х | х | х | х |
| 13. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 1452,1 | 1452,1 | 897,0 | 554,1 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения – Глава Администрации - Здроб О.Н.Специалист по благоустройству - О.Н.Кудрявцева | х | х | х | 1452,1 | 1452,1 | 897,0 | 554,1 |

Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения                                                                                     О.Н.Здроб

Исполнитель:

Специалист по благоустройству – О.Н. Кудрявцева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство  и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 17.12.2018 № 78.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы предусмотрены в сумме 1452,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 897,0 тыс. рублей или 61,7%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 23.12.2019 № 42 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 год предусмотрено муниципальной программой 100,9 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2022 года фактическое освоение средств составило 26,4 тыс. рублей или 26,1%.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрены выполнение трех основных мероприятий. В 2022 году в установленный срок выполнены основные мероприятия ( 1.1 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации», 1.2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации», 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено муниципальной программой  1351,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 871,6 тыс. рублей или 64,5 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены четыре основных мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 « Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования», 2.4. «Иные мероприятия по прочему благоустройству», 2.5 «Информирование населения по вопросам благоустройства»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно муниципального контракта,  проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство  и жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                                                    О.Н.Здроб

Исполнитель:

Специалист по благоустройству – О.Н.Кудрявцева