РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022                                                         № 18                                                 с.Табунщиково

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», Администрация Табунщиковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 № 82, за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                                                         О.Н.Здроб

Приложение

к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 10.03.2022  № 18

Отчет о реализации муниципальной программы

Табунщиковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2021 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета поселения и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от  17.12.2018 №82, (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2019 году реализован комплекс мероприятий.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 07.09.2018 №64, Администрация Табунщиковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2020 № 45 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района (далее – бюджет поселения) в отчетном периоде решалась следующая задача: проведение эффективной бюджетной политики.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2021 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета поселения исполнены в объеме 10 142,0 тыс. рублей или 105,0 процента от запланированных параметров. Собственные налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 3 056,1 тыс. рублей или 30,1 процента от всех поступлений с увеличением по сравнению с прошлым годом на 69,0 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 7 085,9 тыс. рублей или 69,9 процент от всех поступлений.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 10 312,4 тыс. рублей или 99,7 процента от запланированных параметров. В рамках реализации муниципальных программ исполнены в объеме 9 585,7 тыс. рублей или 99,6 процента к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2021 год  составили 93,1 процента

По результатам исполнения бюджета поселения сложился дефицит в объеме 520,4 тыс. рублей.

Бюджет Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год сформирован по программной структуре, на основе 8 утвержденных Администрацией Табунщиковского сельского поселения муниципальных программ. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Табунщиковского сельского поселения.

Основные приоритеты расходов в 2021 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 2 534,9 тыс. рублей. Это 24,6 процента от общего объема расходов.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения стало принятие решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Табунщиковском сельском поселении постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 25.02.2020 №10 «Об утверждении бюджетного прогноза Табунщиковского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов».

Решение задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2021 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения  от 25.12.2020 № 62 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 07.08.2007 № 14 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Табунщиковское сельское поселение», от 20.11.2017 № 139 «О налоге на имущество физических лиц», от 30.09.2013 № 7 «О земельном налоге».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 23.04.2021 № 73 «Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района за 2020 год», приняты постановления Администрации Табунщиковского сельского поселения от 12.04.2021 №13 «Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения за I квартал 2021 года», от 07.07.2021 № 49 «Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения за I полугодие 2021 года», от 07.10.2021 №61«Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года». По проектам решений Собрания депутатов  «Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения за 2021 год» и «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» состоялись публичные слушания в целях информирования общественности и выявления общественного мнения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также в целях осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью.

На официальном сайте Табунщиковского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по решениям Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района за 2021 год» и «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». «Бюджет для граждан» - это существенное повышение прозрачности бюджетного процесса за счет создания единой базы данных, содержащей всю информацию по планированию, а также исполнению бюджета поселения, что обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для должностных лиц и организаций, имеющих отношение к бюджетному процессу, так и для граждан, не являющихся специалистами в данной области.

Эффективное управление муниципальным долгом Табунщиковского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения, своевременному исполнению долговых обязательств в полном объеме, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения. Расходы на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения были предусмотрены в пределах норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В 2021 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, в том числе с использованием Единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области («АЦК-Планирование, «АЦК-Финансы»).

В 2021 году внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии постановлением Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 26.06.2020 № 40 «Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в Администрации Табунщиковского сельского поселения»

В 2021 году внутренний муниципальный финансовый  контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами Правительства РФ, постановлениями Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 29.12.2020 № 88 "Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований, от 29.12.2020 № 89 "Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», от 29.12.2020 № 90 "Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», от 29.12.2020 № 91 "Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности»,от 29.12.2020 № 92 "Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего муниципального финансового контроля и их должностных лиц», от 30.12.2020 № 94 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля Администрацией Табунщиковского сельского поселения".

На основании распоряжения Администрации Табунщиковского сельского поселения от 30.12.2020 №39 «Об утверждении Плана проведения мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год» Проведена плановая проверка соблюдения порядка составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры  «Табунщиковский сельский Дом культуры». Проверяемый период: с 01 января 2021 по 31 октября 2021 года. Срок проведения контрольного мероприятия: с 14 ноября 2021 года по 21 ноября  2021 года. В ходе проверки  нарушений не выявлено.

Внешний контроль  в 2021году проводился Контрольно-счетной палатой Ростовской области по вопросам законности, эффективности, результативности и экономности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных  из областного бюджета бюджету муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», входящего в состав Красносулинского района, а так же соблюдения органами местного самоуправления условий их получения в 2020 году и истекшем периоде 2021 года ». Проверяемый период: 2020год  и текущий период 2021 года. Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 мая 2021 года по 02  июня  2021 года. В ходе проверки нарушения не выявлены. Так же Контрольно-счетной палатой Ростовской области проводилась проверка годовой отчетности об исполнении  бюджета  муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» Красносулинского района. Цель проверки: оценка достоверности бюджетной годовой отчетности, соответствие порядка ведения бюджетного учета законодательству РФ, подготовка заключения на годовой отчет об исполнении  бюджета  , соблюдения требований к порядку составления, представления и утверждения  годовой отчетности исполнении местного бюджета,  анализ исполнении  местного бюджета по данным годового отчета. Проверяемый период: годовой отчет за 2020 год  . Срок проведения контрольного мероприятия: с 08 июня 2021 года по 17  июня  2021 года. В ходе проверки нарушения не выявлены.

Контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляется Администрацией Табунщиковского сельского поселения на основании Постановления Правительства РФ от 6 августа 2020 г. N 1193 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Обеспечено исполнение полномочий по контролю планов-закупок, планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на не превышением лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок. В связи с вступлением в силу федерального стандарта «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности», утвержденный приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.09.2021г. № 120н, проведена внутренняя финансовая аудиторская проверка годовой бюджетной отчетности за 2021 год по состоянию на 01.01.2022г. Сроки проведения: с 25.01.2022г. по 29.01.2022г. По результатам внутренней финансовой аудиторской проверки бюджетной отчетности нарушений не выявлено.

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2021 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 8 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 3 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения» оказало влияние увеличение темпов поступления доходов в бюджет Табунщиковского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов. По итогам 2021 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам составил 3 056,1 тыс. рублей или 119,1 процента от всех поступлений с увеличением по сравнению с прошлым годом на 69,0 тыс. рублей;

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

В 2021 году из 8 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, одно было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 25.12.2020 № 62 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2021 году составил 4 507,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 4 481,1 тыс. рублей, или 99,8 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 95,5 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения» подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2021 год предусмотрено 4 507,6 тыс. рублей. В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2021 года заключено 42 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 673,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 4 481,1 тыс. рублей или 99,8 процента. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 95,5 тыс. рублей в связи с экономией по итогам конкурсных процедур.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 5 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Табунщиковского сельского поселения на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2. «Качество управления бюджетным процессом в Табунщиковском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района», плановое значение II степень, фактическое значение II степень.

Показатель 3. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района к уровню предыдущего года», плановое значение – 102,5 процента, фактическое – 102,5 процента.

Показатель 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района», плановое значение – 2 623,0 тыс. рублей. фактическое значение – 3 056,1тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения», плановое значение – 98 процента, фактическое – 93,1 процента.

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района», плановое значение  - 98 процента, фактическое – 99,7 процента.

Показатель 2.2. «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.1. «Отношение объема муниципального  долга Табунщиковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района  без учета объема безвозмездных поступлений», плановое значение – 0 процента, фактическое значение – 0 процента.

Показатель 3.2. «Доля расходов на обслуживание муниципального  долга Табунщиковского сельского поселения в объеме расходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», плановое значение – 0,0процента, фактическое – 0,0 процента.

В результате комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2021 год, определенной Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района присвоена I I степень качества управления бюджетным процессом.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1,16;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 0,95;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.2. равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,02 (Со= 9,11/9=1,02), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году составляет 1 (СРом = 9/9 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Табунщиковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 1/1=1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (ССуз =4481,1/ 4507,6= 1,0).

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,02 (Эис = 1/1=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,01 (УРпр = 1,02*0,5+1*0,3+1,00*0,2=1,01). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2021 года признан высоким.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Табунщиковского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Табунщиковского сельского поселения от 10.06.2019 № 29 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Табунщиковского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района и сокращению муниципального долга Табунщиковского сельского поселения до 2024 года». по итогам 2021 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам составил 3 056,1 тыс. рублей или 119,1 процента от всех поступлений с увеличением по сравнению с прошлым годом на 69,0 тыс. рублей. рублей или на 2,0 процента по отношению к уровню 2020 года. Это обусловлено увеличением налогооблагаемой базы по имущественным налогам, НДФЛ Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 12 заседания, в результате недоимщиками погашена задолженность в сумме 15,9 тыс. рублей, в том числе в бюджет поселения поступило 13,2 тыс. рублей. Недоимка в консолидированный бюджет Ростовской области по состоянию на 01.01.2022 составила 682,0 тыс. рублей. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2030 году более 99 процентов | бюджет поселения сформирован на основе 8 муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ 2021 году направлено 9 585,7 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 92,6 процента в общем объеме расходов бюджета поселения.. | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Внесение изменений в бюджетный прогноз Табунщиковского сельского поселения на период 2017 – 2022 годов» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 26 февраля 2020 г. | - | 26 февраля 2020 г. | утвердить бюджетный прогноз Табунщиковского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов | на основании постановления Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.02.2021 № 7 внесено изменение в постановление от 25.02.2020 № 10 «Об утверждении бюджетного прогноза Табунщиковского сельского поселения на период 2020-2030 годов» | - |
| 5. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | подготовка проектов решений Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Табунщиковского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | в отчетном периоде в ходе исполнения бюджета поселения приняты 6 решений Собрания Депутатов Табунщиковского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; принято1 решение о внесении изменений в бюджетный процесс Табунщиковского сельского поселения; проведены публичные слушания и утвержден отчет об исполнении бюджета ТабунщиковскогоКрасносулинского района за 2020 год решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения № 73 от 23.04.2021. Утверждено постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 15.06.2021№45 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | обеспечение деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана – графика закупок на 2021 год | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Табунщиковского сельского поселения от 15.06.2020 №45 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; от 05.11.2020 №62 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Табунщиковского сельского поселения на 2021 – 2023 годы»; от 17.02.2018 № 12 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Табунщиковского сельского поселения»; от 25.10.2016 № 110 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района; от 25.12.2015 № 120 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)»; от 27.12.2019 № 83 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района». Кассовое исполнение расходов бюджета поселения за 2021 год составило 10 312,40 тыс. рублей или 99,7 процентов к годовым плановым назначениям | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 8 октября 2021 г. | 1 октября 2021 г | 8 октября 2021 г. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | В соответствии с распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 30.12.2020 №40 «Об утверждении Плана проведения мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год» проведена плановая проверка в отношении МБУК «Табунщиковский СДК». Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения Администрации Табунщиковского сельского поселения от 04.10.2021 №33 «О назначении проведения контрольного мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в МБУК «Табунщиковский СДК», являющегося подведомственным учреждением Администрации Табунщиковского сельского поселения. Тема контрольного мероприятия: проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Табунщиковский СДК». Проверяемый период: с 01 января 2021 по 30 сентября 2021 года. Срок проведения контрольного мероприятия с 18 октября 2021 года по 25 октября 2021 года. В ходе проверки нарушений не выявлено |  |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Представление в Собрание депутатов Табунщиковского сельского поселения в установленные сроки проекта решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения о бюджете поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 15 ноября 2021 г. | - | 14 ноября 2021 г. | своевременное представление проекта решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения о бюджете поселения в Собрание депутатов Табунщиковского сельского поселения | проект решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения «О бюджете Табунщиковского сельского поселенияКрасносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 15.06.2021 №45 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»и представлен в Собрание депутатов Табунщиковского сельского поселения в установленные сроки. Принято решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от2 7.12.2021 №94 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | - |
| 11. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Табунщиковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | сохранение объема муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | предельный объем муниципального долга Табунщиковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 27.12.2021 №94 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» были запланированы расходы на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей. объем расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. принятие постановления Администрации Табунщиковского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Табунщиковского сельского поселения | Глава Администрации – Здроб О.Н. Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря 2021 г. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета поселения | принято постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 30.10.2018 №74 «Об основных направлениях долговой политики Табунщиковского сельского поселения» | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | всего | 4 507,6 | 4 507,6 | 4 481,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  | бюджет поселения | 4 464,6 | 4 464,6 | 4 438,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 4 507,6 | 4 507,6 | 4 481,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  | бюджет поселения | 4 464,6 | 4 464,6 | 4 438,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения» | всего | 4 507,6 | 4 507,6 | 4 481,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  | бюджет поселения | 4 464,6 | 4 464,6 | 4 438,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района»» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Табунщиковского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Табунщиковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы  Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
| 1. | 1. Наличие бюджетного прогноза Табунщиковского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | 2. Качество управления бюджетным процессом в Табунщиковском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | II | II | II |  |
| 3. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района к уровню предыдущего года | процент | 117,2 | 102,5 | 102,5 | перевыполнение доходной части в связи с увеличением налогооблагаемой базы |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 4. | 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района | тыс. рублей | 2987,1 | 2623,0 | 3056,1 | перевыполнение доходной части в связи с ростом заработной платы бюджетников и выплатой федеральных доплат социальным работникам за работу с COVID-19, оплата недоимки за прошлые года, связи с увеличением налогооблагаемой базы по имущественным налогам |
| 5. | 1.2. Доля расходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процент | 92,0 | 98,0 | 93,1 | увеличение расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности органа местного самоуправления Табунщиковского сельского поселения |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 6. | 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района | процент | 97,7 | 98,0 | 98,0 | расходы производились в пределах плана 2020 года |
| 7. | 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Табунщиковского сельского поселения» |
| 8. | 3.1. Отношение объема муниципального долга Табунщиковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в объеме расходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процент | 0 | 0 | 0 | - |