РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАБУНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2023 №25

с. Табунщиково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за начальником сектора экономики и финансов Васьковой О.В.

Глава Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                 О.Н.Здроб

Приложение

к постановлению

Администрации

Табунщиковского

сельского поселения

от 10.03.2023 №25

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 г.

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения Администрация Табунщиковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 №80.

Для учреждений культуры Табунщиковского сельского поселения 2022 год прошел под Годом культурного наследия народов России.  Планирование основной культурно-досуговой и просветительской деятельности учреждений на 2022 год  было осуществлено с учётом данной проблематики.

В 2022 году учреждениями культуры проведены патриотические мероприятия , приуроченные к 77-летию Победы, такие как:

- патриотическая акция «Свеча Памяти»;

- возложение цветов к памятнику погибшим воинам .

Муниципальная программа  направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Табунщиковского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Табунщиковского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Администрация Табунщиковского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК «Табунщиковский СДК», данное учреждение  -  участник и реализатор муниципальной программы. Участниками муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 247 мероприятия  различных по форме и тематике культурно – массовые мероприятия по обеспечению досуга населения это рождественские праздники, масленица, день защитника отечества, 8 марта, 1 мая, день победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года. Количество посетителей мероприятий составило 20184человек. В 10 культурно - досуговых формирований участвует 138 человек;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования «Юность», «Гармония», «Табунщаночка», «Мелодия», «Джемс дэнс», «Художественное слово», «Умелые руки», «Семейный круг», «Очумелые ручки», «Радуга».- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов по итогам 2022 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 4 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

На результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры» оказало влияние недостаточное финансирование мероприятий программы в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет Табунщиковского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

В 2022 году из 4 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой,  было одно запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 27.12.2021№ 94 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Расходы по плану  бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляют 2741,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 70,0 тыс. рублей Фактические расходы составили 2620,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 70,0 тыс. рублей или 95,6 процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы составляют при плане 61,7тыс.рублей фактически 61,7  ыс.рублей..

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Табунщиковского сельского поселения (МБУК «Табунщиковский СДК»)» подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» на 2022 год предусмотрено 2741,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 70,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 2620,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 70,0 тыс. рублей или 95,6 процентов. Остаток неиспользованных средств на 1января 2023г. 120,7тыс.рублей из них по статье 210-101,1 тыс.рублей  и по статье 223-19,6тыс.рублей.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  Проведено 247 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера, викторины, выставки, смотры). Количество посетителей мероприятий составило 20184 человек. В 10 клубных формированиях участвует 138 человек.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Указам Президента составила 35569,30 рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю отсутствуют значения, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения», плановое значение 8,4тыс. человек, фактическое значение  8,4тыс. человек.

Показатель 1.1. «Увеличение численности участников клубных формирований», плановое значение 10 процентов, фактическое значение 10.

Показатель 1.2 «Соотношение средней заработной платы работников   учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 2.1. «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей», плановое значение 11 процентов, фактическое значение 11процента.

Показатель 2.2. «Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» (образцовый)», значение отсутствует.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 19.02.2018 №17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (Со= 4/5=0,8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году составляет 1,0 (СРом = 4/4 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Табунщиковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 1/1=1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (ССуз = 2620,9/2741,6 = 0,96.

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1/1=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,9 (УРпр = 0,8*0,5+1*0,3+1,0*0,2=0,9). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2022 года признан удовлетворительным.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Табунщиковского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации – Здроб О.Н. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Сысоев В.И. | 31 декабря 2022 | -1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | приобщение населения к культурным ценностям | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Табунщиковского сельского поселения (МБУК «Табунщиковский СДК» | Глава Администрации – Здроб О.Н. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Сысоев В.И. | 31 декабря 2022 г. | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022г. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 247 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. Количество посетителей 20184 человек. В 10 клубных формированиях участвует 138 человек «Юность», «Гармония», «Табунщаночка», «Мелодия», «Джемс дэнс», «Художественное слово», «Умелые руки», «Семейный круг», «Очумелые ручки», «Радуга». | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)» | Глава Администрации – Здроб О.Н. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Сысоев В.И. | 31 декабря 2022 г. | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Обеспечение поддержки профессионального искусства и самодеятельного творчества» | Глава Администрации – Здроб О.Н. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Сысоев В.И. | 31 декабря 2022г. | 1 января 2022г. | 31 декабря 2022 г. | приобщение населения к культурным ценностям | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | - |
| 5. | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | Глава Администрации – Здроб О.Н. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Сысоев В.И. | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | Глава Администрации – Здроб О.Н. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Сысоев В.И. | 31 декабря 2022 г. | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022г. | обеспечение праздничной программы для людей разного возраста; выявление и поддержка молодых дарований | За 2022 год проведены следующие культурно- массовые мероприятия : посиделки «Посидим по хорошему…»; вечер отдыха «Рождественские посиделки»;митинг: «Тогда в феврале 43….» (освобождение с. Табунщиково, х. Гривенный от немецко-фашистских захватчиков). концерт «Весна,цветы и комплименты» ; вечер отдыха «Еще раз про любовь»; уличное гулянье «Гуляй масленица»; диспут «Свобода и закон»; беседа «Покорители космоса»; ; праздничный концерт: «Пока мы помним-мы живем»; митинг: «Ради жизни на земле»;захоронение день скорби: «Прощание с земляком погибшим на Украине»; участие в районном вокальном конкурсе традиционной культуры: «В народной песне – душа народа»; праздничный концерт ко Дню защиты детей: «Страна детства»; тематический концерт: «Ты Россия-заветная»; митинг, возложение цветов к Памятнику Победы, ко Дню памяти и скорби: «Герои не умирают » (22 июня);»; участие в районном конкурсе: «Творчество без границ», праздничный концерт «День семьи, любви и верности», проведена спортивные состязания ко Дню Российского флага «Вело-мото-спорт фигурное вождение»; проведена беседа «Мама очень хочется жить Беслан»; поздравление « С открытым сердцем и добрым словом», посвященному Дню пожилого человека;Участие в районном конкурсе: «Мы вместе»; Праздничный концерт: «Все краски жизни для тебя!»; Акция: «Посылка солдату»; бал маскарад «В гостях у деда Мороза» ; Проводились выставки ИЗО, выставки ДПИ, викторины, устные журналы, информационные часы, беседы, круглые столы. | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | Глава Администрации – Здроб О.Н. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Сысоев В.И. | 31 декабря 2022 г. | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | увеличение количества жителей (инвалидов и других маломобильных групп населения), посещающих культурные мероприятия | в учреждениях культуры обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, имеются пандусы |  |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Приобщение к культурному процессу жителей поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Сысоев В.И. | 31 декабря 2022г. | 1 января 2022г. | 31 декабря 2022 г. | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | массовые мероприятия проводятся в здании Табунщиковского СДК | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

«Развитие культуры» за 2022г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная «Развитие культуры» | всего | 2803,3 | 2741,6 | 2752,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,00 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2671,6 | 2671,6 | 2620,9 |
|  | внебюджетные источники | 61,7 | х | 61,7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 2803,3 | 2803,3 | 2467,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2671,6 | 2671,6 | 2620,9 |
|  | внебюджетные источники | 61,7 | х | 61,7 |
| Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Табунщиковского сельского поселения (МБУК «Табунщиковский СДК»)» | всего | 2803,3 | 2803,3 | 2752,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2671,6 | 2671,6 | 2620,9 |
|  | внебюджетные источники | 61,7 | х | 61,7 |
| Основное мероприятие 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения | Ед/Тыс.человек | - | 8,4 | 8,4 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.1. Увеличение численности участников клубных формирований | процент | - | 10 | 10 |  |
| 3. | 1.2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | процент | - | 11 | 11 | - повышена заинтересованность детей клубными формированиями, привлекательность творческих мероприятий |
| 5. | 2.2.Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» (образцовый) | единиц | - | - | - |  |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период январь-декабрь 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности | Глава Администрации поселения О.Н.Здроб Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Сысоев В.И. | х | х | х | 2741,6 | 2741,6 | 2620,9 | 120,7 (остаток по статье 210-101,1тыс.руб и статья 223-19,61тыс.руб) |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Табунщиковский СДК» | Глава Администрации поселения О.Н.Здроб Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Сысоев В.И. . | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Табунщиковского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2741,6 | 2741,6 | 2620,9 | 120,7 (остаток по статье 210-101,1тыс.руб и статья 223-19,61тыс.руб) |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации поселения О.Н.Здроб Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Сысоев В.И. | В клубных учреждениях поселения действует 10клубных формирований самодеятельного народного творчества и клубы по интересам. Было проведено 247мероприятия, количество посетителей 20184человек. Расходы бюджета МБУК «Табунщиковский СДК» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1722,8 тыс.рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд израсходовано 870,7тыс.рублей Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 35569,30 рублей. | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 4 | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации поселения О.Н.Здроб Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Сысоев В.И. | х | х | х | 2741,6 | 2741,6 | 2620,9 | 120,7 |