ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»

отчетный период  1 полугодие  2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Васькова О.В.) | х | х | х | 60,0 | 60,0 | 31,9 | 28,1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Васькова О.В.) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Организовано распространение листовок среди населения по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Произведена опашка территории 24,0 км., ведется патрулирование территории | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 60,0 | 60,0 | 31,9 | 28,1 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Васькова О.В.) | На территории поселения сформирована добровольная пожарная дружина в количестве 6 человек. На основании постановления Администрации Табунщиковского сельского поселения от 07.08.2019 № 37 « О социальном и экономическом стимулировании участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе в борьбе с пожарами». | 01.01.2023 | 30.06.2023 | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Березанская Е.В. (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Васькова О.В.) | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, сотрудники администрации приняли участие в 5 заседаниях КЧС, на 14 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. Количество распространённых листовок ориентировочно 360 штук. В Администрации поселения имеются 5шт. ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. Проводится опашка, ежедневное патрулирование межведомственной группой Табунщиковского сельского поселения территории поселения, в целях выявления и предотвращения загорания сухой растительности, выжигания мусора. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | х | х | х | х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Васькова О.В.) | х | х | х | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Васькова О.В.) | Установлены на водоемах поселения запрещающие знаки «Купание запрещено». | 01.01.2023 | 30.06.2023 | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Васькова О.В.) | На территории поселения мест организованного купания населения нет. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения и охраны жизни людей на воде во время летних каникул. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | - | - | - | - |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Ведущий специалист Березанская Е.В. (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Васькова О.В.) | На 14 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. Установлены знаки «Купание запрещено». | х | 30.06.2023 | х | х | х | х |
| 9. | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Васькова О.В.) | х | х | х | 15,0 | 15,0 | - | 15,0 тыс. руб., расходы запланированы в 3 квартале |
| 10. | Основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Васькова О.В.) | Проводится мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | - | - | - | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.2. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Васькова О.В.) | Проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 тыс. руб., расходы запланированы в 3 квартале |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Ведущий специалист Березанская Е.В. (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Васькова О.В.) | На информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Табунщиковской библиотеке проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Табунщиковского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов. | х | 30.06.2023 | х | х | х | х |
| 13. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 75,0 | 75,0 | 31,9 | 3,3 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения Ведущий специалист Березанская Е.В. (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Васькова О.В.) | х | х | х | 75,0 | 15,0 | 31,9 | 43,1 |

И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения                                                                    О.В.Васькова

Исполнители:

Ведущий специалист Березанская Е.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»

отчетный период   1 полугодие  2023г.

Муниципальная программа Табунщиковского  сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 17.12.2018 № 77.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 75,0 тыс. рублей. За 1 полугодие  2023 года фактическое освоение средств составило 31,9 тыс. рублей или 42,5%. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Профилактика терроризма и экстремизма» (далее – подпрограмма 3);

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 29.12.2022 г. № 50  утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на    2023 год    предусмотрено 60,0 тыс. рублей. За 1 полугодие  2023 года    фактическое освоение средств составило  31,9 тыс. рублей или 53,1%.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (1.1 « Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»; 1.2. «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, сотрудники администрации  приняли участие в 5 заседаниях КЧС,   на  14  сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, количество распространённых листовок ориентировочно  360 штук.

В Администрации поселения имеются 5 шт. ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. Проводится опашка,   ежедневное патрулирование  межведомственной   группой  Табунщиковского сельского поселения   территории  поселения, в целях выявления и предотвращения загорания сухой растительности, выжигания мусора. На реализацию подпрограммы 2 в первом полугодии  2023  года не предусмотрено выделение денежных средств. В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятия (2.1 « Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде»; 2.2. «Распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах»).

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок. В результате: на 14  сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. Установлены знаки «Купание запрещено».

На реализацию подпрограммы 3 в первом полугодии   2023  года  предусмотрено 15,0 тыс. рублей. За первое полугодие   фактическое освоение средств составило 0  тыс. рублей или 0 %. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (3.1 «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма»; 3.2.«Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. На информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Табунщиковской библиотеке  проведены  беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Табунщиковского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за первое полугодие 2023  года представлен в приложении к пояснительной информации.

И.о. Главы Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                                                О.В.Васькова

Исполнители:

Ведущий специалист    Березанская Е.В.