|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО** **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ** |  |
|  |  |  |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
|  |  |  |
| «01» марта 2024г.  | **№ 22** | с. Табунщиково |

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении отчета о реализации****муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения** **«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»** **за 2023 год** |  |

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», Администрация Табунщиковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 № 77, за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Администрации

Табунщиковского сельского поселения С.Г.Буракова

Приложение

к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 01.03.2024 № 22

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Табунщиковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2023 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, противодействиями терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма», утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 № 77 , ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация пожаров и происшествий на водных объектах;

- на сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению происшествий на водных объектах, безопасности на водоемах и недопущения оставления детей без присмотра вблизи водоемов, о предупредительно-профилактических мерах по противодействию террористическим угрозам и обеспечению общественной безопасности граждан, межнациональное и межконфессиональное согласие;

- обеспечена пожарная безопасность территории поселения (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- на территории поселения создана ДПД (добровольная пожарная дружина);

- специалист по ПБ прошел обучение по пожарно- техническому минимуму;

- в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено»;

- проведены профилактические мероприятия по противодействию терроризма и экстремизма.

 В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Табунщиковского сельского поселения в Администрации Табунщиковского сельского поселения имеются средства и оборудования пожаротушения.

В 2023 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в трех подпрограммах. Распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 29.12.2022 № 50 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» основные мероприятия «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» и «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения» выполнены в полном объеме. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются 5 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация), оформлен стенд по пожарной безопасности, проведено 8 заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на территории Табунщиковского сельского поселения, распространены памятки по пожарной безопасности, проведено пожарно - тактическое учение. На территории поселения создана добровольная пожарная дружина в составе 6 человек.

По подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности на воде» основные мероприятия «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» и «Распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах» выполнены в полном объеме. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Установлены запрещающие знаки «Купание запрещено». На информационных стендах размещены памятки.

По подпрограмма 3. «Профилактика терроризма и экстремизма» запланирована реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» выполнено в полном объеме. Проведены сходы граждан, на которых рассмотрены вопросы соблюдения требований режимных ограничений на обеспечение надлежащего порядка на Государственной границе РФ; обеспечена готовность спасательных сил и средств к немедленным действиям; ориентировки предполагаемых террористов размещены в местах массового скопления людей; розданы памятки по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов; усилена разъяснительная работа среди населения. В учреждениях культуры прошли следующие мероприятия: информационный час «Терроризм – угроза человечеству»; правовой час     «Мы – разные, но мы вместе против террора!»; акция     "Остановим насилие против детей" (памятки).

- основное мероприятие 3.2.« Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» выполнено в полном объеме.

На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На 15 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Табунщиковского сельского поселения.

**Раздел 2. Результаты реализации основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижению результатов по итогам 2023 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 6 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 3 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы являются:

 - недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления;

- сложные погодные условия (высокая пожароопасность) стали причиной увеличения ландшафтных пожаров;

- нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности;

- невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова по причине их удаленности;

- минимизация ущерба от пожаров следствие профилактической работы (патрулирования) и своевременная локализация пожарных очагов добровольной пожарной дружиной.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

 **муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программой в 2023 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 75,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 58,9 тыс. рублей или 78,5 процентов.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и внесенных в него изменений в течении года.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» на 2023 год предусмотрено 60,0 тыс. рублей, фактическое освоение составило 58,9 тыс. рублей или 98,1 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия проведена опашка территории 24,0 км., проведено обновление опашки 12,5 км. Отсутствие новых закупок на противопожарные средства не повлияло на исполнение программы в связи с тем, что нормативный срок эксплуатации имеющейся на оснащении техники, оборудования и снаряжения не истек. Основное мероприятие 1.2. Выполнено. На территории поселения сформирована и действует добровольная пожарная дружина. Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» выполнялась без вовлечения бюджетных ассигнований. Среди населения распространялись памятки о безопасности людей на водных объектах. Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и терроризма на территории поселения» предусмотрено 15,0 тыс. рублей, фактическое освоение отсутствует . На реализацию основного мероприятия 3.2. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения»» подпрограммы потрачено 0,0 тыс. рублей или 0 процентов. Среди населения распространялись пропагандистские памятки о противодействии терроризму и экстремизму, о толерантном сознании и поведении населения, выпущенные силами Администрации.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым, по1 показателю фактические значения превышают плановые, по 1 показателю фактические значения занижены.

Показатель 1. «Динамика сокращения числа возгораний на территории сельского поселения», плановое значение 80 процентов, фактическое значение 100 процентов, возгораний на территории поселения в 2023 г. не выявлено.

Показатель 2. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Табунщиковского сельского поселения», плановое значение 8 единиц, фактическое значение 8 единиц.

Показатель 3. «Доля территории сельского поселения, на которой осуществляет деятельность добровольная пожарная дружина», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 4. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с террористическими и экстремистскими проявлениями на межэтнической почве», плановое значение 2,5 процента, фактическое значение 2,5 процента.

Показатель 1.1. «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности на территории поселения», плановое значение 5 человек, фактическое значение 5 человек.

Показатель 1.2. «Приобретение технических средств пожаротушения», плановое значение 4 единиц, фактическое значение 0.

Показатель 2.1. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 3.1. «Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма», плановое значение 3 единицы, фактическое значение 3.

Показатель 3.2. «Количество распространенных информационных материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности на территории поселения» плановое значение 500,0 единиц, фактическое значение 500,0 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций».

**I**. **Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:**

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,25;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 0;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.2. равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,22 (**Со**= 8,25/9=0,92), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году,** составляет 1 (**СРом** = 1/1= 1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2023 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. 1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Табунщиковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (**СРм** = 1/1=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (**ССуз** = 58,9/75= 0,79).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (**Эис** = 0,92/1,0=0,92), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0, (**УРпр** =1,25 0,92\*0,5+1\*0,3+0,79\*0,2=0,92). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2023 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2023год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |
| 1. | **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность»** | Глава Администрации – Здроб О.Н. Ведущий специалист – Березанская Е.В. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Ведущий специалист – Березанская Е.В. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023г. | 31 декабря2023г. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Табунщиковского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Организовано распространение листовок среди населения по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Произведена опашка территории 24,0 км., произведено обновление опашки 12,5 км., ведется патрулирование территории.  | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Ведущий специалист – Березанская Е.В. |  |  |  | создание добровольных пожарных дружин;повышение статуса добровольного пожарного;вовлечение большого количества жителей в осуществлениепожарной безопасности;организация работы дружин на территории поселения | на территории поселения сформирована добровольная пожарная дружина в количестве 6 человек. На основании постановления Администрации Табунщиковского сельского поселения от 07.08.2019 № 37 « О социальном и экономическом участии граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе в борьбе с пожарами» . | - |
| 4. | ***Контрольное событие 1.1.*** «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Ведущий специалист – Березанская Е.В. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023 г. | 31 декабря2023г. | разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением; Приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы. | уменьшение количества пожаров и возгораний | - |
| 5. | **Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на воде»** | Глава Администрации – Здроб О.Н. Ведущий специалист – Березанская Е.В. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г. | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Ведущий специалист – Березанская Е.В. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023г. | 31 декабря2023 г. |  обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Табунщиковского сельского поселения | В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Установлены запрещающие знаки «Купание запрещено» | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Распространениеинформационныхматериалов обезопасности людей на водных объектах» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Ведущий специалист – Березанская Е.В. | 31 декабря2023г. | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г. | информирования населения о безопасности людей на водных объектах |  Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. |  |
| 8. | ***Контрольное событие 2.1.*** «Повышение уровня безопасности населения на водных объектах Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Ведущий специалист – Березанская Е.В. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023г. | 31 декабря2023 г. | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия | Проведена профилактическая работа по предотвращению происшествий на водных объектах | - |
| 9. | **Подпрограмма 3. «Профилактика терроризма и экстремизма»** | Глава Администрации – Здроб О.Н. Ведущий специалист – Березанская Е.В. | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Ведущий специалист – Березанская Е.В. | 31 декабря2023г. | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения | на 15 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Табунщиковского сельского поселения. | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.2. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Ведущий специалист – Березанская Е.В. | 31 декабря2023г. | 1 января2023г. | 31 декабря2023 г. | повышение антитеррористической защищенности территории Табунщиковского сельского поселения | проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму, приобретен регистр системы видеонаблюдения, для осуществления контроля за обстановкой на объектах и прилегающей территории | - |
| 12. | ***Контрольное событие 3.1.*** «Проведение пропагандистской работы с населением Табунщиковского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Ведущий специалист – Березанская Е.В. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г. | совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Табунщиковского сельского поселения, правоохранительных органов, общественных объединений и граждан в решении задач по противодействию терроризму и экстремизму, а также предупреждения межнациональных конфликтов | на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещена информация о порядке действия населения при угрозевозникновения террористических актов.  В Табунщиковской библиотеке проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаямнародов России. На территории Табунщиковского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов. | - |

-------------------------------

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2023 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальнаяпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»** | всего  | **75,0** | **58,9** | **16,1** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | **75,0** | **58,9** | **16,1** |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»** | всего  | **60,0** | **58,9** | **1,1** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | **60,0** | **58,9** | **1,1** |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1«Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего  | **60,0** | **58,9** | **1,1** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | **60,0** | **58,9** | **1,1** |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде»** | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Распространениеинформационныхматериалов обезопасности людей на водных объектах» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 3.****«Профилактика терроризма и экстремизма»** | всего  | **15,0** | **0** | **15,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | **15,0** | **0** | **15,0** |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма » | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие3.2.« Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения » | всего  | **15,0** | **0** | **15,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | **15,0** | **0** | **15,0** |
| внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2023год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 | 2023 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** **«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»** |
| 1. | 1. Динамика сокращения числа возгораний на территории сельского поселения | процент | 85 | 80 | 100 | Возгораний на территории поселения в 2023 г. не выявлено |
| 2. | 2. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Табунщиковского сельского поселения | единицы | 8 | 8 | 8 | - |
| 3. | 3. Доля территории сельского поселения, на которой осуществляет деятельность добровольная пожарная дружина | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | 4. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с террористическими и экстремистскими проявлениями на межэтнической почве | процент | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»**  |
| 5. | 1.1. Количество обученных лиц в области пожарной безопасности на территории поселения | человек | 3 | 5 | 5 |  |
| 6. | 1.2. Приобретение технических средств пожаротушения | единицы | 0 | 4 | 0 | отсутствие денежных средств в бюджете поселения |
| **Подпрограмма 2одпрограмма 3бумага на сумму 1,0 тыс. бий на сумму 1,0 рууюлей «Обеспечение безопасности на воде»** |
| 7. | 2.1. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма 3. «Профилактика терроризма и экстремизма»** |
| 8. | 3.1. Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма | единицы | 2 | 3 | 3 | - |
| 9. | 3.2. Количество распространенных информационных материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности на территории поселения | единицы | 0 | 500 | 500 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.