**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе исполнения поручения по переводу котельных с твердого топлива на газообразное на 01.11.2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Количество котельных подлежащих переводу с твердого топлива на газообразное** | **Выполнен перевод котельных с твердого топлива на газообразное** | **Оставшееся количество котельных подлежащих переводу  с твердого топлива на газообразное** | **Сумма средств необходимая для газификации объекта, тыс. руб.** | **Причины неисполнения поручения и планируемые сроки исполнения** |
| **ВСЕГО:** | **81** | **0** | **81** | **108376,8** |  |
| газифицированы | **0** | **0** | **0** |  |  |
| ведутся работы по газификации | **4** | **0** | **4** | **2532,0** |  |
| разработана ПСД | **1** | **0** | **1** | **4451,3** |  |
| ПИРы | **13** | **0** | **13** | **34411,9** |  |
| отсутствует техническая возможность | **6** | **0** | **6** | **728,0** |  |
| в населенном пункте газ есть, в т.ч.: | **51** | **0** | **51** | **48867,9** |  |
| *нет средств на газификацию.* | ***45*** | ***0*** | ***45*** | **41508,8** |  |
| в населенном пункте газа нет | **6** | **0** | **6** | **17385,7** |  |
| газифицироваться не будут | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.ГАЗИФИЦИРОВАНЫ** | **28** | **28** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ГАЗИФИКАЦИИ (в настоящее время)** | **4** | **0** | **4** | **2532,0** |  |
| **Красносулинский район** | **1** | **0** | **1** |  |  |
| Киселевский СДК, с. Киселево, ул. Мичурина, д. 2 | 1 | 0 | 1 |  | Установка уличных газовых котлов включена в план работ по объекту «Реконструкция сельского Дома культуры в с. Киселево Красносулинского района Ростовской области». Приобретены отопительные котлы наружной установки. Ведутся монтажные работы по установке отопительной системы внутри здания. ГРП (газорегуляторный пункт) в изготовлении. Планируемый срок выполнения работ 10.07.2024 |
| **Мартыновский район** | **1** | **0** | **1** | **430,0** |  |
| МКУК «КДЦ «Ильиновский СДК» СДК х. Ильинов | 1 | 0 | 1 | 430,0 | Реализуются мероприятия по подведению газа к дому культуры за счет пожертвования от хозяйствующего субъекта в рамках инвестиционного налогового вычета. Срок реализации – до начала отопительного периода 2024 года |
| **Тарасовский район** | **1** | **0** | **1** | **768,0** |  |
| Муниципальное учреждение культуры Тарасовского района «Зеленовский сельский Дом культуры»,  ул. Центральная, д. 51 (ранее 66) х. Зеленовка Тарасовского района Ростовской области | 1 | 0 | 1 | 768,0 руб. | Работы по данному направлению проводятся за счет средств бюджета Зеленовского сельского поселения.  Получены технические условия на газификацию объекта.  Заключено дополнительное соглашение о продление сроков подключения к газораспределительным сетям.  Проведены проектно-изыскательские работы и проектно-сметные работы.  Приобретены котлы наружного размещения.  Рассчитана смета на установку системы дымоудоления.  Заключен договор на строительно- монтажные работы.  Заключен договор на счетчик.  Ведутся строительно-монтажные работы.  Данное мероприятие не входит в региональные программы.  Планируемый срок исполнения – 2024 год. |
| **Целинский район** | **1** |  | **1** | **1334,0** |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры Юловского сельского поселения Целинского района «Дом культуры», структурное подразделение с. Степное | 1 | 0 | 1 | 1334,0 | По состоянию на 14.06.2024 выполнены работы по перевооружению отопительной системы, строительству подводящего газопровода, приобретению газового оборудования и подготовке основания для установки газовых котлов наружного размещения, установлены газовые котлы и проведены пуско-наладочные работы.  Подписан акт законченного строительства. В срок до 31 июля 2024г планируется расчет лимитов. Договор находится в стадии согласования. |
| **3.РАЗРАБОТАНА ПСД** | **1** | **0** | **1** | **4451,3** |  |
| **Багаевский район** | **1** | **0** | **1** | **4451,3** |  |
| СДК х.Арпачин Манычского  сельского поселения  Багаевского района Ростовской  области | 1 | 0 | 1 | 4451,3 | Получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость работ в 2024 году составит 4 451,3 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения 31.12.2025 г. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4. ИМЕЮТСЯ ПИРы** | **13** | **0** | **13** | **34411,9** |  |
| **Багаевский район** | **7** | **0** | **7** | **11401,9** |  |
| СДК п. Дачный Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской  области | 1 | 0 | 1 | 2001,0 | На разработку ПСД требуются средства в сумме 2001,03 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения 31.12.2026 года |
| СДК х.Белянин Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской  области | 1 | 0 | 1 | 1432,0 | На разработку ПСД требуются средства в сумме 1432,03 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения 31.12.2026 года |
| СДК х. Карповка Ажиновского  сельского поселения  Багаевского района Ростовской  области | 1 | 0 | 1 | 1939,4 | На разработку ПСД требуются средства в сумме 1939,4 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения 31.12.2026г. |
| СДК х.Красный Красненского  сельского поселения  Багаевского района Ростовской  области | 1 | 0 | 1 | 1985,9 | На разработку ПСД требуются средства в сумме 1985,9 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения 31.12.2026 года |
| СДК п.Отрадный Красненского сельского  поселения Багаевского района  Ростовской области | 1 | 0 | 1 | 1394,5 | На разработку ПСД требуются средства в сумме 1394,5 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения 31.12.2026 года |
| СДК п.Садовый Красненского  сельского поселения  Багаевского района Ростовской  области | 1 | 0 | 1 | 1401,5 | На разработку ПСД требуются средства в сумме 1401,5 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения 31.12.2026 года |
| СДК х.Тузлуков Красненского  сельского поселения  Багаевского района Ростовской  области | 1 | 0 | 1 | 1247,6 | На разработку ПСД требуются средства в сумме 1247,6 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения 31.12.2026 года |
| **Веселовский район** | **1** | **0** | **1** | **8100,0** |  |
| Ленинский сельский Дом культуры | 1 | 0 | 1 | 8100,0 | Администрацией Верхнесоленовского сельского поселения получено положительное заключение Государственной экспертизы №273-328Б/2019 от 19.12.2019г., в соответствии с которым на выполнение проектно-сметной документации по «Техническому перевооружению, реконструкции, газификации котельной Ленинского сельского Дома культуры» требуется - 2 854 534,00 руб.  В настоящее время Администрацией Верхнесоленовского сельского поселения выполнены работы на сумму: 181,8 тыс. руб. (расчет потребления тепла и топлива; изготовление проектного задания; изготовление технической документации на проверку достоверности; проведение проверки достоверности; оплата за техническое присоединение в размере 50% от общей стоимости; проектно-сметная сеть газопотребления; услуга по согласованию проектирования).  В текущих ценах IV квартала 2022г. сводный сметный расчет на проектные и изыскательские работы составляет в сумме 6 703,9 тыс. руб.  В бюджете муниципального образования средства на реализацию данного проекта отсутствуют.  Планируемый срок реализации проекта – 2025г. |
| **Дубовский район** | **1** |  | **1** | **1100,0** |  |
| МБУК «Веселовский СДК» | 1 |  | 1 | 1100,0 | Определяется источник финансирования.  Планируемые сроки исполнения 01.01.2025 г. |
| **Мартыновский район** | **3** | **0** | **3** | **11310,0** |  |
| МКУК «КДЦ «Новоселовский СДК» СДК х.Несмеяновка | 1 | 0 | 1 | 3770,0 | Получено положительное заключение проверки достоверности применения сметных нормативов на проектные и изыскательские работы по проведению реконструкции, газификации котельной №4-8-1-0174-19 от 07.03.2019 г. Сумма проектных работ на 1 квартал 2018 года составляла 976,9 тыс. рублей. В бюджете Администрации Новоселовского сельского поселения отсутствуют финансовые средства на разработку ПСД. Планируемая дата исполнения – 2025г. |
| МКУК «КДЦ «Новоселовский СДК» СДК х.Красноармейский | 1 | 0 | 1 | 3770,0 | Получено положительное заключение проверки достоверности применения сметных нормативов на проектные и изыскательские работы по проведению реконструкции, газификации котельной №4-8-1-0175-19 от 07.03.2019 г. Сумма проектных работ на 1 квартал 2018 года составляла 647,8 тыс. рублей. В бюджете Администрации Новоселовского сельского поселения отсутствуют финансовые средства на разработку ПСД. Планируемая дата исполнения – 2025г. |
| МКУК «КДЦ «Малоорловский СДК» СДК х. Малоорловский | 1 | 0 | 1 | 3770,0 | Получено положительное заключение проверки достоверности применения сметных нормативов на проектные и изыскательские работы по проведению реконструкции, газификации котельной №4-8-1-0173-19 от 07.03.2019 г. Сумма проектных работ составляет 1724,8 тыс. рублей. В 2024 году планируется проведение работы по разработке проектно-сметной документации на проведение реконструкции кровли СДК х. Малоорловский, по завершению указанных работ будет рассмотрен вопрос о газоснабжении учреждения. Планируемый срок исполнения 2025 г |
| **Шолоховский район** | **1** | **0** | **1** | **2500,0** |  |
| МБУК  «Базковский СДК» | 1 | 0 | 1 | 2500,0 | В 2021 г. ЗАО «АКСИНЬЯ» произведены сметные расчеты на проектные и изыскательские работы по объекту: Строительство блочно – модульной котельной для здания МБУК «Базковский СДК» по адресу: ул. Ленина, 12, ст. Базковская, Шолоховский район, Ростовская область. 21 июня 2021 г. получено Положительное заключение ГБУРО «Ростовоблстройзаказчик» № 163-142Б/2021 сметных расчетов на проектные и изыскательские работы.  Стоимость проектных и изыскательских работ на строительство блочно – модульной котельной для здания МБУК «Базковский СДК» по состоянию на 2 квартал 2021 г. 1843259 руб. (с учетом НДС). Планируемый срок исполнения 2025-2026 гг. |
| **5.ОТСУТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ГАЗИФИКАЦИИ** | **6** |  | **6** | **728,0** |  |
| **Константиновский район** | **3** | **0** | **3** |  |  |
| Михайловский сельский дом культуры | 1 | 0 | 1 |  | Отсутствует лимит пропускной способности ГРС (газораспределительных станций) |
| Хрящевский сельский дом культуры | 1 | 0 | 1 |  | Отсутствует лимит пропускной способности ГРС (газораспределительных станций) |
| Костиногорский сельский клуб | 1 | 0 | 1 |  | Отсутствует лимит пропускной способности ГРС (газораспределительных станций) |
| **Тацинский район** | **1** | **0** | **1** |  |  |
| МБУ УСП «Углегорский СДК» | 1 | 0 | 1 |  | Отсутствуют технические условия на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, в связи с недостаточной пропускной способностью ГРС ст.Тацинская. Планируемый срок исполнения 2026г. |
| **г. Новошахтинск** | **2** | **0** | **2** | **728,0** |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом культуры»  Котельная по ул. Горького, 13;  Котельная по ул. Курская, 21-б | 2 | 0 | 2 | 728,0 | Техническая возможность отсутствует в связи с отсутствием достаточной пропускной способности ГРС г. Новошахтинска |
| **6. В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ГАЗ ЕСТЬ, в т.ч.:** | **51** | **0** | **51** | **48867,9** |  |
| **Боковский район** | **2** | **0** | **2** | **1200,0** |  |
| МБУК «Краснозоринский СДК» по адресу: Ростовская область, Боковский район, п.Краснозоринский, ул.Молодёжная,17 | 1 | 0 | 1 | 600,0 | Газификация объекта запланирована на период проведения капитального ремонта здания СДК в 2024-2025г г. |
| филиал МБУК «Каргинский СДК» Латышевский СДК по адресу: Ростовская область, Боковский район, х.Латышев, ул.Кривошлыкова,36 | 1 | 0 | 1 | 600,0 | Заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения. Проект по газификации изготовлен и оплачен. Выполнение работ по газификации планируются в 2025-2026 при проведении капитального ремонта здания ДК. |
| **Зимовниковский район** | **2** | **0** | **2** |  |  |
| Муниципальное учреждение культуры Сельский дом культуры «Глубочанский», расположенного по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Глубокий, ул.Садовая,23 | 1 | 0 | 1 | Сумма не определена.  В соответствии с постановлением Правительства РО от 04.10.2012 №945 09.09.2023 № 74/3824 был подготовлен и направлен пакет документов в министерство строительства РО на предварительное согласование проектирования объекта. ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик" 04.09.2023 № 26.11/2470 были выявлены и предоставлены замечания по документам.  По предварительному согласованию проектируемого объекта:  Администрация Глубочанского сельского поселения провела работы по объединению земельных участков;  на вновь образуемые земельные участки сделана топосъемка и ситуационный план земельных участков с согласованием инженерных коммуникаций;  ведутся работы по получению технических условий (технологического присоединения) к инженерным коммуникациям (водоснабжение - получено, газификация — в работе);  подана заявка на получение ГПЗУ (градостроительного плана) на вновь образуемые земельные участки;  до 20 декабря 2023 года будет предоставлен пакет документов для принятия решения о проектировании объекта капитального строительства в министерство строительства РО.  24.01.2024 № 74/329 отправлено обращение в министерство строительства РО о предварительном согласовании проектирования объекта.  07.02.2024 № 26.04./190 направлены замечания к представленным документам.  Переделали топосъемку земельных участков и ГПЗУ.  Администрацией повторно направлены обращения от 21.03.2024 № 74/1290, от 02.04.2024 № 74/1552 с откорректированными данными. Однако, ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» вновь выявил замечания. В настоящее время ведутся работы по устранению замечаний. | В связи с изменением действующего законодательства (Приказ Минстроя России от 10.06.2020 N 313/пр) стало необходимо согласовать задание на проектирование объекта с ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов". ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов" рассмотрело проект задания на проектирование объекта и выдало отрицательные результаты экспертной оценки от 17.11.2020 № 0023-СПЗ/2020.  По рекомендации министерства строительства от 15.03.2021 г. № 26.4/165 в целях оптимизации затрат и сроков выполнения работ по реконструкции систем теплоснабжения вышеуказанного учреждения согласовывается письмо на Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева с министерством культуры Ростовской области по вопросу закупки блочно-модульной котельной контейнерного типа и необходимого оборудования за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области, с последующим выполнением работ по установке котельного оборудования. 28.10.2021 письмо было отклонено.  Разработано техническое задание на архитектурно-строительное проектирование с учетом ТИМ. Проведена актуализация сметной документации на проектно-изыскательские работы.  При направлении в государственную экспертизу на согласование проекта задания на архитектурно-строительное проектирование по объекту получен отказ в связи с отсутствием решения межотраслевого штаба о возможности подготовки проектной документации на реконструкцию объекта капитального строительства, в соответствии с п. 2.1.8 постановления Правительства РО от 04.10.2012 №945 "Об утверждении Порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, выполнению мероприятий по благоустройству территории, а также ремонту автомобильных дорог".  В соответствии с постановлением Правительства РО от 04.10.2012 №945 09.09.2023 № 74/3824 был подготовлен и направлен пакет документов в министерство строительства РО на предварительное согласование проектирования объекта. ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик" 04.09.2023 № 26.11/2470 были выявлены и предсталены замечания по документам. В настоящее время Администрацией Глубочанского сельского поселения ведутся работы по устранению замечаний. |
| Муниципальное учреждение культуры Сельский дом культуры «Красночабанский», расположенного по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Плотников, ул.Мира,22 | 1 | 0 | 1 | Сумма не определена.  В соответствии с постановлением Правительства РО от 04.10.2012 №945 09.09.2023 № 74/3824 был подготовлен и направлен пакет документов в министерство строительства РО на предварительное согласование проектирования объекта. ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик" 04.09.2023 № 26.11/2470 были выявлены и предоставлены замечания по документам.  По предварительному согласованию проектируемого объекта:  Администрация Глубочанского сельского поселения провела работы по объединению земельных участков;  на вновь образуемые земельные участки сделана топосъемка и ситуационный план земельных участков с согласованием инженерных коммуникаций;  ведутся работы по получению технических условий (технологического присоединения) к инженерным коммуникациям (водоснабжение - получено, газификация — в работе);  подана заявка на получение ГПЗУ (градостроительного плана) на вновь образуемые земельные участки;  до 20 декабря 2023 года будет предоставлен пакет документов для принятия решения о проектировании объекта капитального строительства в министерство строительства РО.  24.01.2024 № 74/328 отправлено обращение в министерство строительства РО о предварительном согласовании проектирования объекта.  07.02.2024 № 26.04./190 направлены замечания к представленным документам.  Переделали топосъемку земельных участков и ГПЗУ.  Администрацией повторно направлены обращения от 21.03.2024 № 74/1288, от 02.04.2024 № 74/1551 с откорректированными данными. Однако, ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» вновь выявил замечания. В настоящее время ведутся работы по устранению замечаний. | В связи с изменением действующего законодательства (Приказ Минстроя России от 10.06.2020 N 313/пр) стало необходимо согласовать задание на проектирование объекта с ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов". ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов" рассмотрело проект задания на проектирование объекта и выдало отрицательные результаты экспертной оценки от 17.11.2020 № 0023-СПЗ/2020.  По рекомендации министерства строительства от 15.03.2021 г. № 26.4/165 в целях оптимизации затрат и сроков выполнения работ по реконструкции систем теплоснабжения вышеуказанного учреждения согласовывается письмо на Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева с министерством культуры Ростовской области по вопросу закупки блочно-модульной котельной контейнерного типа и необходимого оборудования за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области, с последующим выполнением работ по установке котельного оборудования. 28.10.2021 письмо было отклонено.  Разработано техническое задания на архитектурно-строительное проектирование с учетом ТИМ. Проведена актуализация сметной документации на проектно-изыскательские работы.  При направлении в государственную экспертизу на согласование проекта задания на архитектурно-строительное проектирование по объекту получен отказ в связи с отсутствием решения межотраслевого штаба о возможности подготовки проектной документации на реконструкцию объекта капитального строительства, в соответствии с п. 2.1.8 постановления Правительства РО от 04.10.2012 №945 "Об утверждении Порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, выполнению мероприятий по благоустройству территории, а также ремонту автомобильных дорог".  В соответствии с постановлением Правительства РО от 04.10.2012 №945 16.08.2023 № 74/3933 был подготовлен и направлен пакет документов для в министерство строительства РО на предварительное согласование проектирования объекта. ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик" 30.08.2023 № 26.11/2416 были выявлены и предсталены замечания по документам. В настоящее время Администрацией Глубочанского сельского поселения ведутся работы по устранению замечаний. |
| **Каменский район** | **1** |  | **1** | **5343,6** |  |
| МБУК КСП «Калитвенский ЦКС» | 1 | 0 | 1 | 5343,6 | Администрацией Калитвенского сельского поселения ведется разработка проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт системы теплообеспечения Сельского дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, Каменский район, ст-цаКалитвенская, ул. Калинина, 13»;  - Сопровождение сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт системы теплообеспечения Сельского дома культуры, расположенного по адресу: Ростовская область, Каменский район, ст-цаКалитвенская, ул. Калинина, 13»  1. ООО «Лотос» Разработана проектно-изыскательская документация:  - Раздел «Газоснабжение» (прокладка подземного газопровода среднего давления (162,0 м) с установкой ГРПШ, газопровода низкого давления и котла наружного размещения мощностью 200 кВт  - Раздел «Электроснабжение» - устройство заземления, электроснабжение газогорелочного устройства котла, система автоматизации  - Раздел «Тепловые сети» - проектирование надземной теплотрассы до здания клуба с устройством технологических приямков и «мокрого колодца»  - Раздел «Конструктивные решения» - разработка ограждения ГРПШ и котлов, устройство опор под газопроводы и теплотрассу, устройство колодцев и приямков, устройство крепления дымовой трубы.  2. Раздел «Газоснабжение» - передан на согласование коммерчского узла учета расхода газа в ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» - 22.05.2024 г.  3. ООО «Проектно-сметное бюро» разработаны разделы «Отопление, вентиляция, кондиционирование», «Электроснабжение» (насосов в тепловом пункте)  4. ООО «Лотос» - выполнение расчета стоимости СМР по всем разделам (в процессе). Ориентировочный срок подачи документов для проведения государственной экспертизы для получения ДСС - с 20.07.2024 г.  5. После получения согласования ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»- передача раздела «Газоснабжение» на негосударственную экспертизу — ориентировочно после 22.06.2024 г |
| **Обливский район** | **1** |  | **1** | **815,5** |  |
| Киреевский СДК –структурное подразделение МБУК «Караичевский ЦСДК» | 1 | 0 | 1 | 815,5 | Изготовлен тепловой расчет, выполнена топографическая съемка участка в М 1:500 (на основании постановления ПРО № 400), готовится пакет документов для получения технических условий на техприсоединение к газовым сетям.  Выполнение работ – декабрь 2024 года |
| **6.1.НЕТ СРЕДСТВ (на газификацию) И Т.П.** | **45** | **0** | **45** | **41508,8** | **Без Тарасовского Нижне-Дубовского СК** |
| **Азовский район** | **4** | **0** | **4** | **18000,0** |  |
| МБУК СДК с. Семибалки, ул. Ленина, 14 | 1 | 0 | 1 | 7200,0 | Дефицит средств.  Планируемые сроки 2025-2026 года |
| МБУК СДК  х. Бурхановка,  ул. Октябрьская, 14 | 1 | 0 | 1 | 4800,0 | Дефицит средств.  Планируемые сроки 2025-2026 года. |
| МБУК СДК  с. Головатовка,  ул. Буденного, 46 | 1 | 0 | 1 | 3000,0 | Дефицит средств.  Планируемые сроки 2025-2026 года |
| МБУК СДК  с. Займо-Обрыв,  пер. Октябрьский, 8 | 1 | 0 | 1 | 3000,0 | Дефицит средств. Планируемые сроки 2025-2026 года. |
| **Багаевский район** | **2** | **0** | **2** |  |  |
| СДК п.Задонский Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской  области | 1 | 0 | 1 |  | Получение достоверности сметной стоимости газификации СДК планируется на 2024 год. Планируемый срок исполнения 31.12.2026 г. |
| СДК х. Ажинов Ажиновского  сельского поселения  Багаевского района Ростовской  области | 1 | 0 | 1 |  | В настоящее время в бюджете сельского поселения денежные средства на разработку проектно-сметной документации отсутствуют. Планируемый срок исполнения 2026 г. |
| **Боковский район** | **1** | **0** | **1** | **600,0** |  |
| филиал МБУК «Краснокутский СДК» Свиридовский СК по адресу: Ростовская область, Боковский район, х. Свиридов, ул.Луговая,9 | 1 | 0 | 1 | 600,0 | В настоящее время средства в бюджете Краснокутского сельского поселения отсутствуют.  Вопрос газификации объекта будет рассмотрен при проведении капитального ремонта здания СК в 2026 – 2027 г.г. |
| **Верхнедонской район** | **1** | **0** | **1** | **600** |  |
| Тубянский СДК | 1 | 0 | 1 | 600 | Ведётся строительство газораспределительного шкафа. Денежные средства на разработку проектно-сметной документации отсутствуют. Планируемый срок исполнения 2025 год. |
| **Константиновский район** | **1** | **0** | **1** | **1800,0** |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Богоявленский сельский дом культуры» | 1 | 0 | 1 | 1800,0 | Отсутствие финансовых средств. Планируемый срок исполнения 2026 год. |
| **Красносулинский район** | **1** | **0** | **1** | **3000,0** |  |
| Табунщиковский сельский дом культуры, с. Табунщиково, ул. Ленина, д.82 | 1 | 0 | 1 | 3000,0 | Разработан локально – сметный расчёт по замене системы отопления. Направлены документы на получение стоимостной экспертизы для дальнейшего выделения бюджетных ассигнований из областного бюджета. Поданы документы в ООО Газпром на газификацию учреждения до границ земельного участка.  Работы по переводу с твёрдого топлива на газ планируется завершить в 2025г. |
| **Милютинский район** | **4** | **0** | **4** | **540,0** |  |
| Селивановский СДК МБУК «Селивановский СДК»  Милютинский район | 1 | 0 | 1 | 540,0 | В 2022 году МБУК «Селивановский СДК» проведены работы за счет местного бюджета по выполнению топографической съемки для распределительных сетей газификации Селивановского СДК на сумму 21,0 тыс.руб., технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства административного здания расположенного по адресу: Ростовская область, Милютинский район, ст-ца Селивановская, ул. Титова, д.23 на сумму 35,2 тыс.руб.  Для реализации поручения требуется покупка оборудования и строительство дымохода на сумму 370 т.р;  Строительно-монажные работы- 150т.р.  Договор на пуско-наладку -20т.р  Планируемая дата исполнения 2025-2026гг. |
| Маньково-Березовский СДК МБУК «Маньково-Березовский СДК»  Милютинский район | 1 | 0 | 1 | - | В Администрации Маньково-Березовского сельского поселения отсутствуют финансовые средства на исполнение поручения. Планируемая дата исполнения – 2025г. |
| Нижнепетровский СДК МБУК «Маньково-Березовский СДК», (учреждение переименовано, согласно постановления Администрации  Маньково-Березовского сельского поселения от 31.12.2019 № 83 ,ранее был – Петровский СК))  Милютинский район | 1 | 0 | 1 | - | В Администрации Маньково-Березовского сельского поселения отсутствуют финансовые средства на исполнение поручения. Планируемая дата исполнения – 2026г. |
| Степано-Савченский СДК МБУК «Маньково-Березовский СДК»  Милютинский район | 1 | 0 | 1 | - | В Администрации Маньково-Березовского сельского поселения отсутствуют финансовые средства на исполнение поручения. Планируемая дата исполнения – 2028г. |
| **Неклиновский район** | **2** | **0** | **2** |  |  |
| Ефремовкий СДК структурное подразделение МБУК Федоровского с/п «Федоровский Дом культуры и клубы» Неклиновского района Ростовской области с. Ефремовка, ул. Транспортная, 1-а | 1 | 0 | 1 | Стоимость работ по газификации будет определена дополнительно после разработки проектной документации | В рамках подготовки документации для газификации Ефремовкого СДК, за счет средств местного бюджета были проведены следующие мероприятия:   1. произведена корректировка «Схемы газоснабжения села Ефремовка Неклиновского района Ростовской области» с учетом подключения к сетям здания СДК; 2. разработан Расчет годовой потребности тепла и топлива для автономного источника теплоснабжения здания Ефремовкого СДК; 3. разработано техническое задание на проектирование объекта; 4. получено положительное заключение ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» № 20-36Б/2019 «Реконструкция автономного источника теплоснабжения Ефремовского СДК» на сметные расчеты на проектирование и изыскательные работы, стоимость данных работ в ценах по состоянию на II квартал 2019 г. 1 761 853 (с учетом НДС).   Выполнить работы по разработке проектной документации за счет средств местного бюджета не представляется возможным.  Стоимость работ по газификации будет определена дополнительно после разработки проектной документации. |
| Залевский СК структурное подразделение МБУК «Центр досуга» Новобессергеновского с/п Неклиновского района Ростовской области с.Софиевка, ул.Центральная, 16 | 1 | 0 | 1 | Стоимость работ по газификации будет определена дополнительно после разработки проектной документации | Отсутствие финансирования.  Планируемый срок исполнения - 2026 год |
| **Обливский район** | **2** | **0** | **2** | **905,5** |  |
| МБУК «Караичевский ЦСДК» | 1 | 0 | 1 | 455,5 | Отсутствие финансовых средств в бюджете поселения на разработку проектно-сметной документации.  Планируемые сроки 2025-2026 гг. |
| Сосновский СК -структурное подразделение МБУК «Караичевский ЦСДК» | 1 | 0 | 1 | 450,0 | Отсутствие финансовых средств в бюджете поселения на разработку проектно-сметной документации.  Планируемые сроки 2026-2027гг. |
| **Пролетарский район** | **2** | **0** | **2** | **1000,0** |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский дом культуры» Буденновского сельского поселения | 1 | 0 | 1 | 1000,0 | Дефицит средств.  Планируемые сроки 2025 – 2026 гг. Проектно-сметная документация находится на пересогласовании. |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ганчуковский СДК» | 1 | 0 | 1 |  | Отсутствие финансовых средств в бюджете поселения на разработку проектно-сметной документации |
| **Сальский район** | **1** | **0** | **1** | **5489,9** |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение Сальского района «Сельский дом культуры Екатериновского сельского поселения» | 1 | 0 | 1 | 5489,9 | Разработана проектная документация  на перевод котельной с твердого топлива на газообразное. Получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 26.10.2023 № 3-16-1-0959-23.  Выполнение строительно-монтажных работ: до 01.10.2024.  Денежные средства сумме 346,4 т.р. на софинансирование расходов в бюджете Екатериновского сельского поселения предусмотрены. В адрес Губернатора РО Голубева В.Ю. подготовлено письмо с просьбой о выделении средств на газификацию |
| **Семикаракорский район** | **5** | **0** | **5** | **-** |  |
| МБУК «Сельский дом культуры Топилинского сельского поселения»:  1) СДК х. Топилин, пер. Советский, 10/1;  2) СДК х. Страхов, ул. Гагарина, 60 | 2 | 0 | 2 | Сумма будет определена после изготовления проектно-сметной документации. Планируемый срок изготовления проектно-сметной документации – 2025 год. | Отсутствие денежных средств. Администрация Семикаракорского района ведет работу по пополнению доходной части бюджета района для реализации мероприятий по переводу учреждений культуры на газообразное топливо. Планируемый срок реализации до конца 2025 г. |
| МБУК «Кузнецовский информационно-культурный центр»:  1) СДК х. Кузнецовка, ул. Первомайская 4а | 1 | 0 | 1 | Сумма газификации, будет известна после разработки ПСД . | Отсутствие денежных средств. Администрация Семикаракорского района ведет работу по пополнению доходной части бюджета района для реализации мероприятий по переводу учреждений культуры на газообразное топливо. Планируемый срок реализации конца 2025 г. |
| МБУК «Золоторевский сельский дом культуры»:  1) СДК х. Золотаревка, ул. Степана Здоровцева, 37 | 1 | 0 | 1 | В 2025 году планируется установка модульного дома культуры, в связи с этим на текущую дату сумму для газификации объекта определить невозможно. | Отсутствие денежных средств. Администрация Семикаракорского района ведет работу по пополнению доходной части бюджета района для реализации мероприятий по переводу учреждений культуры на газообразное топливо. Планируемый срок реализации до конца 2025 г. |
| МБУК «Бакланниковский сельский Дом культуры»  СДК п. Нижний Саловск,  ул. Садовая, 23; | 1 | 0 | 1 | Сумма будет известна после разработки ПСД. | Отсутствие денежных средств. Администрация Семикаракорского района ведет работу по пополнению доходной части бюджета района для реализации мероприятий по переводу учреждений культуры на газообразное топливо. Планируемый срок реализации до 31.12.2026 г. |
| **Советский район** | **1** | **0** | **1** | **600,0** |  |
| МБОУ ДО "Советская ДМШ" | 1 | 0 | 1 | 600,0 | Отсутствие финансовых средств.  Планируемый срок -2025 г |
| **Тарасовский район** | **2** | **0** | **2** | **4000,0** |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры Тарасовского района «Россошанский сельский Дом культуры» по адресу:  ул. Советская, д. 12, х. Россошь Тарасовского района Ростовской области | 1 | 0 | 1 | Стоимость не определена | Отсутствие финансовых средств. Мероприятие входит в муниципальную программу развития культуры и спорта Тарасовского сельского поселения на 2019-2030 года. Планируемый срок исполнения – 2025-2026 г. |
| Муниципальное учреждение культуры Курно-Липовского сельского поселения Тарасовского района «Мартыновский СДК»  по адресу: ул. Степная, д. 1, х. Мартыновка Тарасовского района Ростовской области | 1 | 0 | 1 | 4000,0 | Отсутствие финансовых средств.  Работы по данному направлению проводятся за счет средств бюджета Курно-Липовского сельского поселения, мероприятие не входит в региональные программы. Планируемый срок исполнения поручения – 2025 год.  В настоящее время, для газификации МУК Курно-Липовского сельского поселения «Мартыновский сельский Дом культуры» необходимо выполнить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения. Согласно Договору № 00-32-00000000000852, предоставленным ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определяется в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 29.12.2022 №77/3 и составляет 882 916,91 руб. Бюджет Курно-Липовского сельского поселения не позволяет оплатить данную сумму.  В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2022 г. № 2187 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу отдельного положения постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 950», в программу социальной газификации не включены дома культуры. Администрация Тарасовского района отправила обращение о внесении в программу ДК Заместителю председателя Комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи  С.А. Ковалеву.  Обращение ЗС РО направлено в Правительство РФ. Изменения в программу вносит только Правительство РФ. О сроках ответа на обращение не поступало. |
| **Тацинский район** | **4** | **0** | **4** |  |  |
| МБУК «Быстрогорский СДК» | 1 | 0 | 1 |  | Внесены изменения в план-схему земельного участка, ведутся работы по уточнению правообладателя земельного участка. Планируемый срок исполнения 2026г. |
| МБУК «Скосырский СДК» | 1 | 0 | 1 |  | Отсутствует финансирование. Планируемый срок исполнения 2027г. |
| МБУК «Скосырский СДК» филиал Надежевский СДК | 1 | 0 | 1 |  | Отсутствует финансирование. Планируемый срок исполнения 2028г. |
| МБУК «Скосырский СДК» филиал Крюковский СДК | 1 | 0 | 1 |  | Отсутствует финансирование. Планируемый срок исполнения 2028г. |
| **Чертковский район** | **7** | **0** | **7** |  |  |
| МБУК Щедровского сельского поселения Анно-Ребриковское СДК | 1 | 0 | 1 |  | В связи с отсутствием финансирования  газификация будет осуществлена до конца 31.12.2024 |
| МБУК Щедровского сельского поселения  Новостепановский СДК | 1 | 0 | 1 |  | В связи с отсутствием финансирования  газификация будет осуществлена до конца 31.12.2024 |
| МБУК Маньковского сельского поселения  Маньковский СДК | 1 | 0 | 1 |  | В связи с отсутствием финансирования газификация будет осуществлена до конца 31.12.2024 |
| Маньковский отдел №11 МБУК Чертковского района «МЦБ» | 1 | 0 | 1 |  | В связи с отсутствием финансирования  газификация будет осуществлена до конца 31.12.2024 |
| МБУК «СДК Алексеево-Лозовского сельского поселения»  Мало-Лозовский СДК | 1 | 0 | 1 |  | В связи с отсутствием финансирования  газификация будет осуществлена до конца 31.12.2024 |
| МБУК «СДК Алексеево-Лозовского сельского поселения»  Греково-Степановский СДК | 1 | 0 | 1 |  | В связи с отсутствием финансирования  газификация будет осуществлена до конца 31.12.2024 |
| МБУК Кутейниковского сельского поселения  Кутейниковский СДК | 1 | 0 | 1 |  | В связи с отсутствием финансирования  газификация будет осуществлена до конца 31.12.2024 |
| **Шолоховский район** | **2** | **0** | **2** | **300,0** |  |
| МБУК «Кружилинский СДК» | 1 | 0 | 1 | 150,0 | Сводный сметный расчет на реконструкцию автономного источника теплоснабжения Кружилинского сельского Дома культуры 2018 г. на сумму 1906,202 тыс. руб. технически устарел.  Требуется разработка нового сметного расчёта на реконструкцию автономного источника теплоснабжения Кружилинского СДК.  Перевод котельной с твёрдого топлива на газообразное запланирован на 2025-2026 гг. при наличии источника финансирования. |
| МБУК «Колундаевский СДК» | 1 | 0 | 1 | 150,0 | Сводный сметный расчёт на реконструкцию автономного источника теплоснабжения Колундаевского СДК технически устарел,  Требуется разработка нового сметного расчета на реконструкцию автономного источника теплоснабжения.  Перевод котельной с твердого топлива на газообразное запланирован на 2025-2026 гг. при наличии источника финансирования.. |
| **г. Донецк** | **3** | **0** | **3** | **4673,4** |  |
| Дом культуры «Гундоровский» муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры и клубы» | 1 | 0 | 1 | 2641,4 | Отсутствие дополнительного финансирования.  В настоящее время определяется объем и источник финансирования.  Планируемые сроки исполнения – 2025 год. |
| Клуб «Станичный» муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры и клубы» | 1 | 0 | 1 | 1750,4 | Отсутствие дополнительного финансирования.  В настоящее время определяется объем и источник финансирования.  Планируемые сроки исполнения – 2025 год. |
| Библиотека-филиал имени Маяковского муниципального бюджетного учреждения культуры «Донецкая централизованная библиотечная система» | 1 | 0 | 1 | 281,6 | Отсутствие дополнительного финансирования.  В настоящее время определяется объем и источник финансирования.  Планируемые сроки исполнения – 2025 год. |
| **7. В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ НЕТ ГАЗА** | **6** | **0** | **6** | **17385,7** |  |
| **Дубовский район** | **1** | **0** | **1** | **1885,7** |  |
| МБУК «Гуреевский СДК» | 1 | 0 | 1 | 1885,7 | Населенный пункт не газифицирован. Ведется проектирование межпоселкового газопровода. Планируемый срок исполнения 2025г. |
| **Миллеровский район** | **4** | **0** | **4** | **15500,0** |  |
| Сулинский СДК  по адресу:  Ростовская область, Миллеровский район,  хутор Сулин,  ул. Северная, 9 | 1 | 0 | 1 | 4000,0 | Выполнение данных работ по переводу котельных учреждений культуры  с твердого топлива на газообразное может быть рассмотрено после строительства ПАО «Газпром» межпоселкового газопровода в Миллеровском районе «Газопровод межпоселковый высокого давления от АГРС г. Миллерово до п. Долотинка, сл. Греково, х. Журавка, х. Новоалександровка, х. Красная звезда, х. Сулин, х. Жеребковский, х. Ануфриевка, сл. Рогалик Миллеровского района Ростовской области» протяженностью 52,3 км. Срок завершения работ по данному объекту конец второгопервого полугодия 2024 года. После выполнения вышеуказанных работ, работы по разработке проектно-сметной документации и строительству разводящих сетей газоснабжения на территории данных населенных пунктов будут выполнены в 2024г. |
| Рогаликовский СДК  по адресу:  Ростовская область  Миллеровский район,  сл. Рогалик,  ул. Дружбы,67 | 1 | 0 | 1 | 3500,0 |
| Грековский СДК  по адресу:  Ростовская область, Миллеровский район  сл. Греково,  ул. Центральная, 22 | 1 | 0 | 1 | 4000,0 |
| Долотинский СДК  по адресу:  Ростовская область, Миллеровский район  поселок Долотинка,  ул. Школьная, 38 а | 1 | 0 | 1 | 4000,0 |
| **Чертковский район** | **1** | **0** | **1** |  |  |
| МБУК Кутейниковского сельского поселения Семено-Камышенский СДК | 1 | 0 | 1 |  |  |
| **ГАЗИФИЦИРОВАТЬСЯ НЕ БУДУТ** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |