ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 . «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. | х | 2 | х | 2636,6 | 2636,6 | 1807,5 | 829,1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Табунщиковскогосельского поселения (МБУК «Табунщиковский СДК»)» | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. | Проведено 183 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. Количество посетителей мероприятий составило 16553 человек. В 10 клубных формированиях участвует 138 человек. Перечень клубных формирований: «Юность», «Гармония», «Табунщаночка», «Мелодия», «Художественное слово», «Умелые руки», «Семейный круг», «Очумелые ручки», «Радуга». | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 2636,6 | 2636,6 | 1807,5 | 829,1 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2023 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)» | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. | За 9 месяцев 2023 года дополнительное профессиональное образование сотрудники МБУК «Табунщиковский СДК» не получали. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие программы 1.1. | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | х | 30.09.2023 | х | х | х | х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. | х | х | х | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. | За 9месяцев 2023 года проведены следующие культурно- массовые мероприятия: праздничное гулянье «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки»;вечер тематический «Слава Влатову герою"; митинг: «Тогда в феврале 43….» (освобождение с. Табунщиково, х. Гривенный от немецко-фашистских захватчиков). Праздничный концерт «Здравия желаем»; ( 21 февраля) концерт «Мелодии весны» »; народное гулянье «А на Дону Масленица»; диспут «Свобода и закон»; встреча «Вами гордится родная земля»(100лет Кр-му р-ну); беседа «В мире добра и красоты»; праздничный концерт к 1 мая: «Цветущий май»; митинг к 9 мая: «Живая память»; праздничный концерт ко Дню защиты детей: «Страна детства»; вечер «Я в гости к Пушкину спешу»; праздничное концерт: «Заботливые руки и добрые сердца»; праздничное поздравление: «Пою тебе, мое Отечество – Россия»;: митинг, возложение цветов к Памятнику Победы, ко Дню памяти и скорби: «Герои не умирают» (22 июня); молодежный диспут: «От шалости к административному нарушению»; участие в районном конкурсе: «Творчество без границ»; выставка мастеров декоративно-прикладного творчества; беседа с молодежью о Государственном флаге; приняли участие в акции «Поддержим наших солдат»; акция «День солидарности в борьбе с терроризмом»; участие в районном конкурсе «Праздник арбузный-радостный и вкусный»; | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. И.О.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. | В учреждениях культуры обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, имеются пандусы. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - |  |
| 8. | Контрольное событие программы 2.1. | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. И.О.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. | За 9месяцев 2023 проведено 183 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. На мероприятиях присутствуют инвалиды и другие маломобильные группы населения. | х | 30.09.2023 |  |  |  |  |
| 9. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 2636,6 | 2636,6 | 1807,5 | 829,1 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения И.о.Главы Администрации Буракова С.Г. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Табунщиковский сельский Дом культуры»- Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. | х | х | х | 2636,6 | 2636,6 | 1807,5 | 829,1 |

И.оГлавы Администрации Табунщиковского сельского поселения                                                                                         Буракова С.Г.

Исполнитель: Директор МБУК «Табунщиковский СДК»                                                                                                     Тихонова С.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 1 полугодие 2023 г.

Муниципальная программа Табунщиковскогосельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковскогосельского поселения 17.12.2018 № 80.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляют 2636,6 тыс. рублей. Фактические расходы составили 1357,4 тыс. рублей или 51,5 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Табунщиковский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2018 № 52 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено2636,6тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1357,4 тыс. рублей или 51,5 %. В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Табунщиковского сельского поселения (МБУК «Табунщиковский СДК»),

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 расходы бюджета поселения не предусмотрены. В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (2.1 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций», 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры».

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате в 1 полугодии проведено 123 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. На мероприятиях присутствуют инвалиды и другие маломобильные группы населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 1 полугодие 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

И.оГлавы Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                                                           О.В.Васькова

Исполнитель: Директор МБУК «Табунщиковский СДК»                                             Тихонова С.В.