ОТЧЕТ
 об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»
 отчетный период 1 полугодие 2024г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>		Результат / реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения / тыс. руб. <2>
							предусмотрено / муниципальной программой	предусмотрено бюджетной росписью	факт на отчетную дату
1	2	3		4	5	6	7	8	9	11
1.	Подпрограмма 1 «Развитие физкультурно-спортивной деятельности»	Специалист 1 категории Агошко А.А.(И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г. Буракова)		х	х	х	35,0	35,0	х	35,0
2.	Основное мероприятие 1.1. «Организация спортивных мероприятий»	Специалист 1 категории Агошко А.А.(И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г. Буракова)		Совершенствование системы физического воспитания; / рост числа занимающихся физической культурой и спортом; / рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. / Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Табунщиковского сельского поселения, в том числе: / выезды на районные соревнования; / комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Табунщиковского сельского поселения. Запланировано в 2024 году проведение стоимостной экспертизы проекта устройства спортивной площадки.	01.01.2024	30.06.2024	35,0	35,0	-	35,0 / Освоение запланировано на 4 квартал
3.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.	Специалист 1 категории Агошко А.А.(И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г. Буракова)		Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения.	01.01.2024	30.06.2024	35,0	35,0	-	х
4.	Подпрограмма 2 . «Развитие инфраструктуры массового спорта Табунщиковского сельского поселения»	Специалист 1 категории Агошко А.А.(И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г. Буракова)		х	х	х	30,0	30,0	7,4	22,6
5.	Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта»	Специалист 1 категории Агошко А.А.(И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г. Буракова)		Жители поселения обеспечены объектами массового спорта. Имеется на территории спортивные площадки.	01.01.2024	30.06.2024	-	-	-	-
6.	Основное мероприятие 2.2. «Развитие материальной и спортивной базы»	Специалист 1 категории Агошко А.А.(И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г. Буракова)		Для участия в спортивных мероприятиях Администрация Табунщиковского сельского поселения планирует приобрести спортивную форму и спортивный инвентарь в 2024 году.За первое полугодие приобретена сетка футбольная, мячи, теннисные ракетки.	01.01.2024	30.06.2024	30,0	30,0	7,4	22,6
7.	Контрольное событие / муниципальной программы 2.1.	Специалист 1 категории Агошко А.А.(И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г. Буракова)		Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения.	01.01.2024	30.09.2023	-	-	-	-
8.	Итого по муниципальной программе	х		х	х	х	65,0	65,0	7,4	52,6
		Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщикокого сельского поселения – И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г. Буракова Специалист 1 категории Агошко А.А.	х		х	х	65,0	65,0	7,4	52,6

И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г. Буракова
 Исполнитель: Специалист 1 категории Агошко А.А.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:
«Развитие физической культуры и спорта»
отчетный период 6 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 17.12.2018 № 83.
На реализацию муниципальной программы в 2023 году ассигнования из средств бюджета поселения не предусмотрены. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 – «Развитие инфраструктуры массового спорта Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).
В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 29.12.2023 № 44 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году ассигнований из средств бюджета поселения предусмотрены в сумме 35,0 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. За 6 месяцев 2024 года в установленный срок выполнено основное мероприятие (1.1 «Организация спортивных мероприятий»). Запланировано в 2024 году проведение стоимостной экспертизы проекта устройства спортивной площадки.
Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения как на территории поселения, так и в районных соревнованиях.
В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта»; 2.2. «Развитие материальной и спортивной базы»)
На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году ассигнования из средств бюджета поселения предусмотрены в сумме 30,0 тыс.рублей. За первое полугодие приобретен спортивный инвентарь на сумму 7,4 тыс. рублей(сетка футбольная, мячи, теннисные ракетки).Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения.
По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

И.о. главы Администрации
Табунщиковского сельского поселения С.Г. Буракова

Исполнитель:
 Специалист 1 категории Агошко А.А.