ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 9месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 . «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. И.О.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. | х | 2 | х | 2812,9 | 2812,9 | 1835,6 | 977,3 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Табунщиковскогосельского поселения (МБУК «Табунщиковский СДК»)» | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. И.О.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. | Проведено 188 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. Количество посетителей мероприятий составило 17898 человек. В 10 клубных формированиях участвует 138 человек. Перечень клубных формирований: «Юность», «Гармония», «Табунщаночка», «Мелодия», «Художественное слово», ДПИ «Юные мастера», спортивно-оздоровительный кружок «Первая ракетка»; хореография «ДЖЕМС ДЭМС»; эстрадно-разговорный жанр «Юные таланты»; | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 2812,9 | 2812,9 | 1835,6 | 977,3 освоение денежных средств запланировано 4 квартал 2024 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)» | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. И.О.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. | За 9месяцев2024 года дополнительное профессиональное образование сотрудники МБУК «Табунщиковский СДК» не получали | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие программы 1.1. | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. И.О.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | х | 30.09.2024 | х | х | х | х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. И.О.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. | х | х | х | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. И.О.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. | За 9месяцев 2024 года проведены следующие культурно- массовые мероприятия: праздничнаядискотека «С Новым годом друзья!»;беседа «Мы против экстремизма и нацизма»; митинг: «Тогда в феврале 43….» (освобождение с. Табунщиково, х. Гривенный от немецко-фашистских захватчиков). Праздничный концерт «Для милых дам!»»; концерт «Мелодии весны» »; народное гулянье «Широкая Масленица»; диспут «Свобода и закон»;; беседа «Памяти жертв Чернобыльской АЭС»; праздничный концерт к 9 мая: «Победа одна на всех»; митинг к 9 мая: «Вспомним всех поименно»; праздничный концерт ко Дню защиты детей: «В Стране детства»; праздничный концерт: «Пусть добротой наполняется сердце»; митинг ко Дню памяти и скорби: «Герои не умирают» (22 июня);мастер-класс «Ромашковое настроение», участие в районном конкурсе: «Творчество без границ»; тематический час «Флаг державы-символ славы»;акция «Беслан-город Ангелов»;тожественное мероприятие «Всем сердце с тобою ,родное село!» | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. И.О.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. | В учреждениях культуры обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, имеются пандусы. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - |  |
| 8. | Контрольное событие программы 2.1. | Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. И.О.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. | За 9месяцев 2024 проведено 188 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. На мероприятиях присутствуют инвалиды и другие маломобильные группы населения. | х | 30.09.2024 |  |  |  |  |
| 9. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 2812,9 | 2812,9 | 1835,6 | 977,3 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения И.о.Главы Администрации Буракова С.Г. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Табунщиковский сельский Дом культуры»- Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. | х | х | х | 2812,9 | 2812,9 | 1835,6 | 977,3 |

И.оГлавы Администрации Табунщиковского сельского поселения                                                                                         Буракова С.Г.

Исполнитель: Директор МБУК «Табунщиковский СДК»                                                                                                           Кудрявцева О.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев  2024 г.

Муниципальная программа Табунщиковскогосельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковскогосельского поселения 17.12.2018 № 80.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляют 2812,9 тыс. рублей. Фактические расходы составили 1835,6 тыс. рублей или 65,2 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Табунщиковский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2018 № 52 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено2812,9тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1835,6 тыс. рублей или 65,2 %. В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Табунщиковского сельского поселения (МБУК «Табунщиковский СДК»),

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 расходы бюджета поселения не предусмотрены. В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (2.1 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций», 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры».

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате за 9месяцев 2024г. проведено 188 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. На мероприятиях присутствуют инвалиды и другие маломобильные группы населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 9месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

И.оГлавы Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                                                       Буракова С.Г.

Исполнитель: Директор МБУК «Табунщиковский СДК»                                    Кудрявцева О.Н.