ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 9 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактическая дата оконча- ния реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципал-ной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Табунщиковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | х | х | х | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | В целях стимулирования органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала проводилась работа по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления. В поселении сформировано позитивное отношение граждан к муниципальным служащим, повышается престиж муниципальной службы. На сходах граждан рассматривается вопрос эффективности деятельности органа местного самоуправления. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | По программе «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности», обучено 3 человека на основании муниципального контракта №12/386 от 13.02.2021 года. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | Штатная численность муниципальных служащих Администрации Табунщиковского сельского поселения на 2024 год приведена в соответствии с протоколом заседания Правительства Ростовской области от 25.07.2023 №32. Для поселений численностью до 3 тыс. чел. норматив составляет 6,5 единиц. На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещается информация о штатной численности муниципальных служащих. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | Ежегодно специалисты принимают участие и в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий». На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  |  |  |  |  | - |
| 6. | Контрольное событие программы 1.1. | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация о деятельности органов местного самоуправления. | х | 30.09.2024 | х | х | х | - |
| 7. | Подпрограмма 2 . «Реализация муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | х | х | х | 45,5 | 45,5 | 37,4 | 8,1 |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов нормативно - правовых актов и иных материалов Табунщиковского сельского поселения» | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.). | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие публикации размещены в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Заключены 3 муниципальных контракта на сумму 9,3 тыс. рублей. | 01.01.2024 | 30.09..2024 | 28,1 | 28,1 | 25,4 | 2,7 освоение средств запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. «Организация официального размещения нормативных правовых актов Табунщиковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Табунщиковского сельского поселения (tabunschikovskoesp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию размещены на официальном сайте Администрации Табунщиковского сельского поселения (tabunschikovskoesp.ru) на основании муници17,4 тыс. рублей.) | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 17,4 | 17,4 | 12,0 | 5,4 Освоение средств запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Табунщиковском сельском поселении» | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317. | 01.01.2024 | 30.09..2024 | - | - | - | - |
| 11. | Контрольное событие программы 2.1. | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | х | 30.09.2024 | х | х | х | - |
| 12. | Подпрограмма 3 . «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Табунщиковского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | х | х | х | 97,7 | 97,7 | 73,2 | 24,5 |
| 13. | Основное мероприятие 3.1. «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Табунщиковского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.09..2024 | 97,7 | 97,7 | 73,2 | 24,5 Освоение средств запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 14. | Основное мероприятие 3.2. «Проведение заседания комиссии об утверждении муниципального стажа и назначения государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Контрольное событие программы 3.1 | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | В 2024 году государственная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки. | х | 30.09.2024 | х | х | х | х |
| 16. | Подпрограмма 4. «Улучшение условий и охраны труда в Табунщиковском сельском поселении» | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | х | х | х | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |
| 17. | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда» | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | В 2022 году проведены СОУТ и оценки профессиональных рисков. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 18. | Основное мероприятие 4.2. «Диспансеризация муниципальных служащих» | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | Диспансеризация муниципальных служащих запланирована на4 квартал 2024 года | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 Освоение средств запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 19. | Контрольное событие программы 4.1 | Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | С целью улучшения охраны труда сотрудников Администрации Табунщиковского сельского поселения, проведена СОУТ и оценка профессиональных рисков. | х | 30.09.2024 | х | х | х | х |
| 20. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 162,2 | 162,2 | 110,6 | 51,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения И.о. Главы Администрации – С.Г.Буракова Специалист по правовой и кадровой работе Шаврина М.А | х | х | х | 162,2 | 162,2 | 110,6 | 51,6 |

И.о. Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения                                                                                                         С.Г.Буракова

Исполнитель:

Специалист  по правовой и кадровой работе – Шаврина М.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 9 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 17.12.2018 № 79

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 162,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 110,6,6 тыс. рублей или 68,2 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Табунщиковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2  « Реализация муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения

«Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Табунщиковского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Табунщиковском сельском поселении» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 25.12.2023 № 40 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год бюджетных ассигнований не запланировано.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение четырех основных мероприятий. В 2024 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала», 1.2. «Повышение квалификации муниципальных служащих», 1.3. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих», 1.4 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация о деятельности органов местного самоуправления.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 45,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 37,4 тыс. рублей или 82,2 %, в том числе по мероприятиям:

- 2.1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов нормативно - правовых актов и иных материалов Табунщиковского сельского поселения» - 25,4 тыс. рублей;

- 2.2 «Организация официального размещения нормативных правовых актов Табунщиковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Табунщиковского сельского поселения (tabunschikovskoesp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 12,0   тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены три основные мероприятия (2.1 .« Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов нормативно - правовых актов и иных материалов Табунщиковского сельского поселения», 2.2 «Организация официального размещения нормативных правовых актов Табунщиковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Табунщиковского сельского поселения (tabunschikovskoesp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 2.3 «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Табунщиковском сельском поселении»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведен социологический опрос населения, соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

На реализацию подпрограммы 3 в 2024 году предусмотрено 97,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 9  месяцев 2024 года составило 73,2  тыс. рублей или 74,9%.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (3.1.«Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет»; 3.2. «Проведение заседания комиссии об утверждении муниципального стажа и назначения государственной пенсии за выслугу лет»).

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате в 2024 году государственная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки. Своевременно проводятся заседания комиссии по утверждению муниципального стажа.

На реализацию подпрограммы 4 в 2024 году предусмотрено 19,0 тыс. рублей. Фактических расходов за 9 месяцев 2024 года не было.

В рамках подпрограммы 4 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий  Основное мероприятие 4.2 «Диспансеризация муниципальных служащих» запланировано на 4 квартал 2024 года.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

И.о. Главы Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                                            С.Г.Буракова

Исполнитель:

Специалист  по правовой и кадровой работе – Шаврина М.А.