РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2024                                                      №  18                                               с. Табунщиково

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 № 83, за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Администрации

Табунщиковского сельского поселения                                                        С.Г.Буракова

Приложение

к постановлению

Администрации

Табунщиковского

сельского поселения

от 01.03.2024  № 18

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Табунщиковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Табунщиковского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения в Табунщиковском сельском поселении межмуниципальных соревнований в рамках реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 № 83, ответственным исполнителем и участниками в 2023 году реализован комплекс мероприятий.

Распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 29.12.2022 № 49 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов по итогам  2023 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 3 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

В 2023 году из 3 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой,  все  запланированы к реализации без учета финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 20,0 тыс. рублей, фактическое освоение 20,0 тыс. рублей. Мероприятие по развитию материальной и спортивной базы в Табунщиковском сельском поселении объем финансового обеспечения составил 20,0 тыс. рублей, фактическое освоение 20,0 тыс. рублей. Изготовлено ПСД на строительство спортивной площадки.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по всем показателям  фактические значения достигнуты

Показатель 1. «Доля жителей Табунщиковского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», плановое значение – 18,0 процентов, фактическое значение – 18,0 процентов.

Показатель 1.1. «Доля учащихся образовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», плановое значение – 9,0 процентов, фактическое значение – 9,0 процентов.

Показатель 2.1. «Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Табунщикоском сельском поселении», плановое значение – 0,2 м2, фактическое значение – 0,2 м2.

Показатель 2.2. «Количество приобретенной спортивной экипировки и инвентаря», плановое значение – 10 единиц, фактическое значение –10 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0(Со= 4/4=1,0), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году составляет 1,0 (СРом = 3/3 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Табунщиковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 0  (СРм = 1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0 (ССуз = 1= 20/20).

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 0 (Эис = 0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,8 (УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1*0.2=1,0). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2023 года признан удовлетворительным.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Табунщиковского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» | И.о. главы Администрации Буракова С.Г.. Специалист 1 категории Буракова С.Г.. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Организация спортивных мероприятий» | И.о. главы Администрации Буракова С.Г.. Специалист 1 категории Буракова С.Г.. | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | увеличение числа наград разного достоинства, завоеванных спортсменами Табунщиковского сельского поселения на соревнованиях разного уровня; привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Табунщиковского сельского поселения | Спортивные мероприятия в 2023 году проводились в полном объеме. | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Табунщиковском сельском поселении» | И.о. главы Администрации Буракова С.Г.. Специалист 1 категории Буракова С.Г.. | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Увеличение спортивного потенциала Табунщиковского сельского поселения | Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий среди различных категорий населения проводились в полном объеме. | - |
| 4. | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие материальной и спортивной базы» | И.о. главы Администрации Буракова С.Г.. Специалист 1 категории Буракова С.Г.. | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | И.о. главы Администрации Буракова С.Г.. Специалист 1 категории Буракова С.Г.. | 31 декабря 2023г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | Жители поселения обеспечены объектами массового спорта. Имеется на территории спортивные площадки, спортивный зал | - |
| 6. | 2.2. Основное мероприятие «Приобретение спортивной экипировки и инвентаря для проведения спортивных мероприятий в Табунщиковском сельском поселении» | И.о. главы Администрации Буракова С.Г.. Специалист 1 категории Буракова С.Г.. | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | создание оптимальных условий для занятий физической культурой и спортом | На территории поселения имеется 1спортивная площадка. В МБУК «Табунщиковский СДК» имеется спортивный инвентарь, для занятий спортом. | - |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Увеличение количество спортивных объектов, сооружений» | И.о. главы Администрации Буракова С.Г.. Специалист 1 категории Буракова С.Г.. | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | укрепление материально – технической базы объектов массового спорта | на территории поселения имеются спортивный зал и спортивная площадка на базе МБОУ Табунщиковская СОШ; футбольное поле. Все объекты доступны для жителей поселения | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20, | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Табунщиковском сельском поселении» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация спортивных мероприятий» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| 2.2. Основное мероприятие «Приобретение спортивной экипировки и инвентаря для проведения спортивных мероприятий в Табунщиковском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей Табунщиковского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 18 | 21 | 21 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Табунщиковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.1. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 9 | 9 | 9 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2.1. Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Табунщиковском сельском поселении | м2/1жителя | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 4. | 2.2.Количество приобретенной спортивной экипировки и инвентаря | единиц | 10 | 10 | 10 |  |

-------------------------------

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.