РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАБУНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2024                                              №19                               с. Табунщиково

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Табунщиковского

сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за начальником сектора экономики и финансов Васьковой О.В.

И.о.Главы Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                 Буракова С.Г.

Приложение

к постановлению

Администрации

Табунщиковского

сельского поселения

от 01.03.2024 № 19

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 г.

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения Администрация Табунщиковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 №80.

Для учреждений культуры Табунщиковского сельского поселения 2023 год прошел под Годом 270летия Атамана М.И.Платова и100 летия Красносулинскому району.   Планирование основной культурно-досуговой и просветительской деятельности учреждений на 2023 год  было осуществлено с учётом данной проблематики.

В 2023 году учреждениями культуры проведены патриотические мероприятия , приуроченные к 78-летию Победы, такие как:

- патриотическая акция «Свеча Памяти»;

- возложение цветов к памятнику погибшим воинам .

Муниципальная программа  направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Табунщиковского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Табунщиковского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Администрация Табунщиковского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК «Табунщиковский СДК», данное учреждение  -  участник и реализатор муниципальной программы. Участниками муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 248 мероприятий  различных по форме и тематике культурно – массовые мероприятия по обеспечению досуга населения это рождественские праздники, масленица, день защитника отечества, 8 марта, 1 мая, день победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года. Количество посетителей мероприятий составило 20020 человек. В 10 культурно - досуговых формирований участвует 138 человек;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования «Юность», «Гармония», «Табунщаночка», «Мелодия», «Джемс дэнс», «Художественное слово», «Умелые руки», «Семейный круг», «Очумелые ручки», «Радуга». Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов по итогам 2023 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 4 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

На результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры» оказало влияние недостаточное финансирование мероприятий программы в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет Табунщиковского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

В 2022 году из 4 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой,  было одно запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Расходы по плану  бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляют 2863.0 тыс. рублей, из них на выполнение муниципального задания 2 636,6 тыс. рублей, субсидии на иные цели 143,7 тыс. рублей . Фактические расходы составили 2 863,0тыс. рублей, из них на выполнение муниципального задания 2 636,6 тыс. рублей, субсидии на иные цели 143,7 тыс. рублей или 100% процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы составляют при плане 82,7тыс.рублей фактически 82,7тыс.рублей..

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Табунщиковского сельского поселения (МБУК «Табунщиковский СДК»)» подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» на 2023 год предусмотрено 2863.0 тыс. рублей 2636,6 тыс. рублей бюджетные средства , внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы составляют 82,7тыс.рублей, субсидии на иные цели 143,7 тыс. рублей. Фактические расходы составили 100,0 процентов. Остаток неиспользованных средств на 1января 2024г. нет.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  Проведено 248 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера, викторины, выставки, смотры). Количество посетителей мероприятий составило 20020 человек. В 10 клубных формированиях участвует 138 человек.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Указам Президента составила 39221,08 рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю отсутствуют значения, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения», плановое значение 9,1тыс. человек, фактическое значение  9,1тыс. человек.

Показатель 1.1. «Увеличение численности участников клубных формирований», плановое значение 10 процентов, фактическое значение 10.

Показатель 1.2 «Соотношение средней заработной платы работников   учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 101 процентов.

Показатель 2.1. «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей», плановое значение 11 процентов, фактическое значение 11процента.

Показатель 2.2. «Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» (образцовый)», значение отсутствует.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 19.02.2018 №17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (Со= 4/5=0,9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году составляет 1,0 (СРом = 4/4 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Табунщиковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 1/1=1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (ССуз = 2863.0/2863.0 = 1

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1/1=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 0,9*0,5+1*0,3+1,0*0,2=1,0). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2023 года признан удовлетворительным.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Табунщиковского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности» | И.о.Главы Администрации – Буракова С.Г. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. | 31 декабря 2023 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | приобщение населения к культурным ценностям | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Табунщиковского сельского поселения (МБУК «Табунщиковский СДК» | И.о.Главы Администрации – Буракова С.Г. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. | 31 декабря 2023. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 247 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. Количество посетителей 20184 человек. В 10 клубных формированиях участвует 138 человек «Юность», «Гармония», «Табунщаночка», «Мелодия», «Джемс дэнс», «Художественное слово», «Умелые руки», «Семейный круг», «Очумелые ручки», «Радуга». | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)» | И.о.Главы Администрации – Буракова С.Г. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. | 31 декабря 2023г. | 1 января 2023 г | 31 декабря 2023 г | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Обеспечение поддержки профессионального искусства и самодеятельного творчества» | И.о.Главы Администрации – Буракова С.Г. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. | 31 декабря 2023 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г | приобщение населения к культурным ценностям | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | - |
| 5. | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | И.о.Главы Администрации – Буракова С.Г. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | И.о.Главы Администрации – Буракова С.Г. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. | 31 декабря 2023г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г | обеспечение праздничной программы для людей разного возраста; выявление и поддержка молодых дарований | За 2023 год проведены следующие культурно- массовые мероприятия : посиделки «Посидим по хорошему…»; вечер отдыха «Рождественские встречи»;митинг: «Тогда в феврале 43….» (освобождение с. Табунщиково, х. Гривенный от немецко-фашистских захватчиков). концерт «»Мы районом умеем гордиться,он России великой частица» ;показ фильма «Платов легендарный герой Дона». вечер отдыха «Еще раз про любовь»; уличное гулянье «Гуляй масленица»; диспут «Свобода и закон»; беседа «Покорители космоса»; ; праздничный концерт: «Пока мы помним-мы живем»; митинг: «Ради жизни на земле»; участие в районном вокальном конкурсе традиционной культуры: «В народной песне – душа народа»; праздничный концерт ко Дню защиты детей: «Страна детства»; тематический концерт: «Ты Россия-заветная»; митинг, возложение цветов к Памятнику Победы, ко Дню памяти и скорби: «Герои не умирают » (22 июня);»; участие в районном конкурсе: «Творчество без границ», праздничный концерт «День семьи, любви и верности»,поздравление АО «Табунщиковское «Хлеб всему голова»; проведена беседа «Мама очень хочется жить Беслан»; районный смотр «души прекрасные порывы 60+» поздравление « С открытым сердцем и добрым словом», посвященному Дню пожилого человека; Праздничный концерт: «Все краски жизни для тебя!»; Акция: «Посылка солдату»; бал маскарад «светлый праздник Новый год» ; Проводились выставки ИЗО, выставки ДПИ, викторины, устные журналы, информационные часы, беседы, круглые столы. | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | И.о.Главы Администрации – Буракова С.Г. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. | 31 декабря 2023. | 1 января 2023 г г. | 31 декабря 2023 г. | увеличение количества жителей (инвалидов и других маломобильных групп населения), посещающих культурные мероприятия | в учреждениях культуры обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, имеются пандусы |  |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Приобщение к культурному процессу жителей поселения» | И.о.Главы Администрации – Буракова С.Г. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. | 31 декабря 2023. | 1 января 2023 г | 31 декабря 2023 г. | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | массовые мероприятия проводятся в здании Табунщиковского СДК | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

«Развитие культуры» за 2023г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная «Развитие культуры» | всего | 2863.0 | 2780,30 | 2863.0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2780,30 | 2780,30 | 2780,30 |
|  | внебюджетные источники | 82,7 | х | 82,7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 2863.0 | 2780,30 | 2863.0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2780,30 | 2780,30 | 2780,30 |
|  | внебюджетные источники | 82,7 | х | 82,7 |
| Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Табунщиковского сельского поселения (МБУК «Табунщиковский СДК»)» | всего | 2863.0 | 2780,30 | 2863.0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2780,30 | 2780,30 | 2780,30 |
|  | внебюджетные источники | 82,7 | х | 82,7 |
| Основное мероприятие 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения | Ед/Тыс.человек | 8400 | 6370 | 9175 | привлекательность творческих мероприятий |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.1. Увеличение численности участников клубных формирований | процент | 10 | 15 | 10 | оптимизация штатной численности |
| 3. | 1.2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 101 | Выплата расчетных выплат при увольнении |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | процент | 11 | 10 | 11 | - повышена заинтересованность детей клубными формированиями, привлекательность творческих мероприятий |
| 5. | 2.2.Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» (образцовый) | единиц | - | - | - |  |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период январь-декабрь 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности | И.о.Главы Администрации – Буракова С.Г. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. | х | х | х | 2901,0 | 2901,0 | 2901,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Табунщиковский СДК» | И.о.Главы Администрации – Буракова С.Г. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В.. | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Табунщиковского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2901,0 | 2901,0 | 2901,0 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | И.о.Главы Администрации – Буракова С.Г. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. | В клубных учреждениях поселения действует 10клубных формирований самодеятельного народного творчества и клубы по интересам. Было проведено 247мероприятия, количество посетителей 22020человек. Расходы бюджета МБУК «Табунщиковский СДК» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1459,0 тыс.рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд израсходовано 998,0тыс.рублей Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 39221,08рублей. | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 4 | Итого по муниципальной программе | И.о.Главы Администрации – Буракова С.Г. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Тихонова С.В. | х | х | х | 2901,0 | 2901,0 | 2901,0 | - |