РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАБУНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2025 №28

с. Табунщиково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за начальником сектора экономики и финансов Васьковой О.В.

И.о.Главы Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                 Васькова  О.В.

Приложение

к постановлению

Администрации

Табунщиковского

сельского поселения

от 25.03.2025 №28

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 г.

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения Администрация Табунщиковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 №80.

Согласно Указа Президента Российской Федерации 2024 год объявлен Годом Семьи, в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. Крепкая семья – это залог стабильности и процветания общества. В 2024 году учреждения культуры приняли участие в мероприятиях, приуроченные к Году Семьи, в том числе:

- сюрприз для мамы от бойца СВО;

- смотр – конкурс, посвященный Году Семьи, творчество без границ;

- акция «Собери ребенка в школу»;

- День народного единства, посвященный Году Семьи;

Муниципальная программа  направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Табунщиковского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Табунщиковского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Администрация Табунщиковского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК «Табунщиковский СДК», данное учреждение  -  участник и реализатор муниципальной программы. Участниками муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 262 мероприятий  различных по форме и тематике культурно – массовые мероприятия по обеспечению досуга населения это рождественские праздники, масленица, день защитника отечества, 8 марта, 1 мая, день победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года. Количество посетителей мероприятий составило 25689человек. В 10 культурно - досуговых формирований участвует 157 человек;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования «Юность», «Гармония», «Табунщаночка», «Мелодия», «Джемс дэнс», «Художественное слово», «Умелые руки», «Семейный круг», «Очумелые ручки», «Радуга». Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов по итогам 2024 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 4 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

На результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры» оказало влияние недостаточное финансирование мероприятий программы в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет Табунщиковского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

В 2024 году из 4 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой,  было одно запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2023№ 17 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Расходы по плану  бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляют 3020,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Администрация Табунщиковского сельского поселения 197,8 тыс. рублей Фактические расходы составили 2908,7тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 197,8 тыс. рублей или 96,4 процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы составляют при плане 78,8тыс.рублей фактически 78,8тыс.рублей..

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Табунщиковского сельского поселения (МБУК «Табунщиковский СДК»)» подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» на 2024 год предусмотрено 3020,6тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Администрация Табунщиковского сельского поселения 197,8 тыс. рублей. Фактические расходы составили 2908,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Администрация Табунщиковского сельского поселения 197,8 тыс. рублей или 96,4 процентов. Остаток неиспользованных средств на 1января 2024г. 111732,60рублей.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  Проведено 262 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера, викторины, выставки, смотры). Количество посетителей мероприятий составило 256589 человек. В 10 клубных формированиях участвует 157 человек.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Указам Президента составила 45151,50 рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю отсутствуют значения, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения», плановое значение 9,1тыс. человек, фактическое значение  10,2тыс. человек.

Показатель 1.1. «Увеличение численности участников клубных формирований», плановое значение 10 процентов, фактическое значение 13,8

Показатель 1.2 «Соотношение средней заработной платы работников   учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», плановое значение 101 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 2.1. «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей», плановое значение 11 процентов, фактическое значение 11,5процента.

Показатель 2.2. «Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» (образцовый)», значение отсутствует.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 19.02.2018 №17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (Со= 4/5=0,9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году составляет 1,0 (СРом = 4/4 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Табунщиковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 1/1=1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (ССуз = 3020,6/2908,8 = 1

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1/1=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 .Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2024 года признан удовлетворительным.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Табунщиковского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности» | И.о.Главы Администрации – Васьковой О.В. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. | 31 декабря 2024г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024г. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | приобщение населения к культурным ценностям | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Табунщиковского сельского поселения (МБУК «Табунщиковский СДК» | И.о.Главы Администрации – Васьковой О.В. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. | 31 декабря 2024г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 262 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. Количество посетителей 25689 человек. В 10 клубных формированиях участвует 157 человек «Юность», «Гармония», «Табунщаночка», «Мелодия», «Джемс дэнс», «Художественное слово», «Умелые руки», «Семейный круг», «Очумелые ручки», «Радуга». | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)» | И.о.Главы Администрации – Васьковой О.В. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. | 31 декабря 2024г. | 1 января 2024 г | 31 декабря 2024 г | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Обеспечение поддержки профессионального искусства и самодеятельного творчества» | И.о.Главы Администрации – Васьковой О.В. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. | 31 декабря 2024г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г | приобщение населения к культурным ценностям | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | - |
| 5. | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | И.о.Главы Администрации – Васьковой О.В. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | И.о.Главы Администрации – Васьковой О.В. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. | 31 декабря 2024г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г | обеспечение праздничной программы для людей разного возраста; выявление и поддержка молодых дарований | За 2024 год проведены следующие культурно- массовые мероприятия вечер отдыха «Рождественские встречи»; праздничнаядискотека «С Новым годом друзья!»;беседа «Мы против экстремизма и нацизма»; митинг: «Тогда в феврале 43….» (освобождение с. Табунщиково, х. Гривенный от немецко-фашистских захватчиков). Праздничный концерт «Для милых дам!»»; концерт «Мелодии весны» »; народное гулянье «Широкая Масленица»; диспут «Свобода и закон»;; беседа «Памяти жертв Чернобыльской АЭС»; праздничный концерт к 9 мая: «Победа одна на всех»; митинг к 9 мая: «Вспомним всех поименно»; праздничный концерт ко Дню защиты детей: «В Стране детства»; праздничный концерт: «Пусть добротой наполняется сердце»; митинг ко Дню памяти и скорби: «Герои не умирают» (22 июня);мастер-класс «Ромашковое настроение», участие в районном конкурсе: «Творчество без границ»; тематический час «Флаг державы-символ славы»;акция «Беслан-город Ангелов»;тожественное мероприятие «Всем сердце с тобою ,родное село!» С открытым сердцем и добрым словом», посвященному Дню пожилого человека; Праздничный концерт: «Все краски жизни для тебя!»; Акция: «Посылка солдату»; бал маскарад «светлый праздник Новый год» ; проводились выставки ИЗО, выставки ДПИ, викторины, устные журналы, информационные часы, беседы, круглые столы. | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | И.о.Главы Администрации – Васьковой О.В. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. | 31 декабря 2024г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | увеличение количества жителей (инвалидов и других маломобильных групп населения), посещающих культурные мероприятия | в учреждениях культуры обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, имеются пандусы |  |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Приобщение к культурному процессу жителей поселения» | И.о.Главы Администрации – Васьковой О.В. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. | 31 декабря 2024г. | 1 января 2024 г | 31 декабря 2024 г. | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | массовые мероприятия проводятся в здании Табунщиковского СДК | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

«Развитие культуры» за 2024г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная «Развитие культуры» | всего | 3020,6 | 3020,6 | 2908,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3020,6 | 3020,6 | 2908,8 |
|  | внебюджетные источники | 78,7 | х | 78,7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 3020,6 | 3020,6 | 2908,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3020,6 | 3020,6 | 2908,8 |
|  | внебюджетные источники | 78,7 | х | 78,7 |
| Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Табунщиковского сельского поселения (МБУК «Табунщиковский СДК»)» | всего | 3020,6 | 3020,6 | 2908,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3020,6 | 3020,6 | 2908,8 |
|  | внебюджетные источники | 78,7 | х | 78,7 |
| Основное мероприятие 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения | Ед/Тыс.человек | 9,1 | 9,1 | 10,2 | в связи с увеличением количества мероприятий |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.1. Увеличение численности участников клубных формирований | процент | 10 | 10 | 13,8 |  |
| 3. | 1.2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | процент | 11 | 11 | 11,5 | - повышена заинтересованность детей клубными формированиями, привлекательность творческих мероприятий |
| 5. | 2.2.Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» (образцовый) | единиц | - | - | - |  |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период январь-декабрь 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности | И.о.Главы Администрации – Васьковой О.В. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. | х | х | х | 3020,6 | 3020,6 | 2908,8 | 111,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Табунщиковский СДК» | И.о.Главы Администрации – Васьковой О.В. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Табунщиковского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3020,6 | 3020,6 | 2908, 8 | 111,8 (заключен договор№00-48-00000000004968 от 26.12.2024г. с ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» на осуществление подключения (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования в 2025г.) |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | И.о.Главы Администрации – Васьковой О.В. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. | В клубных учреждениях поселения действует 10клубных формирований самодеятельного народного творчества и клубы по интересам. Было проведено 262мероприятия, количество посетителей 25689человек. Расходы бюджета МБУК «Табунщиковский СДК» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1404,2 тыс.рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд израсходовано 882,7тыс.рублей Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 45151,50рублей. | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 4 | Итого по муниципальной программе | И.о.Главы Администрации – Васьковой О.В. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Кудрявцева О.Н. | х | х | х | 3020,6 | 3020,6 | 2908,8 | 111,8 |