|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО****СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ** |  |
|  |  |  |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
|  |  |  |
| «25» марта 2025г.  | **№ 30** | с. Табунщиково |

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении отчета о реализации** **муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения** **«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год** |  |

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», Администрация Табунщиковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 № 78, за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы Администрации Табунщиковскогосельского поселения | С.Г.Буракова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 25.03.2025 № 30 |

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Табунщиковского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

**за 2024 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 07.09.2018 № 64 Администрация Табунщиковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 № 78.

Распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2023 №58 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Табунщиковского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Табунщиковского сельского поселения; повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды);

- организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию по уличному содержанию, содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения);

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 9 общественных субботников, ликвидированы 3 несанкционированные свалки, ежемесячно производилась уборка территории поселения;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- произведен спил деревьев, покос травы на территории кладбищ;

- приобретены строительные материалы для ремонта памятников;

- проведена работа административной комиссии по вопросам правил благоустройства (составлено 9 протоколов).

В отчетном периоде проведено 1 сход граждан, на которых рассматривались вопросы: о правилах благоустройства и работе Административной комиссии. О соблюдении населением правил благоустройства на территории Табунщиковского сельского поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. Проведение месячника чистоты по наведению санитарного порядка в населенных пунктах Табунщиковского сельского поселения.

**Раздел 2. Результаты реализации основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижению результатов по итогам 2024 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 8 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 1 контрольного события, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Табунщиковского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

 **муниципальной программы**

В 2024 году из десяти основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, пять было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2023 №17 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2024 году составил 2 724,3тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 2 724,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 2 492,0 тыс. рублей (91,5%).Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 232,3 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2024 год.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения»запланирована реализация трех основных мероприятий без привлечения денежных средств.

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» запланирована реализация трех основных мероприятий на сумму 2724,3 тыс. рублей, фактически освоено – 2 242,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» запланировано финансирование в сумме 1050,0 тыс. рублей, фактически освоено –818,4 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия производилась оплата за электроэнергию уличного освещения и по необходимости проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения согласно муниципального контракта.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» запланировано финансирование в сумме 30,0 тыс. рублей. фактически освоено – 30,0 тыс. рублей. Осуществлялся уборка и вывоз несанкционированных навалов мусора с территорий кладбищ в населенных пунктах поселения.

 На реализацию основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» запланировано финансирование в сумме 1291,8 тыс. рублей, фактически освоено – 1291,2 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия проводились работы по содержанию общего пользования и благоустройств.

На реализацию основного мероприятия 2.4. «Иные мероприятия по прочему благоустройству» запланировано финансирование в сумме 102,5 тыс. рублей, фактически освоено – 102,4 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия проводились работы по содержанию машин и оборудования, используемых при работах по благоустройству.

По подпрограмме 3 «Формирование комфортной городской среды» запланирована реализация одного основного мероприятия на сумму 250,0 тыс. рублей, фактически освоено – 250,0 тыс. рублей, приобретение оборудования для устройства ограждения детской площадки, для последующей установки по адресу: Ростовская область, р-н Красносулинский, с.\_Табунщиково, ул. Ленина ,68-а

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 8 из которых фактически значения соответствуют плановым,.

Показатель 1. «Уровень износа коммунальной инфраструктуры», плановое значение 25 процентов, фактическое значение 25 процент.

Показатель 2. «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 3. «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 4. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения», плановое значение 70 процентов, фактическое значение 70 процентов.

Показатель 1.1. «Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети», плановое значение 65 процентов, фактическое значение 65 процентов.

Показатель 1.2. «Уровень газификации Табунщиковского сельского поселения», плановое значение 70 процентов, фактическое значение 70 процент.

Показатель 2.1. «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт», плановое значение 5 единиц, фактическое значение 5 единиц.

Показатель 2.2. «Площадь территории поселения, убранной от сорной и карантинной растительности», плановое значение 25 тыс. кв.м., фактическое значение 25 тыс. кв.м.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций».

**I**. **Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (**Со** = 8/8=1,0), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году,** составляет 1,0 (**СРом** = 8/8 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2024 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. 1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Табунщиковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (**СРм** = 5/5=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,92 (**ССуз** = 2 492/ 2 724.3= 0,92).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,04 (**Эис** = 0,92/1=0,92), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,9 (**УРпр** = 1,0\*0,5+1,0\*0,3+0,92\*0,2=0,98). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2024 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2024 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям**.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год |

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения»** | И.о.главы Администрации – Буракова С.Г. инспектор по благоустройству – Садвокасова М.Г. | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации» | И.о.главы Администрации – Буракова С.Г. инспектор по благоустройству – Садвокасова М.Г. | 31 декабря2024 г. | 1 января2024 г. | 31 декабря2024 г. | Работы на лабораторное исследование питьевой воды и дезинфекцию питьевой воды. | Имущество по концессионному соглашению передано ГУП УРСВ, данные работы проводит организация | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | И.о.главы Администрации – Буракова С.Г. инспектор по благоустройству – Садвокасова М.Г. | 31 декабря2024 г. | 1 января2024 г. | 31 декабря2024 г. | Повышение уровня жизни населения | Направлено обращение в правительство Ростовской области по включению в областную программу газификации п.Рябиновка  | - |
|  | Основное мероприятие 1.3.«Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | И.о.главы Администрации – Буракова С.Г. инспектор по благоустройству – Садвокасова М.Г. |  |  |  |  | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 9 сходов. | - |
|  | ***Контрольное событие 1.1.***  | И.о.главы Администрации – Буракова С.Г. инспектор по благоустройству – Садвокасова М.Г. | 31 декабря2024 г. | 1 января2024 г. | 31 декабря2024 г. | повышение качества водоснабжения | Проведены работы по лабораторному исследованию питьевой воды и дезинфекции питьевой воды.  | - |
|  | **Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения»** | И.о.главы Администрации – Буракова С.Г. инспектор по благоустройству – Садвокасова М.Г. | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | И.о.главы Администрации – Буракова С.Г. инспектор по благоустройству – Садвокасова М.Г. | 31 декабря2024 г. | 1 января2024г. | 31 декабря2024 г. | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Оплата за электроэнергию уличного освещения на общую сумму 694,7 тыс. руб. Проводится техническое обслуживание сетей уличного освещения.Заключены муниципальные контракты по содержанию уличной сети  на общую сумму 123,7 тыс. руб. | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | И.о.главы Администрации – Буракова С.Г. инспектор по благоустройству – Садвокасова М.Г. | 31 декабря2024 г. | 1 января2024 г. | 31 декабря2024 г. | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 9 субботников. Ежемесячно проводится уборка территории с. Табунщиково, х. Гривенный, пос. Рябиновка, х. Почтовый от мусора. Ликвидирована мусорная свалка, произведена уборка территории кладбища в с. Табунщиково, х. Гривенный, пос. Рябиновка, х. Почтовый фактически освоено – 30,0 тыс. рублей.  | - |
|  | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | И.о.главы Администрации – Буракова С.Г. инспектор по благоустройству – Садвокасова М.Г. | 31 декабря2024 г. | 1 января2024 г. | 31 декабря2024 г. | повышение уровня благоустройства территории поселения | для реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты на противоклещевую обработку мест общего пользования. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Для проведения субботников приобретены строительные материалы (краска, известь, цемент и др.) Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Проводятся ремонтные работы остановочных павильонов, детских площадок, работы по устройству ограждения детских площадок | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. «Иные мероприятия по прочему благоустройству» | И.о.главы Администрации – Буракова С.Г. инспектор по благоустройству – Садвокасова М.Г. | 31 декабря2024 г. | 1 января2024 г. | 31 декабря2024 г. | повышение уровня осведомленности населения по вопросам благоустройства.  | Для реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты по приобретению ГСМ и запасных частей для трактора и бензотриммера. |  |
|  | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | И.о.главы Администрации – Буракова С.Г. инспектор по благоустройству – Садвокасова М.Г. | 31 декабря2024 г. | 1 января2024 г. | 31 декабря2024 г. | повышение уровня осведомленности населения по вопросам благоустройства.  | на сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.Уполномоченным специалистом Администрации Табунщиковского сельского поселения составлено 9 протоколов нарушения правил благоустройства. | - |
|  | ***Контрольное*** ***событие 2.1.***  | И.о.главы Администрации – Буракова С.Г. инспектор по благоустройству – Садвокасова М.Г. | 31 декабря2024 г. | 1 января2024 г. | 31 декабря2024 г. | Повышение качества обслуживания уличного освещения. | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Население проинформировано по вопросам благоустройства. | - |
|  | **Подпрограмма 3 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»** | И.о.главы Администрации – Буракова С.Г. инспектор по благоустройству – Садвокасова М.Г. | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | И.о.главы Администрации – Буракова С.Г. инспектор по благоустройству – Садвокасова М.Г. | 31 декабря2024 г. | 1 января2024 г. | 31 декабря2024 г. | повышение уровня благоустройства общественных мест.  | за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области выделены средства на приобретение оборудования для устройства ограждения детской площадки, для последующей установки по адресу: Ростовская область, р-н Красносулинский, с.\_Табунщиково, ул. Ленина ,68-а, за счет средств местного бюджета произведена установка . | - |
|  | ***Контрольное*** ***событие 3.1.***  | И.о.главы Администрации – Буракова С.Г. инспектор по благоустройству – Садвокасова М.Г. | 31 декабря2024 г. | 1 января2024 г. | 31 декабря2024 г. | повышение уровня благоустройства общественных мест. | Повышена безопасность детей находящихся на детской площадки и улучшен эстетический вид места общего пользования | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год |

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальнаяпрограмма «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»** | всего  | **2724,3** | **2724,3** | **2492,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | **2724,3** | **2724,3** | **2492,0** |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения»** | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения»** | всего  | **2474,3** | **2474,3** | 2242,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | **2474,3** | **2474,3** | 2242,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1«Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»  | всего  | 1050,0 | 1050,0 | 818,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1050,0 | 1050,0 | 818,4 |
| внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего  | 1291,8 | 1291,8 | 1291,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1291,8 | 1291,8 | 1291,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. «Иные мероприятия по прочему благоустройству» | всего  | 102,5 | 102,5 | 102,4 |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 102,5 | 102,5 | 102,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды»** | всего  | **250,0** | **250,0** | 250,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | **250,0** | **250,0** | 250,0 |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. **«Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской областия»**  | **всего**  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| **федеральный бюджет** | - | - | - |
| **областной бюджет**  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| **бюджет района** |  |  |  |
| **бюджет поселения** |  |  |  |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год |

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**  |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 25 | 25 | 25 |  |
| 2 | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процент | 70 | 70 | 70 |  |
|  |
| 5 | 1. 1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | процент | 65 | 65 | 65 | - |
| 6 | 1.2. Уровень газификации Табунщиковского сельского поселения | процент | 70 | 70 | 70 |  |
|  |
| 7 | 2.1. Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 8 | 2.2. Площадь территории поселения, убранной от сорной и карантинной растительности | тыс.кв.м | 25 | 25 | 25 | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.