РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2025                                                      №  33                                              с. Табунщиково

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 № 83, за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Администрации

Табунщиковского сельского поселения                                                        С.Г.Буракова

Приложение

к постановлению

Администрации

Табунщиковского

сельского поселения

от 25.03.2025  № 33

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Табунщиковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Табунщиковского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения в Табунщиковском сельском поселении межмуниципальных соревнований в рамках реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 № 83, ответственным исполнителем и участниками в в 2024 году реализован комплекс мероприятий.

Распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2023 № 60 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов по итогам  2024 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 3 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

В в 2024 году из 3 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой,  все  запланированы к реализации без учета финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2023 № 17 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в в 2024 году составил 13,2 тыс. рублей, фактическое освоение 13,1 тыс. рублей. Мероприятие по развитию материальной и спортивной базы в Табунщиковском сельском поселении объем финансового обеспечения составил 13,2 тыс. рублей, фактическое освоение 13,1 тыс. рублей. Приобретение спортинвентаря( мячи футбольные, волейтбольные и сетки для вотот).

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по всем показателям  фактические значения достигнуты

Показатель 1. «Доля жителей Табунщиковского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», плановое значение – 21,0 процентов, фактическое значение – 21,0 процентов.

Показатель 1.1. «Доля учащихся образовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», плановое значение – 9,0 процентов, фактическое значение – 9,0 процентов.

Показатель 2.1. «Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Табунщикоском сельском поселении», плановое значение – 0,2 м2, фактическое значение – 0,2 м2.

Показатель 2.2. «Количество приобретенной спортивной экипировки и инвентаря», плановое значение – 10 единиц, фактическое значение –10 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0(Со= 4/4=1,0), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году составляет 1,0 (СРом = 3/3 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Табунщиковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 0  (СРм = 1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0 (ССуз = 1= 13,2/13,1).

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 0 (Эис = 1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,8 (УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1*0.2=1,0). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2024 года признан удовлетворительным.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Табунщиковского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» | И.о. главы Администрации Буракова С.Г.. Специалист 1 категории Буракова С.Г.. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Организация спортивных мероприятий» | И.о. главы Администрации Буракова С.Г.. Специалист 1 категории Буракова С.Г.. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | увеличение числа наград разного достоинства, завоеванных спортсменами Табунщиковского сельского поселения на соревнованиях разного уровня; привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Табунщиковского сельского поселения | Спортивные мероприятия в в 2024 году проводились в полном объеме. | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Табунщиковском сельском поселении» | И.о. главы Администрации Буракова С.Г.. Специалист 1 категории Буракова С.Г.. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Увеличение спортивного потенциала Табунщиковского сельского поселения | Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий среди различных категорий населения проводились в полном объеме. | - |
| 4. | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие материальной и спортивной базы» | И.о. главы Администрации Буракова С.Г.. Специалист 1 категории Буракова С.Г.. | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | И.о. главы Администрации Буракова С.Г.. Специалист 1 категории Буракова С.Г.. | 31 декабря 2024г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | Жители поселения обеспечены объектами массового спорта. Имеется на территории спортивные площадки, спортивный зал | - |
| 6. | 2.2. Основное мероприятие «Приобретение спортивной экипировки и инвентаря для проведения спортивных мероприятий в Табунщиковском сельском поселении» | И.о. главы Администрации Буракова С.Г.. Специалист 1 категории Буракова С.Г.. | 31 декабря 2024г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | создание оптимальных условий для занятий физической культурой и спортом | На территории поселения имеется 1спортивная площадка. В МБУК «Табунщиковский СДК» имеется спортивный инвентарь, для занятий спортом. Приобретены спортинвентарь( мячи футбольные, волейтбольные и сетки для вотот) | - |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Увеличение количество спортивных объектов, сооружений» | И.о. главы Администрации Буракова С.Г.. Специалист 1 категории Буракова С.Г.. | 31 декабря 2024г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | укрепление материально – технической базы объектов массового спорта | на территории поселения имеются спортивный зал и спортивная площадка на базе МБОУ Табунщиковская СОШ; футбольное поле. Все объекты доступны для жителей поселения | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Табунщиковском сельском поселении» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация спортивных мероприятий» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| 2.2. Основное мероприятие «Приобретение спортивной экипировки и инвентаря для проведения спортивных мероприятий в Табунщиковском сельском поселении» | всего | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей Табунщиковского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 21 | 21 | 21 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Табунщиковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.1. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 9 | 9 | 9 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2.1. Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Табунщиковском сельском поселении | м2/1жителя | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 4. | 2.2.Количество приобретенной спортивной экипировки и инвентаря | единиц | 10 | 10 | 10 |  |

-------------------------------

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.