ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.__.2024                                                         № __                                                с.Табунщиково

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», Администрация Табунщиковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 № 82, за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Табунщиковского

сельского поселения                                                                                                         С.Г. Буракова

Приложение

к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от __.__.2024  № __

Отчет о реализации муниципальной программы

Табунщиковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2023 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета поселения и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от  17.12.2018 №82, (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 07.09.2018 №64, Администрация Табунщиковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 29.12.2023 № 53 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района (далее – бюджет поселения) в отчетном периоде решалась следующая задача: проведение эффективной бюджетной политики.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2023 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета поселения исполнены в объеме 12 420,1 тыс. рублей или 100,83 процента от запланированных параметров. Собственные налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 2 786,9 тыс. рублей или 103,8 процента от плановых показателей, с уменьшением по сравнению с прошлым годом на 410,0 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 9 633,3 тыс. рублей или 100,0 процент от всех поступлений.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 12 808,1 тыс. рублей или 97,7 процента от запланированных параметров. В рамках реализации муниципальных программ исполнены в объеме 12 188,2 тыс. рублей или 97,9 процента к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2023 год  составили 95,2 процента.

По результатам исполнения бюджета поселения сложился профицит в объеме 388,0 тыс. рублей.

Бюджет Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Табунщиковского сельского поселения муниципальных программ. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Табунщиковского сельского поселения.

Основные приоритеты расходов в 2023 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 2 780,3 тыс. рублей. Это 21,7 процента от общего объема расходов.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения стало принятие решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Табунщиковском сельском поселении постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 25.02.2020 №11 «Об утверждении бюджетного прогноза Табунщиковского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов».

Решение задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2023 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения  от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 07.08.2007 № 14 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Табунщиковское сельское поселение», от 20.11.2017 № 139 «О налоге на имущество физических лиц», от 30.09.2013 № 7 «О земельном налоге».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 28.04.2023 № 143 «Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района за 2022 год», приняты постановления Администрации Табунщиковского сельского поселения от 12.04.2023 №31 «Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения за I квартал 2023 года», от 14.07.2023 № 58 «Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения за I полугодие 2023 года», от 14.10.2023 №90«Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения за 9 месяцев 2023 года». По проектам решений Собрания депутатов  «Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения за 2022 год» и «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» состоялись публичные слушания в целях информирования общественности и выявления общественного мнения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также в целях осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью.

На официальном сайте Табунщиковского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по решениям Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района за 2022 год» и «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» ,«О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». «Бюджет для граждан» - это существенное повышение прозрачности бюджетного процесса за счет создания единой базы данных, содержащей всю информацию по планированию, а также исполнению бюджета поселения, что обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для должностных лиц и организаций, имеющих отношение к бюджетному процессу, так и для граждан, не являющихся специалистами в данной области.

Эффективное управление муниципальным долгом Табунщиковского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения, своевременному исполнению долговых обязательств в полном объеме, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения. Расходы на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения были предусмотрены в пределах норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В 2023 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, в том числе с использованием Единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области («АЦК-Планирование, «АЦК-Финансы»).

В 2023 году внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии постановлением Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 09.07.2020 № 44 «Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в Администрации Табунщиковского сельского поселения»

В 2023 году внутренний муниципальный финансовый  контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами Правительства РФ, постановлениями Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 29.12.2020 № 88 "Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований, от 29.12.2020 № 89 "Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», от 29.12.2020 № 90 "Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», от 29.12.2020 № 91 "Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности»,от 29.12.2020 № 92 "Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего муниципального финансового контроля и их должностных лиц», от 30.12.2020 № 94 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля Администрацией Табунщиковского сельского поселения".

В 2023 году внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии постановлением Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 26.06.2020 №40 «Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в Администрации Табунщиковского сельского поселения»

В 2023 году внутренний муниципальный финансовый  контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами Правительства РФ, постановлениями Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 29.12.2020 № 88 "Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований, от 29.12.2020 № 89 "Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», от 29.12.2020 № 90 "Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», от 29.12.2020 № 91 "Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности»,от 29.12.2020 № 92 "Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего муниципального финансового контроля и их должностных лиц», от 30.12.2020 № 94 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля Администрацией Табунщиковского сельского поселения".

На основании распоряжения Администрации Табунщиковского сельского поселения от 29.12.2022 №54 «Об утверждении Плана проведения мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023 год» Проведена плановая проверка соблюдения порядка составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности, в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры  «Табунщиковский сельский Дом культуры». Проверяемый период: с 01 января 2023 по 30 сентября 2023 года. Срок проведения контрольного мероприятия с 20 октября 2023 года по 27 октября 2023 года. В ходе проверки  нарушений не выявлено.

Внешний контроль  в 2023 году проводимый Контрольно-счетной палатой Красносулинского района, контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2022 и 2023 годах на организацию исполнительно-распорядительных функций Администрации Табунщиковского сельского поселения, соблюдения порядка формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью».Проверяемый период: 2022год и текущий период 2023 года. Сроки проведения контрольного мероприятия с 05.09.2023 по26.09.2023года. В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. Положение о денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», утвержденное решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 16.06.2015 № 66 «О денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» не приведено в соответствии с Областным законом Ростовской области от 28.10.2021 № 582-ЗС «О внесении изменений в отдельные областные законы» в части установления с 1 января 2022 года размера ежегодной компенсации на лечение исходя из установленного на 1 января текущего года должностного оклада по соответствующей должности.

2. В соответствии с распоряжениями председателя Собрания депутатов-главы Табунщиковского сельского поселения от 19.12.2022 № 20 «О выплате компенсации на лечение главе Администрации Табунщиковского сельского поселения», Администрации Табунщиковского сельского поселения от 19.12.2022 № 44-л «О выплате компенсации на лечение» главе Администрации и муниципальным служащим была начислена и выплачена ежегодная компенсация на лечение за 4-й квартал 2022 года исходя из размера должностного оклада, установленного на 1 декабря учетного периода, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств в сумме 2,5 тыс. рублей.

3. В нарушение положения статьи 2 Порядка выплаты муниципальным служащим муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» ежегодной компенсации на лечение, утвержденного решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 16.06.2015 № 66 (приложение 4) главе Администрации и муниципальным служащим была начислена и выплачена ежегодная компенсация на лечение за 3-й квартал 2022 года исходя из размера должностного оклада, установленного на 1 октября учетного периода, что привело к выплате денежных средств сверх положенного в сумме 2,5 тыс. рублей.

4. В нарушение пункта 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 11 и пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 статьи 33 Устава в проверяемом периоде (с 01.01.2022 года по 15.06.2023 года) Администрацией Табунщиковского сельского поселения допущены нарушения в части неположенных выплат на сумму 208,7 тыс. рублей.

5. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, количеством и качеством выполненной работы. Работодателю, кроме выполнения требований статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации о выплате заработной платы не реже двух раз в месяц, при определении размера выплаты заработной платы за полмесяца следует учитывать фактически отработанное работником время (письмо Министерства труда Российской Федерации от 03.02.2016 № 14-1/10/В-660). Работник имеет право на получение заработной платы за первую половину месяца пропорционально отработанному времени (письмо Министерства труда Российской Федерации от 20.03.2019 № 14-1/В-177). Таким образом, работодатель обязан выплатить заработную плату в установленные сроки пропорционально отработанному времени.

В Администрации Табунщиковского сельского поселения суммы выплаченной сотрудникам заработной платы за первую половину месяца не соответствуют пропорционально отработанному времени, что нарушает трудовые права работников.

6. В нарушение статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- документы об исполнении договоров энергоснабжения от 13.01.2022 №№ 61270201524, 61270201523 заключенные с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» размещены в единой информационной системе с нарушением сроков;

- документы об исполнении договоров энергоснабжения от 10.01.2023 №№ 61270201796, 61270201797 заключенные с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; холодного водоснабжения от 23.01.2023 № 978/ХВ заключенный с ГУП РО «УРСВ» не размещены в реестре контрактов единой информационной системе.

7. В нарушение части 1 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрацией поселения были заключены контракты ранее, чем произведено размещение плана-графика закупок товаров, работ, услуг (в 2023 году 4 контракта).

8. В нарушение части 7 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» путевые листы легкового автомобиля имеют исправления, не содержащие дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

9. В путевых листах легкового автомобиля за 2022 год и до 01.03.2023 года отсутствуют сведения о перевозках, что не соответствует требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».

10. В путевых листах легкового автомобиля за период с 01.03.2023 года по 31.08.2023 года отсутствуют сведения о перевозках, виде сообщения, что не соответствует требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 28.09.2022 № 390 «Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», и порядка оформления или формирования путевого листа».

11. В путевых листах легкового автомобиля за июль и август 2023 года в графе ответственного за техническое состояние и эксплуатацию транспортного средства указано лицо, не соответствующее распоряжению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 05.05.2023 № 9/1 «О назначении лица, ответственного за выпуск автомобиля на линию».

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Администрация Табунщиковского сельского поселения) от 04.09.2023 код ОКВЭД 84.11.35 «Деятельность органов местного самоуправления городских округов» содержит недостоверные сведения об основном виде экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2).

Данные нарушения устранены. В ходе проверки объявлено замечание  начальнику сектора экономики и финансов Васьковой О.В. и ведущему специалисту-главному бухгалтеру Кульченко  И.А. (распоряжение №24 от 16.10.2023г).

Внешний контроль  в 2023 году проводимый Контрольно-счетной палатой Ростовской области, контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», входящего в состав Красносулинского района, а также соблюдения органами местного самоуправления условий получения межбюджетных трансфертов». Проверяемый период: 2022год и текущий период 2023 года. Сроки проведения контрольного мероприятия с 13.11.2023 по 01.12.2023 года. В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

Администрацией Табунщиковского сельского поселения с нарушением пунктов 4.5 по договорам энергоснабжения от 13.01.2022 N 61270201524, от 13.01.2022 N61270201523 осуществлена оплата кредиторской задолженности на общую сумму 13,5 тыс. рублей позже установленного срока на 1 день (2 факта).

Администрацией Табунщиковского сельского поселения с нарушением пункта 5.4.1 муниципального контракта поставки газа от 01.12.2021 No 43-3-13847/22-Н осуществлена оплата кредиторской задолженности платежным поручением от 24.01.2023 No 715905 в сумме 12,3 тыс. рублей позже установленного срока на 14 дней.

Администрацией Табунщиковского сельского поселения с нарушением пункта 2.3 муниципального контракта от 05.12.2022 N 180 осуществлена оплата кредиторской задолженности платежным поручением от 13.03.2023 N 622882 в сумме 0,5 тыс. рублей позже установленного срока на сорок рабочих дней.

Исходя из вышеизложенного, фактов несоблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам в части наличия в текущем финансовом году просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по итогам отчетного 2022 финансового года по расходным обязательствам, исполняемым за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета, не выявлено.

Однако наличие фактов несвоевременной оплаты создает риски дополнительных бюджетных расходов по уплате штрафных санкций за нарушение условий реализации договоров. За данные нарушения вынесен строгий выговор начальнику сектора экономики и финансов Васьковой О.В. и ведущему специалисту-главному бухгалтеру Кульченко  И.А. (распоряжение №33 от 01.12.2023г).

Контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193 "О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В связи с вступлением в силу федерального стандарта «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности», утвержденный приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.09.2021г. № 120н,  на основании распоряжения Администрации Табунщиковского сельского поселения № 42 от 29 декабря 2023 года «О проведении внутренней финансовой аудиторской проверки годовой бюджетной отчетности за 2023 год» проведена внутренняя финансовая аудиторская проверка годовой бюджетной отчетности за 2023 год по состоянию на 01.01.2024г. Сроки проведения: с 15.01.2024г. по 19.01.2024г. По результатам внутренней финансовой аудиторской проверки бюджетной отчетности выдано аудиторское заключение от 19 января 2024 года. В результате проверки нарушений не выявлено.

Обеспечено исполнение полномочий по контролю планов-закупок, планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на не превышением лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2023 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 8 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 3 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения» оказало влияние увеличение темпов поступления доходов в бюджет Табунщиковского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов. По итогам 2023 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам 2 786,9 тыс. рублей или 22,4 процента от всех поступлений с уменьшением по сравнению с прошлым годом на 410,0 тыс. рублей.

.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

В 2023 году из 8 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, одно было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 27.12.2022 № 130 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 5 949,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 5 755,5 тыс. рублей, или 96,7 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 194,0 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения» подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2023 год предусмотрено 5 949,5  тыс. рублей. В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2023 года заключено 43 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 550,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 5 755,5 тыс. рублей или 96,7 процента. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 194,0 тыс. рублей в связи с расходованием средств на основании заключенных договоров.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 8 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Табунщиковского сельского поселения на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2. «Качество управления бюджетным процессом в Табунщиковском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района», плановое значение II степень, фактическое значение II степень.

Показатель 3. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района к уровню предыдущего года», плановое значение – 103,5 процента, фактическое – 103,8 процента.

Показатель 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района», плановое значение – 2 714,8 тыс. рублей. фактическое значение – 2 786,9тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения», плановое значение – 98 процента, фактическое – 95,0 процентов.

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района», плановое значение  - 98 процента, фактическое – 97,8 процента.

Показатель 2.2. «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.1. «Отношение объема муниципального  долга Табунщиковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района  без учета объема безвозмездных поступлений», плановое значение – 0 процента, фактическое значение – 0 процента.

Показатель 3.2. «Доля расходов на обслуживание муниципального  долга Табунщиковского сельского поселения в объеме расходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», плановое значение – 0,0 процента, фактическое – 0,0 процента.

В результате комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2023 год, определенной Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района присвоена I I степень качества управления бюджетным процессом.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 0,97;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.2. равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,02 (Со= 9,03/9=1,004), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году составляет 1 (СРом = 9/9 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Табунщиковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 0,97/0,98=1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (ССуз =11236,2/8061,3= 1,4).

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 0,99 (Эис = 1,4/1=1,4), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,01 (УРпр = 1,004*0,5+1,0*0,3+1,4*0,2=1,08). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2023 года признан высоким.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Табунщиковского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | И.о. главы Администрации – Буракова С.Г Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | И.о. главы Администрации – Буракова С.Г Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Табунщиковского сельского поселения от 10.06.2019 № 29 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Табунщиковского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района и сокращению муниципального долга Табунщиковского сельского поселения до 2024 года». по итогам 2023 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам составил 2 786,9тыс. рублей или 22,4 процента от всех поступлений с уменьшением по сравнению с прошлым годом на 410,0 тыс. рублей. рублей или на 12,3 процента по отношению к уровню 2022 года. Это обусловлено возвратом переплат в МИ ФНС России по управлению долгом в 2023 году. Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 12 заседания, в результате недоимщиками погашена задолженность в сумме 26,6 тыс. рублей, в том числе в бюджет поселения поступило 18,2 тыс. рублей. Недоимка в консолидированный бюджет Ростовской области по состоянию на 01.01.2024 составила 1041,2 тыс. рублей. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | И.о. главы Администрации – Буракова С.Г Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2030 году более 99 процентов | бюджет поселения сформирован на основе 7 муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ 2023 году направлено 12 188,2 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 95,2 процентов в общем объеме расходов бюджета поселения. | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Внесение изменений в бюджетный прогноз Табунщиковского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов» | И.о. главы Администрации – Буракова С.Г Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 25 февраля 2023 г. | - | 25 февраля 2023 г. | утвердить бюджетный прогноз Табунщиковского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов | на основании постановления Администрации Табунщиковского сельского поселения от 03.02.2023 № 8 внесено изменение в постановление от 25.02.2020 № 11 «Об утверждении бюджетного прогноза Табунщиковского сельского поселения на период 2020-2030 годов» | - |
| 5. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | И.о. главы Администрации – Буракова С.Г Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | И.о. главы Администрации – Буракова С.Г Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | подготовка проектов решений Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Табунщиковского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | в отчетном периоде в ходе исполнения бюджета поселения приняты 9 решений Собрания Депутатов Табунщиковского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов; принято 2 решение о внесении изменений в бюджетный процесс Табунщиковского сельского поселения; проведены публичные слушания и утвержден отчет об исполнении бюджета ТабунщиковскогоКрасносулинского района за 2022 год решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения № 143 от 28.04.2023. Утверждено постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 03.07.2023 №51 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов». | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения» | И.о. главы Администрации – Буракова С.Г Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | обеспечение деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана – графика закупок на 2023 год | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | И.о. главы Администрации – Буракова С.Г Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.06.2022 №48 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; от 31.10.2022 №91 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Табунщиковского сельского поселения на 2023 – 2025 годы»; от 17.02.2018 № 12 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Табунщиковского сельского поселения»; от 25.10.2016 № 110 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района; от 25.12.2015 № 120 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)»; от 27.12.2019 № 83 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района». Кассовое исполнение расходов бюджета поселения за 2023 год составило 12 808,1 тыс. рублей или 97,7 процентов к годовым плановым назначениям | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района» | И.о. главы Администрации – Буракова С.Г Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 28 октября 2023 г. | 8 октября 2023 г | 28 октября 2023 г. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | В соответствии с распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 29.12.2021 №37 «Об утверждении Плана проведения мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023 год» проведена плановая проверка в отношении МБУК «Табунщиковский СДК». Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения Администрации Табунщиковского сельского поселения от 09.10.2023 №38 «О назначении контрольного мероприятия и об утверждении программы его проведения» запланировано и проведено одно контрольное мероприятие с 20 октября 2023 года по 27 октября 2023 года, являющегося подведомственным учреждением Администрации Табунщиковского сельского поселения. Тема контрольного мероприятия: проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Табунщиковский СДК». Проверяемый период: с 01 января 2023 по 30 сентября 2023 года. Срок проведения контрольного мероприятия с 20 октября 2023 года по 27 октября 2023 года. В ходе проверки нарушений не выявлено. |  |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Представление в Собрание депутатов Табунщиковского сельского поселения в установленные сроки проекта решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения о бюджете поселения» | И.о. главы Администрации – Буракова С.Г Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 15 ноября 2023 г. | - | 14 ноября 2023 г. | своевременное представление проекта решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения о бюджете поселения в Собрание депутатов Табунщиковского сельского поселения | проект решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения «О бюджете Табунщиковского сельского поселенияКрасносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.06.2023 №48 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»и представлен в Собрание депутатов Табунщиковского сельского поселения в установленные сроки. Принято решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 2 6.12.2023 №130 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | - |
| 11. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Табунщиковского сельского поселения» | И.о. главы Администрации – Буракова С.Г Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Табунщиковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | И.о. главы Администрации – Буракова С.Г Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023г. | 31 декабря 2023 г. | сохранение объема муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | предельный объем муниципального долга Табунщиковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения» | И.о. главы Администрации – Буракова С.Г Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2023 №130 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» были запланированы расходы на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей. объем расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. принятие постановления Администрации Табунщиковского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Табунщиковского сельского поселения | И.о. главы Администрации – Буракова С.Г Начальник СЭиФ – Васькова О.В. | 31 декабря 2023 г. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета поселения | принято постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 30.10.2018 №74 «Об основных направлениях долговой политики Табунщиковского сельского поселения» | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | всего | 5 949,5 | 5 949,5 | 5 755 ,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
|  | бюджет поселения | 5 896,9 | 5 896,9 | 5703,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 5 949,5 | 5 949,5 | 5 755 ,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
|  | бюджет поселения | 5 896,9 | 5 896,9 | 5703,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения» | всего | 5 949,5 | 5 949,5 | 5 755 ,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
|  | бюджет поселения | 5 896,9 | 5 896,9 | 5703,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района»» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Табунщиковского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Табунщиковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы  Табунщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Наличие бюджетного прогноза Табунщиковского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | 2. Качество управления бюджетным процессом в Табунщиковском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | II | II | II |  |
| 3. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района к уровню предыдущего года | процент | 121,6 | 103,5 | 103,8 | перевыполнение доходной части в связи с увеличением налогооблагаемой базы |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района | тыс. рублей | 3196,9 | 2714,8 | 2786,9 | перевыполнение доходной части в связи с ростом заработной платы бюджетников, оплата недоимки за прошлые года, связи с увеличением налогооблагаемой базы по имущественным налогам |
| 5. | 1.2. Доля расходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процент | 97,0 | 98,0 | 95,5 | увеличение расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности органа местного самоуправления Табунщиковского сельского поселения |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района | процент | 98,3 | 98,0 | 97,7 | расходы производились в пределах плана 2023 года |
| 7. | 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Табунщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3.1. Отношение объема муниципального долга Табунщиковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Табунщиковского сельского поселения в объеме расходов бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процент | 0 | 0 | 0 | - |