Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | Глава администрации О.Н. Здроб Директор МБУК «Библиотека Табунщиковского с.п» Ординарцева И.В | X | X | X | 360,0 | 360,0 | 337,0 | 12,1 | 23,0 тыс. рублей |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Библиотечное обслуживание» | Глава администрации О.Н. Здроб Директор МБУК «Библиотека Табунщиковского с.п» Ординарцева И.В | В 2015 г. фактический объем по количеству обслуженных потребителей, установленным муниципальным заданием составил – 26600экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 360,0 | 360,0 | 337,0 | 12,1 | 23,0 тыс. рублей в связи с низким поступлением доходов |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава администрации О.Н. Здроб Директор МБУК «Библиотека Табунщиковского с.п» Ординарцева И.В | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава администрации О.Н. Здроб Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Ординарцева И.В | X | X | X | 1 173,1 | 1 173,1 | 1 089,2 | 229,7 | 83,9 тыс. рублей |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Организация досуга» | Глава администрации О.Н. Здроб Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Ординарцева И.В | Проведено 460 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года). Количество участников мероприятий составило 33882 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества 287 участника. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1 173,1 | 1 173,1 | 1 089,2 | 229,7 | 83,9 тыс. рублей в связи с низким поступлением доходов |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава администрации О.Н. Здроб Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Ординарцева И.В | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 7 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1 533,1 | 1 533,1 | 1426,2 | 241,8 | 106,9 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения Глава администрации О.Н. Здроб | X | X | X | 1 533,1 | 1 533,1 | 1426,2 | 241,8 | 106,9 тыс. рублей |
|  |  | участник 1 - муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района «Библиотека Табунщиковского сельского поселения» - Директор МБУК «БТСП» Ординарцева И.В | X | X | X | 360,0 | 360,0 | 337,0 | 12,1 | 23,0 тыс. рублей |
|  |  | участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Табунщиковский СДК» Директор МБУК «Табунщиковский СДК Ординарцева И.В | X | X | X | 1 173,1 | 1 173,1 | 1 089,2 | 229,7 | 83,9 тыс. рублей |

Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения                                                  О.Н.Здроб

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов – Васькова О.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации  Табунщиковского  сельского поселения 24.10.2013 № 53.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1533,1 тыс. руб. В 2015 году заключено 21 договор на сумму 241,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1426,2 тыс. рублей или 93,0%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация  Табунщиковского  сельского поселения.

Участниками муниципальной программы являются: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Табунщиковский сельский Дом культуры» и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека  Табунщиковского  сельского поселения».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие библиотечного дела» (далее – подпрограмма 1); Подпрограмма 2 – «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации  Табунщиковского  сельского поселения от 09.09.2013 № 40«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Табунщиковского  сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации  Табунщиковского  сельского поселения от 24.11.2014 № 77 утвержден план реализации муниципальной программы  Табунщиковского  сельского поселения «Развитие культуры» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 360,0 тыс. рублей. В 2015 году заключено 3 договора на сумму 12,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 337,0 тыс. рублей или 93,6 %, в том числе погашена кредиторская задолженность в сумме 6,3 тыс. рублей по начислениям по оплате труда за декабрь 2014 года.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2015 году в установленный срок выполнено основное мероприятие 1.1 («Библиотечное обслуживание»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 1173,1 тыс. рублей. Заключено 18 договоров на сумму 229,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1089,2 тыс. рублей или 92,9 %, в том числе погашена кредиторская задолженность в сумме 17,5 тыс. рублей по начислениям по оплате труда за декабрь 2014 года.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие 2.1 («Организация досуга»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы  Табунщиковского  сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Табунщиковского  сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Табунщиковского сельского поселения                                                                О.Н.Здроб

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов – Васькова О.В.