ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 1 полугодие 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактическая дата оконча- ния реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципал-ной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Табунщиковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | И нспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | х | х | х | 25,0 | 25,0 | - | 25 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | В целях стимулирования органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала проводилась работа по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления. В поселении сформировано позитивное отношение граждан к муниципальным служащим, повышается престиж муниципальной службы. На сходах граждан рассматривается вопрос эффективности деятельности органа местного самоуправления. | 01.01.20 | 30.06.20 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) |  | 01.01.20 | 30.06.20 | 25,0 | 25,0 | - | 25,0 Освоение средств запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Штатная численность муниципальных служащих Администрации Табунщиковского сельского поселения на 2018 – 2020 годы приведена в соответствии с протоколом заседания Правительства Ростовской области от 04.07.2018 №25. Для поселений численностью до 3 тыс. чел. норматив составляет 6,5 единиц. На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещается информация о штатной численности муниципальных служащих. | 01.01.20 | 30.06.20 | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Ежегодно специалисты принимают участие и в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий». В 2018 году одержали победу. На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  |  |  |  |  | - |
| 6. | Контрольное событие программы 1.1. | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация о деятельности органов местного самоуправления. Муниципальные служащие получают дополнительное образование | х | 30.06.20 | х | х | х | - |
| 7. | Подпрограмма 2 . «Реализация муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | х | х | х | 45,6 | 45,6 | 8,3 | 37,3 |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов нормативно - правовых актов и иных материалов Табунщиковского сельского поселения» | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.). | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие публикации размещены в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Заключены 1 муниципальный контракт № 36 от 13.05.2020 на сумму 1,8 тыс. рублей. | 01.01.20 | 30.06.20 | 30,0 | 30,0 | 1,8 | 28,2 освоение средств запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. «Организация официального размещения нормативных правовых актов Табунщиковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Табунщиковского сельского поселения (tabunschikovskoesp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию размещены на официальном сайте Администрации Табунщиковского сельского поселения (tabunschikovskoesp.ru) на основании муниципального контракт №2 от 13.01.2020 на сумму 15,6 тыс. рублей.) | 01.01.20 | 30.06.20 | 15,6 | 15,6 | 6,5 | 9,1 Освоение средств запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Табунщиковском сельском поселении» | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317. | 01.01.20 | 30.06.2020 | - | - | - | - |
| 11. | Контрольное событие программы 2.1. | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | х | 30.06.20 | х | х | х | - |
| 12. | Подпрограмма 3 . «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Табунщиковского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | х | х | х | 68,3 | 68,3 | 34,1 | 34,2 |
| 13. | Основное мероприятие 3.1. «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Табунщиковского сельского поселения | 01.01.20 | 30.06.20 | 68,3 | 68,3 | 34,1 | 34,2 Освоение средств запланировано на 2 полугодие 2020 года |
| 14. | Основное мероприятие 3.2. «Проведение заседания комиссии об утверждении муниципального стажа и назначения государственной пенсии за выслугу лет» |  | В 1 полугодии 2020 года проведено 1 заседание комиссии по утверждению муниципального стажа. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Контрольное событие программы 3.1 | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | В 2020 году государственная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки. | х | 30.06.20 | х | х | х | х |
| 16. | Подпрограмма 4. «Улучшение условий и охраны труда в Табунщиковском сельском поселении» | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | х | х | х | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 17. | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда» | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Специальная оценка условий труда проведена в 2017 году. Планируемый срок проведения, следующий оценки труда в 2022 году. | 01.01.20 | 30.06.20 | - | - | - | - |
| 18. | Основное мероприятие 4.2. «Диспансеризация муниципальных служащих» | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Диспансеризация муниципальных служащих запланирована на 4 квартал 2020 года | 01.01.20 | 30.06.20 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 Освоение средств запланировано на 4 квартал 2020 года |
| 19. | Контрольное событие программы 4.1 | Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | С целью улучшения охраны труда сотрудников Администрации Табунщиковского сельского поселения проведена специальная оценка условий труда. Срок исполнения мероприятия 4.2 не наступил. | х | 30.06.20 | х | х | х | х |
| 20. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 153,9 | 153,9 | 42,4 | 111,5 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения Глава Администрации – О.Н. Здроб Инспектор по правовой и кадровой работе Шаврина М.А | х | х | х | 153,9 | 153,9 | 42,4 | 111,5 |

Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения                                                                                                         О.Н.Здроб

Исполнитель:

Инспектор по правовой и кадровой работе – Шаврина М.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 1 полугодие 2020 г.

Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 17.12.2018 № 79

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 153,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 42,4 тыс. рублей или 27,%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Табунщиковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2  « Реализация муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения

«Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Табунщиковского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Табунщиковском сельском поселении» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2018 № 49 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год запланировано 25,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение четырех основных мероприятий. В 2020 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала», 1.2. «Повышение квалификации муниципальных служащих», 1.3. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих», 1.4 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация о деятельности органов местного самоуправления. Муниципальные служащие получают дополнительное образование.

В связи с Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" освоение средств на мероприятие 1.2. «Повышение квалификации муниципальных служащих» запланировано на 2 полугодие.

Контрольное событие подпрограммы1 выполнено в установленные сроки. В результате на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация о деятельности органов местного самоуправления.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 45,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8,3 тыс. рублей или 18,2 %, в том числе по мероприятиям:

- 2.1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов нормативно - правовых актов и иных материалов Табунщиковского сельского поселения» - 1,8 тыс. рублей;

- 2.2 «Организация официального размещения нормативных правовых актов Табунщиковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Табунщиковского сельского поселения (tabunschikovskoesp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 6,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены три основные мероприятия (2.1 .« Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов нормативно - правовых актов и иных материалов Табунщиковского сельского поселения», 2.2 «Организация официального размещения нормативных правовых актов Табунщиковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Табунщиковского сельского поселения (tabunschikovskoesp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 2.3 «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Табунщиковском сельском поселении»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведен социологический опрос населения, соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено 68,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 6 месяцев 2020 года составило 34,1 тыс. рублей или 49,9%.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (3.1.«Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет»; 3.2. «Проведение заседания комиссии об утверждении муниципального стажа и назначения государственной пенсии за выслугу лет»).

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате в 2020 году государственная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки. Своевременно проводятся заседания комиссии по утверждению муниципального стажа.

На реализацию подпрограммы 4 в 2020 году предусмотрено 15,0 тыс. рублей. Фактических расходов за 6 месяцев 2020 года не было.

В рамках подпрограммы 4 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий  4.1 «Диспансеризация муниципальных служащих», 4.2 «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда». Основное мероприятие 4.1 «Диспансеризация муниципальных служащих» запланировано на 4 квартал 2020 года.

В 2017 году проведена специальная оценка условий труда сотрудников Администрации Табунщиковского сельского поселения. Срок исполнения мероприятия 4.2 не наступил.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 6 месяцев 2020 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                                            О.Н. Здроб

Исполнитель:

Инспектор по правовой и кадровой работе – Шаврина М.А.