ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»

отчетный период  9  месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | х | х | х | 41,5 | 41,5 | 24,8 | 16,7 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Организовано распространение листовок среди населения по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Произведена опашка территории 12,5 км., произведено обновление опашки 12,5 км. ведется патрулирование территории, (локализованы 14 пожарных очага) | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 41,5 | 41,5 | 24,8 | 16,7 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | На территории поселения сформирована добровольная пожарная дружина в количестве 6 человек. На основании постановления Администрации Табунщиковского сельского поселения от 07.08.2019 № 37 « О социальном и экономическом стимулировании участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе в борьбе с пожарами». | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист Березанская Е.В. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, сотрудники администрации приняли участие в 10 заседаниях КЧС, на 9 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проинформировано 258 человек, вручены памятки – 615 человекам. В Администрации поселения имеются 5шт. ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. Проводится опашка, обновление опашки, ежедневное патрулирование межведомственной группой Табунщиковского сельского поселения территории поселения, в целях выявления и предотвращения загорания сухой растительности, выжигания мусора. |  | 30.09.2020 | х | х | х | х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | х | х | х | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Установлены на водоемах поселения запрещающие знаки «Купание запрещено». | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 13.05.2020 № 30/1 «О подготовке к купальному сезону и снижение чрезвычайных ситуаций на водоемах Табунщиковского сельского поселения» установлены сроки купального сезона с 01.06.2020 по 01.09.2020 и отсутствие организованных мест для купания. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения и охраны жизни людей на воде во время летних каникул. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Ведущий специалист Березанская Е.В. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | На 9 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. Установлены знаки «Купание запрещено». | х | 30.09.2020 | х | х | х | х |
| 9. | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | х | х | х | 30,0 | 30,0 | 0 | 30,0 |
| 10. | Основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Проводится мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.2. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | Ведущий специалист Березанская Е.В. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | Проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 30,0 | 30,0 | 0 | 30,0 освоение денежных средств запланировано на 2-е полугодие 2020г. |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Ведущий специалист Березанская Е.В. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | На информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Табунщиковской библиотеке проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Табунщиковского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов. | х | 30.09.2020 | х | х | х | х |
| 13. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 71,5 | 71,5 | 8,8 | 62,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения (Ведущий специалист Березанская Е.В. (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения Здроб О.Н.) | х | х | х | 71,5 | 71,5 | 8,8 | 62,7 |

Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения                                                                    О.Н.Здроб

Исполнители:      Ведущий специалист Березанская Е.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»

отчетный период   9 месяцев   2020 г.

Муниципальная программа Табунщиковского  сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 17.12.2018 № 77.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 71,5 тыс. рублей. За 9  месяцев  2020 года фактическое освоение средств составило 24,8  тыс. рублей или 34,7 %. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Профилактика терроризма и экстремизма» (далее – подпрограмма 3);

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 23.12.2019 № 40 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на    2020 год    предусмотрено 41,5 тыс. рублей. За 9  месяцев    2020 года    фактическое освоение средств составило  24,8 тыс. рублей или 59,7%.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»; 1.2. «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, сотрудники администрации  приняли участие в 10 заседаниях КЧС,   на  9  сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проинформировано   258  человек, вручены памятки –  615  человекам. В Администрации поселения имеются 5шт. ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. Проводится опашка,  обновление опашки,   ежедневное патрулирование  межведомственной   группой  Табунщиковского сельского поселения   территории  поселения, в целях выявления и предотвращения загорания сухой растительности, выжигания мусора. На реализацию подпрограммы 2 за  9 месяцев  2020  года не предусмотрено выделение денежных средств. В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятия (2.1 « Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде»; 2.2. «Распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах»).

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок. В результате: на 9  сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. Установлены знаки «Купание запрещено».

На реализацию подпрограммы 3 за  9 месяцев   2020  года  предусмотрено 30,0 тыс. рублей. За  9  месяцев  2020 фактическое освоение средств составило 0  тыс. рублей или 0 %. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (3.1 «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма»; 3.2.« Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. На информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Табунщиковской библиотеке  проведены  беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Табунщиковского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 9  месяцев  2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                                                О.Н.Здроб

Исполнители:

Ведущий специалист    Березанская Е.В.