Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев  2016г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации - Здроб О.Н. инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | X | X | X | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | -. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, Администрацией поселения приобретены средства предупреждения и тушения пожаров – ранцевые огнетушители 4шт. и запасные части к ним за внебюджетные средства приобретены противопожарные огнетушители в количестве 4 штук | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2016 года |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 6 заседаний КЧС и ОПБ, на 28 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 7ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. произведена опашка, проводится круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения |  | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | X | X | X | 104,5 | 104,5 | 34,8 | 104,5 | 69,7 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | Осуществление функций по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС на территории Пролетарского сельского поселения | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Пролетарского сельского поселения | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 104,5 | 104,5 | 34,8 | 104,5 | 69,7 |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | Оформлен 1 стенд по ГО и ЧС, проведено 6 заседаний КЧС и ОПБ, на 28 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение №13 от 25.11.2015 по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 104,5 тыс. рублей. | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | Х |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | X | X | 30.09.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | На 28 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. | Х | 30.09.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 110,3 | 110,3 | 34,8 | 104,5 | 75,5 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табуншщиковского сельского поселения (Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | X | X | X | 110,3 | 110,3 | 34,8 | 104,5 | 75,5 |

Глава Администрации Табунщиковского  сельского поселения                                                                    О.Н.Здроб

Исполнитель:

Инспектор  по ГО и ЧС и ОПБ – Сосонная  В.С.