Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | X | X | X | 455,468 | 455,468 | 0 | 0 | 455,468 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Работы в соответствии с соглашением о передаче полномочий № 9 ВКХ от 27.04.2017 запланировано на второе полугодие. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 426,2 | 426,2 | 0 | 0 | 426,2 работы запланированы на второе полугодие. |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 4 сходов. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по газификации с.Табунщиково» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Выполнение комплекса работ по подготовке проекта газификации. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Оплата предприятию ЖКХ возмещения части платы за коммунальные услуги. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 29,268 | 29,268 | - | - | 29,268 по факту предоставленных счетов. |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 30.06.2017 | X | X | X | X |  |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | X | X | X | 705,0 | 705,0 | 375,8 | 554,1 | 329,2 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 7014 от 06.02.2017г. Ежемесячно проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения согласно договорам гражданско-правового характера на сумму 33,6 тыс.руб. и приобретение электротоваров для уличного освещения на 17.9тыс. руб. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 439,0 | 439,0 | 232,0 | 410,3 | 207,0 освоение средств запланировано на II полугодие 2017 года |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника. Приобретены мешки для сбора мусора на 0,8 тыс. руб. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 45,6 | 45,6 | 0,8 | 0,8 | 44,8 Заключение договоров гражданско-правового характера по уборке мусора запланировано на II полугодие 2017 года |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Для реализации данного мероприятия был заключен договор на противоклещевую обработку мест общего пользования № 918/060 от 13.03.2017 на сумму 9,0 тыс.руб.; приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок на основании договоров гражданско-правового характера на сумму18,5 тыс. руб. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 128,2 | 128,2 | 118,3 | 118,3 | 9,9 освоение средств запланировано на II полугодие 2017 года |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Для озеленения поселения приобретены саженцы на сумму 99,8 тыс. руб. На общероссийском Дне озеленения жителями поселения была произведена высадка саженцев. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4 «Иные мероприятия по прочему благоустройству» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Приобретение ГСМ и запчастей для коммунальной техники на сумму 24,7 тыс. руб | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 92,2 | 92,2 | 24,7 | 24,7 | 67,5 освоение средств запланировано на II полугодие 2017 года |
| 11 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. Составлено специалистом администрации 15 протоколов по административным правонарушениям по содержанию придворовых территорий. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест уборке и содержанию общественных мест. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | 30.06.2017 | X | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1160,468 | 1160,468 | 375,8 | 554,1 | 784,686 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщиковскогоо сельского поселения – Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | X | X | X | 1160,468 | 1160,468 | 375,8 | 554,1 | 784,686 |

Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения                                                                                     О.Н.Здроб

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству  Стаценко Т.Л.