Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев  2017г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации - Здроб О.Н. инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 9,0 | 9,0 | 6,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, Администрацией поселения приобретены средства предупреждения и тушения пожаров – ранцевые огнетушители 4шт на сумму 9 тыс. руб. Сотрудниками администрации были распространены памятки по действию в пожароопасный период. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 15,0 | 15,0 | 9,0 | 9,0 | 6,0 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 6 заседаний КЧС и ОПБ, на 4сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 8 ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. произведена опашка, проводится круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения. Созданы оперативные группы по пожаротушению. Распространены памятки по действию в пожароопасный период. | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | В связи с передачей полномочий по 131 ФЗ мероприятия по подпрограмме «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» не проводились. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | Срок действия мероприятия до 31.12.2016 года. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | Срок действия мероприятия до 31.12.2016 года. | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | Х |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | X | X | 30.09.2016 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2017 года |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | На 4 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. Планируется приобрести в 4 квартале водные запрещающие знаки. | Х | 30.09.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | X | X | 30.09.2016 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 12 | Основное мероприятие 4.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | Проводится мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 4.2.« Повышения уровня антитеррористической защищенности населения и информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | Проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики в противодействии экстремизму. В 4 квартале планируется приобрести камеру видеонаблюдения. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 20,0 | 20,0 | - | - | 20,0 В 4 квартале планируется приобрести камеру видеонаблюдения. |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | На информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В МБУК «Табунщиковский СДК» проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Табунщиковского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные 15группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов. | х | 30.09.2017 | х | х | х | х | х |
| 15 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 9,0 | 9,0 | 41,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табуншщиковского сельского поселения (Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор ГО и ЧС и ПБ - Сосонная В.С. | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 9,0 | 9,0 | 41,0 |

Глава Администрации Табунщиковского  сельского поселения                                                                    О.Н.Здроб

Исполнитель:

Инспектор  по ГО и ЧС и ОПБ – Сосонная  В.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 23.10.2013 № 144.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 50,0 тыс. руб.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»);

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (срок реализации подпрограммы: 2014-2016 годы (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 – «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3). Подпрограмма добавлена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 12.12.2016 № 55. Срок реализации подпрограммы: 2017-2020 годы.

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2016 № 134 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2017 году предусмотрено 15,0 тыс. рублей. Фактически освоено 9 тыс руб. что составляет 60%.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведены заседания КЧС и ОПБ и информационно-разъяснительная работа с гражданами по вопросам пожарной безопасности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

На реализацию подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено 15,0 тыс. рублей. Фактическое освоение запланировано на 4 квартал 2017 года.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»).

На реализацию подпрограммы 4 в 2017 году предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение запланировано на 4 квартал 2017 года.

В рамках подпрограммы 4 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятия (4.1 «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма»; 4.2 « Повышения уровня антитеррористической защищенности населения и информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения»;), все мероприятия выполнены в установленный срок.

Контрольное событие подпрограммы 4 выполнено в установленный срок. В результате проведены заседания межведомственной комиссии по вопросам межнационального взаимодействия профилактики терроризма и экстремизма. На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. Проведена информационно-разъяснительная работа с жителями по профилактике терроризма и экстремизма на территории  Табунщиковского сельского поселения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                  О.Н.Здроб

Исполнитель:

Инспектор по ГОЧС и ОПБ – Сосонная В.С.