Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 1 полугодие 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | X | X | X | 573,622 | 573,622 | 0,3 | 573,322 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | В соответствии с соглашением о передаче полномочий выполнены работы по санитарным зонам обслуживания водоснабжения. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 504,3 | 504,3 | - | 504,3 работы запланированы на второе полугодие. |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 4 сходов. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по газификации с.Табунщиково» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | Выполнение комплекса работ по подготовке проекта газификации. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | В соответствии с соглашением о передаче полномочий оплачено возмещение части платы граждан предприятиям ЖКХ за коммунальные услуги за счет бюджета район. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 69,322 | 69,322 | 0,3 | 69,022 по факту предоставленных счетов. |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 30.06.2018 | X | X | X |  |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | X | X | X | 917,3 | 917,3 | 408,7 | 508,6 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61270200718 от 22.01.2018г. Ежемесячно проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения согласно договорам гражданско-правового характера на сумму 9,6 тыс.руб. и приобретение электротоваров для уличного освещения на 11.8тыс. руб. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 580,0 | 580,0 | 279,8 | 300,2 освоение средств запланировано на 3-4 квартал |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника. Приобретены мешки для сбора мусора и перчатки. Заключены договора по уборке мусора на сумму 37,8тыс.руб. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 136,0 | 136,0 | 37,8 | 98,2 Заключение договоров гражданско-правового характера по уборке мусора запланировано3-4квартал |
| 10 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | Для реализации данного мероприятия был заключен договор на противоклещевую обработку мест общего пользования на сумму 9,6 тыс.руб.; приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок на основании договоров гражданско-правового характера на сумму50,1 тыс. руб. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На общероссийском Дне озеленения жителями поселения была произведена высадка саженцев. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 100,0 | 100,0 | 59,7 | 40,3 Заключение договоров гражданско-правового запланировано3-4квартал |
| 11 | Основное мероприятие 2.4 «Иные мероприятия по прочему благоустройству» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | Приобретение ГСМ и запчастей для коммунальной техники на сумму 31,4 тыс. руб | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 101,3 | 101,3 | 31,4 | 69,9 освоение средств запланировано на II полугодие 2018 года |
| 12 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. Составлено специалистом администрации 20 протоколов по административным правонарушениям по содержанию придворовых территорий. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 13 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест уборке и содержанию общественных мест. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | 30.06.2018 | X | X | X | X |
| 14 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1490,922 | 1490,922 | 409,0 | 1081,922 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщиковскогоо сельского поселения – Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | X | X | X | 1490,922 | 1490,922 | 409,0 | 1081,922 |

Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения                                                                                     О.Н.Здроб

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству  Ординарцева И.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 1 полугодие 2018 г.

Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 24.10.2013 № 55.

На реализацию муниципальной программы на 1 полугодие 2018 г году предусмотрено: муниципальной программой – 1490,922 тыс. рублей, бюджетной росписью – 1490,922 тыс. рублей. За 6 месяцев 2018 года заключен 10 муниципальных контракт (договоров) на сумму 409,0тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 409,0тыс. рублей или 27,4 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2017 № 52 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1  за 6 месяцев 2018 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 573,622 тыс. рублей. Заключен 3 муниципальный контракт на сумму 504,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,3тыс. рублей или 1%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий. В 1 полугодии 2018 года в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»

1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»

1.3 «Мероприятия по газификации с.Табунщиково»

1.4 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги»

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате  заключены 3 договора на сумму 504,0 тыс. рублей на работы по санитарным зонам обслуживания водоснабжения. Освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2017 года.

На реализацию подпрограммы 2 1 полугодии 2018 года муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 917,3 тыс. рублей. Заключено 12 договоров на сумму 607,7тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 408,7 тыс. рублей или 474,6 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены четыре основных мероприятия:

2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»

2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»,

2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»

2.4 «Иные мероприятия по прочему благоустройству»

2.5«Информирование населения по вопросам благоустройства»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, заключен договор на текущий ремонт уличного освещения. Выполнены работы по ремонту памятников, по противоклещевой обработке мест общего пользования,  оказаны услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов. Носеление проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения « Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения « Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 полугодии 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Табунщиковского

сельского поселения                                                                                                           О.Н.Здроб

Исполнитель:

Инспектор – Ординарцева И.В