Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры»

отчетный период 9месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Ординарцева И.В | X | X | X | 1479,8 | 1479,8 | 945,2 | 222,2 | 534,6 тыс. рублей запланировано на 3 и 4 квартал 2017г. |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Ординарцева И.В | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Табунщиковского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 1479,8 | 1479,8 | 945,2 | 222,2 | 534,6 тыс. рублей запланировано на 3 и 4 квартал 2017г. |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации – Здроб О.Н. Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Ординарцева И.В | Из общего числа мероприятий проведены: Митинг Памяти 13 февраля освобождения с.Табунщиково от фашистских захватчиков «Поклон и память поколений»; Театрализованный праздник «Веселая масленица»; Тематический концерт «Женщинам посвящается»; Праздник «Проводы русской зимы» в г. Красный Сулин; К Дню Победы цикл мероприятий: Митинг памяти: «Живи и помни!», Акция: «Бессмертный полк», Праздничный концерт: «Салют Победа!»; Акция ко дню защиты детей: «Как здорово дружить», Анкетирование на тему: «Какие мы дети?», Конкурсы: «Мы веселые ребята»; К дню молодежи провели Акция: «Скажи наркотикам – Нет!», Конкурс рисунков: «Веселая страна детства» Дискотека «Я танцую»; Цикл мероприятий по профилактике здорового образа жизни Цикл мероприятий по толерантности и профилактике экстремизма «Нам силу дает наша верность отчизне»; Цикл мероприятий по экологии: Акция: «Экологический десант». Регулярно работает 8 клубных формирований (125 участника). Всего проведено 211мероприятия, которые посетили 9875 человек, в организации мероприятий принимали 2614 человек. Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры составили 715,5 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг, для бюджетных нужд были заключены следующие договора: на предоставление коммунальных услуг (договор №7065 от 18.02.17г.) на сумму 82,8 тыс. руб.. Заключены договора гражданско-правового характера (№1 от 19.04.17г.,№1 от 02.05.17г., №2 от 02.05.17г., )на сумму 89,3 тыс. рублей. Заключен договор15 от 03.04.17 на сумму 9300,00 ИП Высочкина Л.И.приобретение пожарного инвентаря; договор 22 от 02.05.2017 на сумму 1600,00-обучение руководителей по пожарно-техническому минимуму | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 1479,8 | 1479,8 | 945,2 | 222,2 |  |
|  |  | Участник – МБУК «Табунщиковский сельский Дом культуры» (директор Ординарцева И.В. | X | X | X | 1479,8 | 1479,8 | 945,2 | 222,2 | 534,6 тыс. рублей запланировано на 3 и 4 квартал 2017г. |

Глава Администрации

Табунщиковского сельского поселения                                                                                            О.Н.Здроб

Директор МБУК «Табунщиковский

сельский Дом культуры»                                                                                                                     Ординарцева И.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 24.10.2013 № 53 «Об утверждении муниципальной программы Таабунщиковского сельского поселения «Развитие культуры».

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1392,0 тыс. руб. и софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры  в сумме 87,8тыс.рублей. Плановый показатель доходов и расходов  МБУК «Табунщиковский СДК»   составляет 1 479800,00 рублей,  фактический – 945176,35 руб. Расходная часть бюджета исполнена на 63,9%.

Согласно распоряжения Правительства Ростовской области от 28.08.2017№484 «О выделении средств» из резервного фонда Правительства Ростовской области  на приобретение кресел в зрительный зал выделено 99000,00рублей.

По состоянию на 01.10.2017г. общая сумма приобретенных материальных запасов за 9 месяцев 2017года составляет 53,2тыс.рублей при плане 100,2тыс.рублей, исполнение составляет 53,1%. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения. Участником - МБУК «Табунщиковский сельский Дом культуры».МБУК «Библиотека Табунщиковского сельского поселения» ликвидирована согласно постановления от 19.10.2017 №108 «О ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека Табунщиковского сельского поселения».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 2 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2).

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 1479,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 945,2 тыс. рублей или 63,9%.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Директор МБУК

«Табунщиковский сельский Дом культуры»                                              Ординарцева И.В.