Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 01.07.2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 399,9 | 105,3 | 105,3 |
| 1.1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог местного значения | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | Заключено 3 договора по содержанию автомобильных дорог местного значения: - б/н от 16.04.2015 на сумму 51,9 тыс.рублей ямочный ремонт внутри поселковых дорог ; -№2 от 01.03.2015 уборка мусора вдоль дорог.(17,8 тыс.рублей) | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 249,9 | 69,7 | 69,7 |
| 1.1.2. | Мероприятие: скашивание травы на обочинах | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | Проведено скашивание травы на обочинах дорог, согласно заключенным договорам: № 4 от 01.04.2015 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 150,0 | 35,6 | 25,6 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | Заключен договора по ремонту дорог с твердым покрытием автомобильных дорог: | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 68,4 | 0 | 68,4 |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | В 1 полугодии 2015 г. были проведены иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства - инвентаризация автомобильного мост без затрат денежных средств | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие: «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | Заключен договор по софинансированию расходов на содержание автомобильных дорог № 1 от 24.03.2014 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 2,5 | - | 2,5 |
| 1.5. | Основное мероприятие: «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинского района на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | Заключен договор по софинансированию расходов на содержание автомобильных дорог № 1 от 24.03.2014 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 3,3 | - | 3,3 |
| 1. | Контрольное событие программы | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | Заключен договор по мероприятиям по текущему ремонту дорог с твердым покрытием, проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, скашиванию травы на обочинах, по очистке проезжей части дорог и обочин от снега. | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация дорожного движения» | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Табунщиковского сельского поселения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 40,9 | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие: установка и поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | Дорожные знаки планируется установить в 3 квартале | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 40,9 | - | - |
| 2.1.2. | Мероприятие: разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | Разработка дислокации дорожных знаков планируется во 2 полугодии 2015 года | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 0,0 | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие: оформление «уголков» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | Оформлены 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения; | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.2.2. | Мероприятие: распространение среди населения наглядной агитации по пропаганде дорожного движения | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | Среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие программы | Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л. (Глава Администрации поселения Здроб О.Н.) | оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения; среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде безопасного дорожного движения | X | 30.06.2015 | X | X | X |