ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период за 9 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения» | И.В. Ординарцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | х | х | х | 422,6 | 422,6 | 360,5 | 62,1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | И.В. Ординарцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | В 2020 году субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения не предусмотрены. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | И.В. Ординарцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | В 2020 году софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения не предусмотрено. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | И.В. Ординарцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, в том числе: - . механизированная снегоочистка на сумму 25,5 тыс. рублей; - ямочный ремонт в с.Табунщиково, ул. Комсомольская от д.1 до д.5 и от ул.Октябрьская д.23 до д.33 на сумму 45,0 тыс. рублей; - провелась замена изношеного слоя твердого покрытия асфальта по ул.Ленина от д. 66 до 70 на сумму 200,0 тыс.руб; - покос обочин на сумму 70,0 тыс. рублей. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 422,6 | 422,6 | 360,5 | 62,1 освоение денежных средств запланировано на IV полугодие 2020 года |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | И.В. Ординарцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения. | х | 30.09.2020 | х | X | х | х |
| 6. | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения» | И.В. Ординарцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | х |  | х | 166,8 | 166,8 | 57,0 | 109,8 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | И.В. Ординарцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. Проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на сумму 37,0 тысяч руб. Разработка проекта организации дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения по муниципальному контракту на сумму 20,0 тыс.руб. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 166,8 | 166,8 | 57,0 | 109,8 |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | И.В. Ординарцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | И.В. Ординарцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Обновлены дорожные знаки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. | х | 30.09.2020 | х | х | х | х |
| 10. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 589,4 | 589,4 | 417,5 | 171,9 |
|  |  | Глава Администрации - Здроб О.Н. Специалист по благоустройству - И.В.Ординарцева |  |  |  | 589,4 | 589,4 | 417,5 | 171,9 |

Глава Администрации Табунщиковского  сельского поселения                                                                                О.Н.Здроб

Исполнитель:

Специалист по благоустройству – И.В.Ординарцева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 1 полугодие 2020 г.

Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 17.12.2018 № 81.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены ассигнования за счет средств бюджета района в сумме 589,4 тыс. рублей. За 1 полугодие 2020 года фактическое освоение средств составило 417,5 тыс. рублей или 70,8 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжение Администрации Табунщиковского сельского поселения от 23.12.2019 № 41 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 422,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года фактическое освоение средств составило 360,5 тыс. рублей или 85,3 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

1.1 «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.2 «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения.

На реализацию подпрограммы 2 на 2020 год предусмотрено 166,8 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 фактические освоение составило 57,0 тыс. рублей или 34,2 %. Проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки. В рамках подпрограммы 2 предусмотрены два основные мероприятия:

2.1 «Организация дорожного движения»

2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате обновлены дорожные знаки, пешеходный переход. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                                                                  О.Н.Здроб

Исполнитель:

Специалист по благоустройству – Ординарцева И.В.