РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017 	                                                       №45                                            с.Табунщиково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 09.09.2013 №40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», Администрация Табунщиковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Табунщиковского сельского поселения                                                         О.Н.Здроб

Приложение

к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 31.03.2017  № 45

Отчет о реализации муниципальной программы

Табунщиковского сельского поселения

«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2016 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Табунщиковского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Табунщиковского сельского поселения; повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.10.2013 № 55, ответственным исполнителем и участниками в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 6 общественных субботников, ликвидированы 2 несанкционированные свалки;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования; по обследованию и дезинфекцию колодцев;

- проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

-  организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора;

- произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На  сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2016 год.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Табунщиковского сельского поселения» запланирована реализация шесть основных мероприятий:

- основное  мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» выполнено частично. Произведен  капитальный ремонт и замена труб в с.Табунщиково протяженностью 2,5 км и п.Рябиновка 0,2 км, поэтому происходит уменьшение износа от непрерывной эксплуатации;

- основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» выполнено в полном объеме. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 53 сходов;

- Основное мероприятие  1.3 «Мероприятия по газификации с. Табунщиково» выполнено в полном объеме. Выполнен комплекс кадастровых работ в отношении земельного участка под газопровод.

- основное мероприятие 1.4 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» выполнено в полном объеме. ООО «Водовод_К» выплачена субсидия на возмещение части платы граждан за потребленную воду.

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» запланирована реализация шесть основных мероприятий:

- основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» выполнено в полном объеме. Ежемесячно производилась оплата за электроэнергию уличного освещения. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения;

- основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» выполнено в полном объеме. Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 6 субботников. Заключены договора на вывоз несанкционированной свалки. Ежемесячно проводилась уборка территории от мусора и вывоз мусора.

- основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» выполнено в полном объеме. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности Заключены договора на спил аварийных деревьев.  Произведен  покос травы;

- основное мероприятие 2.4 «Иные мероприятия по прочему благоустройству» выполнено. В 2016 году своевременно осуществлялась уплата имущественного, земельного и транспортного налогов, приобретались ГСМ и запчасти для трактора, бензотриметра, бензопилы.

- основное мероприятие  2.5 «Информирование населения по вопросам благоустройства» выполнено в полном объеме. На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 712.2015 № 14 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Проведена работа по дезинфекции питьевой системы. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторами, которые оказывают отрицательное влияние на ход реализации основных мероприятий: недостаточное финансовое обеспечением полномочий Администрации Табунщиковского сельского поселения; кризисные явлениями в экономике поселения.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной программы – бюджет Табунщиковского сельского поселения. Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 1311,4 тыс. рублей, израсходовано 1305,7 тыс. рублей или 99,6 процента.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Табунщиковского сельского поселения» израсходовано 706,3 тыс. рублей, при плане 705,1 тыс. рублей или 99,8 процента.

Подпрограмма 2  «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» израсходовано 596,6 тыс. рублей, при плане 595,5 тыс. рублей или 99,8 процента.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В ходе проведения оценки достижения запланированных семи показателей муниципальной программы за 2016 год установлено следующее:

из 2 показателей муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» достигли планового значения 2 показателя;

2 показателя подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Табунщиковского сельского поселения» муниципальной программы достигли планового значения.

из 3 показателей подпрограммы 2 ««Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения»» 3 показателя  достигли плановых значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную  программу Табунщиковского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» внесено ответственным исполнителем девять изменений.

1.В связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016 год утверждено постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 30.12.2015 № 121 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.10.2013 № 55 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  .

2. В связи с принятием решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 22.04.2016 №96 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2015 №84 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год» утверждено постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 18.05.2016 № 57 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.10.2013 № 55 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», предусматривающее следующие изменения:

увеличение бюджетных ассигнований на 16,3 тыс. рублей ремонт водопроводных сетей

3. В связи с принятием решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 30.05.2016 №98 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2015 №84 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год», утверждено постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 09.06.2016 № 66 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от  24.10.2013 № 55 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», предусматривающее следующие изменения:

по мероприятию «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» бюджетные ассигнования уменьшены на 1,2 тыс. рублей на уборку территории от мусора;

по мероприятию «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» бюджетные ассигнования увеличены на 1,2 тыс. рублей на ремонт водопровода.

4. В связи с принятием решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 30.05.2016 №98 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 29.07.2016 №101 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2015 №84 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год», утверждено постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 29.08.2016 № 74 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от  24.10.2013 № 55 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», предусматривающее следующие изменения:

по мероприятию «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» бюджетные ассигнования уменьшены на 2,3 тыс. рублей на уборку территории от мусора;

5. Постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 01.09.2016 № 100 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.10.2013 № 55 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» увеличены бюджетные ассигнования на 86,5 тыс. рублей на приобретение насоса и водопроводных труб для водопровода поселка Рябиновка в соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 03.08.2016 №103 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2015 №84 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

7. . В связи с принятием решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 12.09.2016 №104 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2015 №84 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год», утверждено постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 30.09.2016 № 105 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от  24.10.2013 № 55 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», предусматривающее следующие изменения:

по мероприятию «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» бюджетные ассигнования уменьшены на 11,0 тыс. рублей на уборку территории от мусора;

по мероприятию «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» бюджетные ассигнования увеличены на 11,0 тыс. рублей на дезинфекцию воды и сбор проб.

8. В связи с принятием решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 27.10.2016 №108 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2015 №84 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год», утверждено постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 25.11.2016 № 125 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от  24.10.2013 № 55 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», предусматривающее следующие изменения:

по мероприятию «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» бюджетные ассигнования увеличены на 12.8 тыс. рублей на оплату за потребленную электорэнергию.

по мероприятию «Иные мероприятия по прочему благоустройству» бюджетные ассигнования увеличены на 0.4 тыс. рублей на приобретение ГСМ для трактора.

9. В связи с принятием решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 10.11.2016 №110 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2015 №84 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год», утверждено постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 09.12.2016 № 133 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от  24.10.2013 № 55 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», предусматривающее следующие изменения:

по мероприятию «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» бюджетные ассигнования увеличены на 101,5 тыс. рублей на оплату за потребленную электорэнергию.

по мероприятию «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» бюджетные ассигнования увеличены на 80,0 тыс. рублей на оплату за ремонт водопроводных сетей поселка Рябиновка.

11. В целях приведения нормативно-правового акта Табунщиковского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 06.12.2016 №115 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2015 №84 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год». утверждено постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 23.12.2016 № 144 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.10.2013 № 55 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»плановые значения приведены в соответствие к фактическим.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 12 целевых показателей достигли своих плановых значений 10 показателя, не достигли плановых значений 3 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1;

Значение целевых показателей соответствует нормативному (= 1) по причине достижения плановых значений данных показателей (индикаторов).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (Эо= 7/7=1,0), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (СРом = 9/9= 1,0), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2016 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Табунщиковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 0,75 (СРм = 9/9=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,96  (ССуз = 1305,7/1311,4 =1).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 0,78 (Эис = 1/1=1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,78 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел 9. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2016 № 59 утвержден новый план реализации на 2017 год.

### Приложение №1

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Стаценко Т.Л. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Улучшение состояния объектов коммунальной сферы. повышение удовлетворенности населения Табунщиковского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | Заключен договор на текущий ремонт и замена труб водопроводных сетей протяженностью 2,5 км в с.Табунщиково и 0,2 км. в поселке Рябиновка. Приобретены водонапорные насосы |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Стаценко Т.Л. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 15 сходов. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по газификации с. Табунщиково» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Стаценко Т.Л.. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | повышение уровня жизни населения | проведена экспертиза схемы газоснабжения села Табунщиково. Выполнен комплекс кадастровых работ в отношении земельного участка под газопровод | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Стаценко Т.Л. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | повышение уровня жизни населения | ООО «Водовод_К» выплачена субсидия на возмещение части платы граждан за потребленную воду | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Стаценко Т.Л. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, оплата электроэнергии за уличное освещение | Ежемесячно производилась оплата за электроэнергию уличного освещения. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Стаценко Т.Л. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; выявление и ликвидация несанкционированных свалок. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 6 субботников. Заключены договора на вывоз несанкционированной свалки. Ежемесячно проводилась уборка территории от мусора и вывоз мусора. Заключены договора на спил аварийных деревьев. Произведен покос травы. | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Стаценко Т.Л. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | повышение уровня благоустройства территории поселения | сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.4 «Иные мероприятия по прочему благоустройству» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Стаценко Т.Л. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Уплата имущественных, земельных и прочих налогов приобретение ГСМ и запчастей для трактора и коммунальной техники | В 2016 году своевременно осуществлялась уплата имущественного, земельного и транспортного налогов приобретение ГСМ и запчастей для трактора и коммунальной техники |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.5 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации – Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Стаценко Т.Л. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию жителями осознанных решений в сфере благоустройства населенных пунктов. | на сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | - |

### Приложение №2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района,

бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 1 311,4 | 1 311,4 | 1 305,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
|  | бюджет поселения | 1224,9 | 1224,9 | 1219,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения» | всего | 706.3 | 706.3 | 705.1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
|  | бюджет поселения | 619.8 | 619.8 | 618.6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 682.1 | 682.1 | 682.0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
|  | бюджет поселения | 596 .6 | 595.6 | 595.5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по газификации с. Табунщиково» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.» | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 23.2 | 23.2 | 23.1 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» | всего | 605.1 | 605.1 | 600.6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 605.1 | 605.1 | 600.6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1«Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 497.6 | 497.6 | 495.4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 497.6 | 497.6 | 495.4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 7.5 | 7.5 | 7.4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 28.8 | 28.8 | 27.3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 28.8 | 28.8 | 27.3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. «Иные мероприятия по прочему благоустройству» | всего | 71.2 | 71.2 | 70.5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 71.2 | 71.2 | 70.5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение №3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 77,5 | 77,5 | 85.0 | - |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 78,0 | 40 | 40 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения» |
| 1.1 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 40 | 20 | 20 | - |
| 1.2 | Уровень газификации Табунщиковского сельского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» |
| 2.1 | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м. | 2600 | 2700 | 2700 |  |
| 2.2 | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 82 | 85 | 90 | - |
| 2.3 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 85 | 85 | 85 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение №4

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | X | X | X | 706.3 | 706.3 | 705.1 | 705.1 | 0.2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | произведен текущий ремонт водопровода протяженностью 2,538 км с.Табунщиково, замена водопроводных сетей п.Рябиновка протяженностью 0,2 км приобретены насосы для подачи воды. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 682.1 | 682.1 | 682.0 | 682.0 | 0.1 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 28 сходов. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по газификации с.Табунщиково» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельного участка под газопровод | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Выплата субсидий водоснабжающей организации возмещение части платы граждан за потребленную воду | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 0,1 |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X |  |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | X | X | X | 605,1 | 605,1 | 600,6 | 599,4 | 4,5 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 7014 от 20.01.2016г. Ежемесячно проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения согласно договорам гражданско-правового характера на сумму 36,3 тыс.руб. и приобретение электрических ламп. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 497,6 | 497,6 | 495,4 | 495,4 | 2,2 по факту потребления |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника. Заключены договора гражданско-правового характера на сумму 7,5 тыс.руб. по уборке мусора. Заключено 2 договора на спил аварийных деревьев , покос травы договор. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Для реализации данного мероприятия был заключен договор на противоклещевую обработку мест общего пользования № 116/066/02/65 от 10.02.2016 на сумму 10,4 тыс.руб.; Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 28,8 | 28,8 | 27.3 | 27.3 | 1,5 освоение средств по фактически произведенным работа |
|  | Основное мероприятие 2.4. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Повышение уровня благоустройства территории поселения. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.4 «Иные мероприятия по прочему благоустройству» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Уплата имущественных, земельных и прочих налогов, приобретение ГСМ и запчастей для коммунальной техники | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 71,2 | 71,2 | 70,5 | 69,4 | 0,7 по факту потребления ГСМ |
| 12 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 13 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест уборке и содержанию общественных мест. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 14 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1 311 ,4 | 1 311 ,4 | 1 305 ,7 | 1 304 ,5 | 5,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщиковскогоо сельского поселения – Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | X | X | X | 1 311 ,4 | 1 311 ,4 | 1 305 ,7 | 1 304 ,5 | 5,7 |