РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2017 	                                                       № 47                                           с.Табунщиково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 09.09.2013 №40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»,  Администрация Табунщиковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Табунщиковского сельского поселения                                                                 О.Н.Здроб

Приложение

к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 30.03.2017  № 47

Отчет о реализации муниципальной программы

Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях развития массовой физической культуры и спорта; совершенствования системы физического воспитания населения; развития инфраструктуры физической культуры и спорта, в рамках реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.10.2013 № 52

Ежегодно сельское поселение принимает участие в более 20 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе комплексные традиционные многоэтапные массовые соревнования:

- спартакиада «Здоровье» (3 этапа) по 10 видам спорта с участием более 40 человек на всех этапах;

- «Спартакиада Дона» муниципальных служащих по 6 видам спорта с участием более 20 человек на всех этапах;

- олимпиада школьников по 10 видам спорта с участием более 40 человек на всех этапах;

А также в ежегодных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях «День физкультурника», «Российский азимут», Всероссийский день бега «Кросс наций», в которых ежегодно участвуют свыше 70 человек.

В 2016 году спортсмены поселения принимали участие в 6 межпоселенческих спортивно-массовых мероприятиях: по волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, дартсу, шахматам, шашкам, футболу, мини футболу которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 129 человек. Спортивные снаряды, имеющиеся в МБОУ «Пролетарская СОШ», позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. В 2016 году спортсмены Табунщиковского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по ориентированию, легкоатлетическому кроссу.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2016 год.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

По подпрограмме 1 запланирована реализация одного основного мероприятия «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности». Данное мероприятие исполнено в полном объеме: проведено 6 спортивно-массовых мероприятий, спортсмены сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по ориентированию, легкоатлетическому кроссу.

По подпрограмме 2 «Развитие материальной и спортивной базы» основное мероприятие 2.1. «Развитие материальной и спортивной базы в Пролетарском сельском поселении» выполнено в полном объеме.

Мероприятие было исполнено в полном объеме, учебные учреждения оснащены спортивными снарядами и инвентарем, которые являются доступным средством оздоровления населения и обеспечивают право граждан на равный доступ к спортивным объектам.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 18.12.2015 № 15 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Спортивные команды принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторами, которые оказывают отрицательное влияние на ход реализации основных мероприятий: недостаточность финансирования и потребность в повышении качества материально-технического обеспечения.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

На реализацию муниципальной программой в 2016 году бюджетные ассигнования не выделялись

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В 2016 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2016 год установлено следующее:

2 показателя муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» достигли плановых значений;

1 показатель подпрограммы 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» муниципальной программы достиг плановых значений;

1 показатель подпрограммы 2 «Развитие материальной и спортивной базы» достиг плановых значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную  программу Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  ответственным исполнителем изменения не вносились.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций».

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 4 целевых показателей все показатели, достигли своих плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (Эо= 4/4=1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (СРом = 2/2 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2016 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Табунщиковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 2/2=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,0 (ССуз = 0/0 =0).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,01 (Эис = 1,0/0,0=0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1*0,5+1,0*0,3+0,0*0,2=0,8). Таким образом, можно сделать вывод о высоком  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел 9. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.12.2016 № 63 утвержден новый план реализации на 2016 год.

- Приложение №1

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1 Основное мероприятие «Организация спортивных мероприятий» | Глава Администрации - О.Н.Здроб инспектор Сосонная В.С. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | обеспечение конкурентоспособности спортсменов Табунщиковского сельского поселения на районных соревнованиях, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Табунщиковского сельского поселения. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Табунщиковского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Табунщиковского сельского поселения | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2.1 Основное мероприятие: «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Глава Администрации - О.Н.Здроб инспектор Сосонная В.С. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | жители поселения обеспечены спортивным залом, имеются спортивные площади, спортивные сооружения. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения | - |

Приложение №2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация спортивных мероприятий» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

- Приложение №3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей Табунщиковского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 30 | 32 | 32 | - |
| 2. | Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Пролетарском сельском поселении | м2/1жителя | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 40 | 50 | 50 | -0,0 годие №2в спортивных меропричятияхация 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2.1. Доступность объектов массового спорта для жителей Табунщиковского сельского поселения | м2/1жителя | - | 0,2 | 0,2 | - |

-------------------------------

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №4

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Глава Администрации - О.Н.Здроб инспектор Сосонная В.С. | х | х | х | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация спортивных мероприятий» | Глава Администрации - О.Н.Здроб инспектор Сосонная В.С. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Табунщиковского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Табунщиковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации - О.Н.Здроб инспектор Сосонная В.С. | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения | х | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 . «Развитие материальной и спортивной базы» | Глава Администрации - О.Н.Здроб инспектор Сосонная В.С. | х | х | х | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Глава Администрации - О.Н.Здроб инспектор Сосонная В.С. | Обеспеченность и доступность для жителей поселения объектов массового спорта | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - О.Н.Здроб инспектор Сосонная В.С. | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения | х | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | - | - | - | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения Глава Администрации - О.Н.Здроб инспектор Сосонная В.С. | х | х | х | - | - | - | - | - |