РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАБУНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2021 №21

с. Табунщиково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за начальником сектора экономики и финансов Васьковой О.В.

Глава Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                 О.Н.Здроб

Приложение

к постановлению

Администрации

Табунщиковского

сельского поселения

от 27.03.2021  №21

Отчет о реализации муниципальной программы

Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2020 год.

В целях создания условий для сохранения исторического и культурного наследия Табунщиковского сельского поселения; формирования единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры; создания условий для сохранения и развития культурного потенциала Табунщиковского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 №80 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повышена доступность культурных ценностей для населения Табунщиковского сельского поселения. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой учреждение работает в онлайн.

Мероприятия 2020 года прошли в рамках объявленного Президентом РФ Года памяти и славы в России, в рамках мероприятий «Донского культурного марафона», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, такие как:

Районная патриотическая вокальная акция «День Победы»; районная патриотическая акция «Стихи Великой Победы»; районная патриотическая акция «Любимые песни Победы – Катюша»; районная патриотическая акция «Любимые песни Победы – «Смуглянка»; возложение цветов к памятнику в честь 75-й годовщины в Табунщиковском сельском поселении; участие в районной акции, посвященной Дню России «Воспеваю Отечество – величавую Русь»; возложение цветов к Памятнику Победы, посвященное Дню памяти и скорби «Мы помним. Мы скорбим» (22 июня); акция «Радость Победы» выступление концертной бригады у участника Великой Отечественной войны с праздничным концертом.

В клубных учреждениях поселения действует 10 клубных формирований самодеятельного народного творчества и клубы по интересам:  «Юность», «Гармония», «Художественное слово», «Фантазия», «Семейный круг», «Умелые руки», «Табунщаночка», «Мелодия», «Радуга», «Очумелые ручки», в которых участвуют 128 человек. Было проведено 183 мероприятий, количество посетителей 6422 человек.

Расходы бюджета МБУК «Табунщиковский СДК» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1235,4 тыс.рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры было израсходовано 1011,6тыс.6рублей(за счет поступлений из резервного фонда Правительства Ростовской области 97,6тыс.рублей).

Начался год с проведения праздника Рождества, прошли посиделки «Календарь праздничной зимы», уличное гулянье «Масленичный разгуляй», конкурсно-развлекательная программа «Папа, мама, я-спортивная семья», викторины. В феврале было организованно и проведено мероприятие Праздничный концерт  «В честь защитников Отечества». В феврале прошли митинги, посвященные освобождению местности от фашистских захватчиков «Тогда в феврале 43…». Организовали и провели концерт «Мелодии весны»; вечер отдыха «Песни любви». В связи  с санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) приняли участие в мероприятиях (онлайн режиме) «Донского культурного марафона», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, такие как: районная патриотическая вокальная акция «День Победы»; районная патриотическая акция «Стихи Великой Победы»; районная патриотическая акция «Любимые песни Победы – Катюша»; районная патриотическая акция «Любимые песни Победы – «Смуглянка»; возложение цветов к памятнику в честь 75-й годовщины в Табунщиковском сельском поселении; возложение цветов к Памятнику Победы, посвященное Дню памяти и скорби «Мы помним. Мы скорбим» (22 июня); акция «Радость Победы» выступление концертной бригады у участника Великой Отечественной войны с праздничным концертом.

Участие в районной акции «Спасибо, доктор!» посвященной Дню медицинского работника; участие в районной акции, посвященной Дню России: «Воспеваю Отечество – величавую Русь»; участие в районной акции «С Любовью к Дону»; была проведена акция ко Дню Российского флага «Какого цвета Россия?»; проведена акция «Беслан, помним, скорбим…»; онлайн поздравление с Днем города «Красный Сулин, с Днем рождения!»; агитационная бригада выступила с поздравлением «Нам года не беда….», посвященному Дню пожилого человека; агитационной бригадой были проведены уличные концерты, посвященные Дню села «Деревенька моя»; участие в районной акции «В дружбе  народов – сила России»; онлайн-поздравлением « Милая моя…» сказано много теплых слов дорогим мамам; приняли участие в районном конкурсе «Минута славы»; участие во Всероссийской акции «Никто не забыт», посвященной 75-летию Великой Победы, 3 декабря – День Неизвестного солдата;  участие в районном проекте  «Мы вместе»; онлайн поздравление «С Новым годом!»

Проводились выставки ИЗО, выставки ДПИ, викторины, устные журналы, информационные часы, беседы, круглые столы, конкурсные программы.

Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 28658,20 рублей.

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2020 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 4 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 2239,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 97,6 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2096,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 45,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения 25.12.2020 № 63«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 24.12.2019 № 42 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Краcносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 2239,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2239,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 97,6 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2096,5 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 45,6 тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2239,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 97,6 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2096,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 45,6 тыс. рублей.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Указам Президента составила 28658,20 рублей .

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю отсутствуют значения, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения», плановое значение 2,6тыс. человек, фактическое значение  2,6тыс. человек.

Показатель 1.1. «Увеличение численности участников клубных формирований», плановое значение 10 процентов, фактическое значение 0.

Показатель 1.2 «Соотношение средней заработной платы работников   учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 2.1. «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей», плановое значение 10 процентов, фактическое значение 10 процента.

Показатель 2.2. «Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» (образцовый)», значение отсутствует.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 19.02.2018 №17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (Со= 4/5=0,8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году составляет 1,0 (СРом = 4/4 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Табунщиковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 1/1=1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (ССуз = 2239,7/2239,5 = 1,0.

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1/1=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,9 (УРпр = 0,8*0,5+1*0,3+1,0*0,2=0,9). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2020 года признан удовлетворительным.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Табунщиковского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации – Здроб О.Н. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Здроб А.А. | 31 декабря 2020 | -1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | приобщение населения к культурным ценностям | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Табунщиковского сельского поселения (МБУК «Табунщиковский СДК» | Глава Администрации – Здроб О.Н. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Здроб А.А. | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 183 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. Количество посетителей мероприятий составило 6422 человек. В 10 клубных формированиях участвует 128 человек «Юность», «Гармония», «Художественное слово», «Фантазия», «Семейный круг», «Умелые руки», «Табунщаночка», «Мелодия», «Радуга», «Очумелые ручки» | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)» | Глава Глава Администрации – Здроб О.Н. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Здроб А.А. | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Обеспечение поддержки профессионального искусства и самодеятельного творчества» | Глава Администрации – Здроб О.Н. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Здроб А.А. | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | приобщение населения к культурным ценностям | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | - |
| 5. | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | Глава Администрации – Здроб О.Н. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Здроб А.А. | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | Глава Администрации – Здроб О.Н. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Здроб А.А. | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | обеспечение праздничной программы для людей разного возраста; выявление и поддержка молодых дарований | За 2020 год проведены культурно- массовые следующие мероприятия: в канун праздника Рождества, прошли посиделки «Календарь праздничной зимы», уличное гулянье «Масленичный разгуляй», конкурсно-развлекательная программа «Папа, мама, я-спортивная семья», викторины. В феврале было организованно и проведено мероприятие Праздничный концерт «В честь защитников Отечества». В феврале прошли митинги, посвященные освобождению местности от фашистских захватчиков «Тогда в феврале 43…». Организовали и провели концерт «Мелодии весны»; вечер отдыха «Песни любви». В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) приняли участие в мероприятиях (онлайн режиме) «Донского культурного марафона», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, такие как: районная патриотическая вокальная акция «День Победы»; районная патриотическая акция «Стихи Великой Победы»; районная патриотическая акция «Любимые песни Победы – Катюша»; районная патриотическая акция «Любимые песни Победы – «Смуглянка»; возложение цветов к памятнику в честь 75-й годовщины в Табунщиковском сельском поселении; возложение цветов к Памятнику Победы, посвященное Дню памяти и скорби «Мы помним. Мы скорбим» (22 июня); акция «Радость Победы» выступление концертной бригады у участника Великой Отечественной войны с Праздничным концертом. Участие в районной акции «Спасибо, доктор!» посвященной Дню медицинского работника; участие в районной акции, посвященной Дню России: «Воспеваю Отечество – величавую Русь»; участие в районной акции «С Любовью к Дону»; была проведена акция ко Дню Российского флага «Какого цвета Россия?»; проведена акция «Беслан, помним, скорбим…»; онлайн поздравление с Днем города «Красный Сулин, с Днем рождения!»; агитационная бригада выступила с поздравлением «Нам года не беда….», посвященному Дню пожилого человека; агитационной бригадой были проведены уличные концерты, посвященные Дню села «Деревенька моя»; участие в районной акции «В дружбе народов – сила России»; онлайн-поздравлением « Милая моя…» сказано много теплых слов дорогим мамам; приняли участие в районном конкурсе «Минута славы»; участие во Всероссийской акции «Никто не забыт», посвященной 75-летию Великой Победы, 3 декабря – День Неизвестного солдата; участие в районном проекте «Мы вместе»; онлайн поздравление «С Новым годом!» Проводились выставки ИЗО, выставки ДПИ, викторины, устные журналы, информационные часы, беседы, круглые столы, конкурсные программы. | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | Глава Администрации – Здроб О.Н. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Здроб А.А. | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | увеличение количества жителей (инвалидов и других маломобильных групп населения), посещающих культурные мероприятия | в учреждениях культуры обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, имеются пандусы |  |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Приобщение к культурному процессу жителей поселения» | Глава Администрации – Здроб О.Н. (Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Здроб А.А. | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | проведены массовые праздники, народные гуляния, фестивали народного творчества. На мероприятиях присутствуют инвалиды и другие маломобильные группы населения. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

«Развитие культуры» за 2020г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная «Развитие культуры» | всего | 2239,7 | 2194,1 | 2239,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2096,5 | 2096,5 | 2096,5 |
|  | внебюджетные источники | 45,6 | х | 45,4 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 2239,7 | 2194,1 | 2239,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2096,5 | 2096,5 | 2096,5 |
|  | внебюджетные источники | 45,6 | х | 45,4 |
| Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Табунщиковского сельского поселения (МБУК «Табунщиковский СДК»)» | всего | 2239,7 | 2194,1 | 2239,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2096,5 | 2096,5 | 2096,5 |
|  | внебюджетные источники | 45 ,6 | х | 45,4 |
| Основное мероприятие 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| 1. | 1. Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения | Ед/Тыс.человек | - | 2587 | 2587 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 2. | 1.1. Увеличение численности участников клубных формирований | процент | - | 10 | 0 | В связи с оптимизацией штатной численности |
| 3. | 1.2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» |
| 4. | 2.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | процент | - | 10 | 10 | - |
| 5. | 2.2.Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» (образцовый) | единиц | - | - | - |  |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период январь-декабрь 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности | Глава Администрации поселения О.Н.Здроб Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Здроб А.А. | х | х | х | 2239,7 | 2239,7 | 2239,5 | 0,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Табунщиковский СДК» | Глава Администрации поселения О.Н.Здроб Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Здроб А.А. . | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Табунщиковского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2239,7 | 2239,7 | 2239,5 | 0,2 |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации поселения О.Н.Здроб Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Здроб А.А. поселения | В клубных учреждениях поселения действует 10клубных формирований самодеятельного народного творчества и клубы по интересам. Было проведено 183мероприятия, количество посетителей 6422 человек. Расходы бюджета МБУК «Табунщиковский СДК» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1235,40 тыс.рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд израсходовано 959,3тыс.рублей Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 28658,20 рублей. | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 4 | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации поселения О.Н.Здроб Директор МБУК «Табунщиковский СДК» Здроб А.А. | х | х | х | 2239,7 | 2239,7 | 2239,5 | 0,2 |