Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

__.__.2013	№ __	                                      с.Табунщиковское

Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-эконо-мического развития Табунщиковского сельского поселения и составления проекта бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии со ст. ст. 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения 07.08.2007 № 14 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Табунщиковское сельское поселение», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Табунщиковского сельского поселения и составления проекта бюджета Табунщиковского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, на основании ст. 30 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», Администрация Табунщиковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Табунщиковского сельского поселения и составления проекта бюджета Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению.

2. Определить сектор экономики и финансов Администрации Табунщиковского сельского поселения ответственным за разработку прогноза социально-экономического развития Табунщиковского сельского поселения.

3. Приступить к разработке прогноза социально-экономического развития поселений, проекта бюджета поселения с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов О.В.Васькову

Глава Табунщиковского

сельского поселения                                                                                                          А.П.Сосонный

Приложение к постановлению

Администрации Табунщиковского сельского поселенияот

__.__.20__ № __

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития

Табунщиковского сельского поселения и составления проекта бюджета Табунщиковского сельского поселения

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и внесение на рассмотрение комиссии Администрации Табунщиковского сельского поселения по оценке результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения и оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ отчетов о реализации в 2012 году муниципальных долгосрочных целевых программ | до 01.04.2013 | Специалисты Администрация сельского поселения |
| 2. | Внесение изменений в муниципальные долгосрочные целевые программы с учетом мероприятий областных долгосрочных и ведомственных целевых программ, результатов оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, а также в части оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий на текущий финансовый год и плановый период | до 01.05.2013 | муниципальные заказчики (муниципальные заказчики- координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ |
| 3. | Разработка и представление прогноза социально-экономического развития поселений, Табунщиковского сельского поселения на 2014-2016 годы в соответствии с доведенными формами: в Финансово-экономическое управление Администрации Табунщиковского сельского поселения раздел «Промышленное производство» раздел «Финансовые показатели» в сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Табунщиковского сельского поселения раздел «Потребительский рынок» раздел «Малое предпринимательство» раздел «Инвестиции» в отдел сельского хозяйства Администрации Табунщиковского сельского поселения раздел «АПК» В отдел социальной политики Администрации Табунщиковского сельского поселения - раздел «Труд» | до 10.06.2013 уточненные до 10.07.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 4. | Подготовка и внесение на рассмотрение Администрации поселения соответствующего правового акта в случае принятия решения о разработке муниципальной долгосрочной или ведомственной целевой программы со сроком ее реализации начиная с 2014, 2015, 2016 годов | до 15.08.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 5. | Разработка и представление в Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района |  |  |
| 5.1. | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета района | до 27.05.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 5.2. | Сведений о задолженности по платежам в бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: -земельному налогу; -налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2014 – 2016 годы | до 01.07.2013 | руководитель Межрайонной инспекции ФНС России № 21 по РО (по согласованию) |
| 5.3. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности по поселению, на 2014-2016 годы | до 01.08.2013 | Специалист по земельным и имущественным отношениям, сектор экономики и финансов |
| 5.4. | Оценки налогового и неналогового потенциала по поселению, на 2014 – 2016 годы | до 01.08.2013 | Специалист по земельным и имущественным отношениям, сектор экономики и финансов |
| 5.5. | Информации о предельной штатной численности Администрации Табунщиковского сельского поселения на 2014-2016 годы, согласованной с Главой поселения | до 01.08.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 6. | Внесение изменений в действующие муниципальные долгосрочные целевые программы с учетом прогноза социально-экономического развития Табунщиковского сельского поселения на 2014-2016 годы | до 01.09.2013 | муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ Табунщиковского сельского поселения |
| 7. | Формирование и представление Главе Табунщиковского сельского поселения параметров бюджета района на 2014 - 2016 годы с учетом внесенных изменений в муниципальные долгосрочные целевые программы, в том числе: изменение параметров бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2014 - 2015 годы; объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2016 год | до 15.09.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 8. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета района изменений по показателям расходов бюджета района на 2014 и 2015 годы и проекта показателей расходов бюджета района на 2016 год | до 20.09.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 9. | Подготовка постановления Администрации Табунщиковского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Табунщиковского сельского поселения на 2014-2016 годы» | до 15.10.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 10. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | до 15.10.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 11. | Согласование с главой Администрации Табунщиковского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | до 22.10.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 12. | Внесение на рассмотрение комиссии Администрации Табунщиковского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | до 01.11.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 13. | Подготовка и внесение на рассмотрение коллегии Администрации Табунщиковского сельского поселения: |  |  |
| 13.1 | проекта решения Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Табунщиковского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» с пояснительной запиской | до 01.11.2013 | Специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 13.2 | предварительных итогов социально-экономического развития Табунщиковского сельского поселения за истекший период 2013 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Табунщиковского сельского поселения за 2013 год | до 01.11.2013 | Сектор экономики и финансов |
| 14. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета района и представление в Финансово-экономическое управление Администрации Табунщиковского сельского поселения | до 01.01.2014 | Сектор экономики и финансов |