РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2014 г.                                           № 20                                         с.Табунщиково

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы

«Пожарная безопасность и защита

населения и территорий

Табунщиковского

сельского поселения от

чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014

годы» по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Главы Табунщиковского сельского поселения от 21.06.2012 № 27/1 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных   долгосрочных  целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,  руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Табунщиковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Табунщиковского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети  «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Табунщиковского

сельского поселения                                                                                    А.П.Сосонный

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Табунщиковского

- сельского поселения

- от 17.03.2014  № 20

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Табунщиковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2013 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2012 году предусматривалось выделение средств из местного бюджета в сумме 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 19,1 тыс. рублей (95,5 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

1. Мероприятия по пожарной безопасности:

в течении всего года проводилось обучение населения мерам пожарной безопасности путем размещения материалов на информационных стендах, доведения информации на сходах граждан. Прошли обучение -повышение уровня подготовки специалистов, руководящего состава и  населения поселения  к действиям в условиях ЧС, при пожарах и на воде в количестве 8 человек.

2. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

Приобретены система оповещения ручная сирена С-120 и два электромегафона     Табунщиковского сельского поселения. Учебно-консультационный пункт в достаточной степени оснащен стендами, учебно-методической литературой.

3. Организационные мероприятия:

Проведено уточнение плана действий Табунщиковского сельского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, плана по гражданской обороне.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу изменения не вносились.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 20,0 тыс. рублей, использовано 19,1 тыс. рублей, что составило 95,5 %.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- снижение показателей гибели, травматизма людей и размера материальных потерь, как от пожаров, так и от других чрезвычайных ситуаций;

- высокий уровень готовности оперативного реагирования на угрозу любых возможных ЧС, совершения террористических актов;

- повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;

- оборудование мест для размещения пострадавшего населения в результате чрезвычайной ситуации.

В качестве основных подходов и направлений, способствующих достижению поставленных целей и решению задач предлагается:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах  поселения;

-совершенствование системы защиты населения и территорий муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий  поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (включая мероприятия по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения и объектов  гражданской обороны  поселения, о возникновении возможной опасности);

-создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств:

-развитие   системы   информирования   и    оповещения населения о правилах поведения и  действиях в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей;

-повышение уровня подготовки специалистов, руководящего состава  и  населения   поселения  к действиям в условиях ЧС, при пожарах и на воде;

-создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-восполнение, по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

-дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах  поселения;

-осуществление мероприятий по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

-обеспечение  средствами пожаротушения, противопожарным  оборудованием;

-приобретение современных средств необходимых для спасения людей при пожарах;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  поселения, охране их жизни и здоровья;

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений  правил поведения на воде, а также  пропаганде знаний  в области защиты  населения  и  территории  поселения от ЧС.

С 01 января реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Табунщиковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» не предусматривается, на основании постановлений Администрации Табунщиковского сельского поселения от 09.09.2013 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 24.10.2013 № 54 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Инспектор по вопросам пожарной безопасности,

ГОЧС и архивной работе                                                                                      Сосонная В.С..

- Таблица 1

О Т Ч Е Т

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Табунщиковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций                                      на 2011 – 2014 годы» за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0,9 тыс. руб. |
| 1. | Установка пожарных гидрантов в населенных пунктах Табунщиковского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Приобретение огнетушителей, систем оповещения населения о чрезвычайной ситуации, автономных источников питания. средствами индивидуальной защиты | 17,1 | 0 | 0 | 17,1 | 0 | 17,1 | 0 | 0 | 17,1 | 0 | 17,1 | 0 | 0 | 17,1 | 0 |  |
| 3. | Обучение населения мерам пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Отсыпка пирсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Приобретение противопожарного инвентаря | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Обучение должностных лиц на курсах ГО | 2,9 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0,9 тыс. руб. экономия сложилась за счет меньшей стоимости услуг |
| 7. | Установка запрещающих знаков на водоемах поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Табунщиковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»   за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2013 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2013 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Снижение количества пожаров | процентов от базового показателя 2010 года (3 единиц) | уменьшение на 100,0 процента | пожары на территории поселения не возникали | +90,0 |
| 2 | Увеличение количества спасенных людей | процентов от базового показателя 2010 года (0 единиц) | 1 | 0 | -1 |