РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАБУНЩИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2015 	                                                       №   21                                         с.Табунщиково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 09.09.2013 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Табунщиковского

сельского поселения                                                             А.П.Сосонный

Приложение

к постановлению

Администрации

Табунщиковского

сельского поселения

от 23.07.2015№ 21

Отчет о реализации муниципальной программы

Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 г.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Администрацией Табунщиковского сельского поселения на 2014 год утверждена муниципальная программа «Муниципальная политика», реализация которой нацелена на:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Табунщиковском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Табунщиковского  сельского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Табунщиковского сельского поселения.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один ведущий специалист получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Экономика муниципального образования», что позволит в дальнейшем избежать ошибок при управлении бюджетным процессом.

Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения 2 раза принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы. В результате повысился уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Табунщиковском сельском поселении перенесено на II квартал 2015 года по итогам работы за 2014 год.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты отражены в таблице 1.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Табунщиковского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Эффективности хода реализации целевых показателей муниципальной программы за 2014 год составила 77,9 %.

Бюджетная эффективность муниципальной программы определялась как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану и составила в 2014 году 97,7 %.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2014 год утвержденным Распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 29.10.2013 № 30.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Табунщиковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» запланирована реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»

исполнено в полном объеме, Глава поселения 2 раза принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, в результате была получена возможность оказания организационной, методической, юридической и информационной поддержки.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» выполнено,  в целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками».

Основное мероприятие 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Табунщиковского сельского поселения» реализовано в полном объеме, для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного».

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» запланирована реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса оценки населения Табунщиковского сельского поселения  о деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения» не было проведено. Неисполнение мероприятия привело к отсутствию информации для принятия управленческих решений. Реализация мероприятия перенесена на II квартал 2015 года.

Основное мероприятие 2.2 «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Табунщиковского сельского поселения, проектов правовых актов Табунщиковского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» исполнено на 100 %, все нормативно-правовые акты, проекты правовых актов, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Табунщиковского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году отражено в таблице 2.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 9.5 тыс. руб., фактически израсходовано – 9.2 тыс. руб. (97,9 %).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Табунщиковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» план составляет 6,5 тыс. руб., фактические показатели и составили 6,3 тыс. руб.(96,9%)

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика», плановые значения соответствуют фактическим – 3,0 тыс. руб. (100%)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в таблице 4.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В 2014 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по двум показателям (индикаторам).

Фактический показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение» в связи с невыполнением доходной части бюджета составил 12,5 %, при плане 20 %, что повлекло за собой снижение уровня качества кадровой обеспеченности Администрации поселения. Показатель «Доля граждан положительно оценивающих деятельность Администрации Табунщиковского сельского поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на II квартал 2015 года. В результате не проведенного мероприятия отсутствует необходимая информация для принятия управленческих решений.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Табунщиковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по одному показателю (индикатору).

Не в полном объеме достигнут показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение», при плановом значении 20%, фактический показатель – 12,5 %. Из-за невыполнения доходной части бюджета поселения не было возможности в обучении муниципальных служащих, в результате снизился уровень качества кадровой обеспеченности Администрации поселения. Фактический показатель «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» выше планового значения на 71,7 %, что является отрицательным показателем.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по одному показателю (индикатору).

Показатель «Доля населения Табунщиковского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на II квартал 2015 года. В результате нет возможности формирования объективного представления об оценке населения Табунщиковского сельского поселения о деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение финансового года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика», согласно:

1. Постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 28.02.2014 № 17 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.10.2013 № 56 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика». Причинами изменений стали:

- изменение наименования основного мероприятия;

- корректировка бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2013 № 14 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 20.03.2014 № 23 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.10.2013 № 56 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Табунщиковского сельского поселения.

- добавление основного мероприятия;

- корректировка бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 28.02.2014 №16 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2013 № 14 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Причина изменений – направление бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов на мероприятия в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 9,0 тыс. руб. и уменьшение бюджетных ассигнований на 9,0 тыс. руб.  на повышение квалификации муниципальных служащих.

3. Постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 21.04.2014 № 28 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.10.2013 № 56 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика». Причина изменений – корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 28.03.2014 № 18 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2013 № 14  «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на 9,0 тыс. руб мероприятия в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью отнесены к не программным расходам

4. Постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 27.05.2014 № 35 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.10.2013 № 56 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика». Причина изменений – перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 30.04.2014 № 22 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения 26.12.2013 № 14 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на 5,5 тыс. руб. повышение квалификации муниципальных служащих и уменьшение бюджетных ассигнований на 5,5 тыс. руб. на публикацию и обнародование нормативно-правовых актов.

5. Постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 30.05.2014 № 39 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.10.2013 № 56 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Табунщиковского сельского поселения.

6. Постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 22.10.2014 № 71 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.10.2013 № 56 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика». Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

7. Постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 23.01.2015 № 11 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.10.2013 № 56 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика». Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в  соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2014 № 38 « «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и уменьшение на 11,5 тыс. руб. на публикацию и обнародование нормативно-правовых актов в соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2014 № 39 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения 26.12.2013 № 14 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей муниципальной программы осуществлялась по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы (процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

В расчете третьего показателя (индикатора) нет необходимости, так как плановое и фактическое значения равны 0, значит Э3 = 100 %.

В расчете показателя (индикатора) , ,   нет необходимости, так как плановое и фактическое значения равны 0

В результате по некоторым показателям наблюдаются отклонения фактических результатов от запланированных, поэтому при дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо изменение плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период.

Бюджетная эффективность муниципальной программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

где:

Эбюд – бюджетная эффективность муниципальной программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Данное значение бюджетной эффективности сложилось в результате невыполнения доходной части бюджета, что привело к затруднительному финансовому положению.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в   социально-экономическое развитие Табунщиковского сельского поселения: повышается эффективность деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения; уровень доверия населения к муниципальным служащим; уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих; качество жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 25.11.2014 № 25 утвержден новый план реализации на 2015 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Табунщиковского сельского поселения | единицы | - | 50 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на II квартал 2015 года |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение | проценты | - | 20 | 12.5 | В связи с невыполнением доходной части бюджета |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Табунщиковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | проценты |  | 20 | 12.5 | В связи с невыполнением доходной части бюджета |
| 1.4 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты |  | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты |  | 70 | 33.3 | Муниципальные служащие получат диплом о высшем образовании в 2016 году |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1. | Доля населения Табунщиковского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | - | 50 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на II квартал 2015 года |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативно-правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации | проценты | - | 20 | 20 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Табунщиковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Инспектор Сосонная В.С.(Глава поселения А.П.Сосонный) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Возможность получения организационной, методической, юридической и информационной поддержки | Администрация Табунщиковского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | Инспектор Сосонная В.С.(Глава поселения А.П.Сосонный) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, согласно договора на оказание платных образовательных услуг № 006/ПК от 17.03.14 | Из-за невыполнения доходной части бюджета поселения обучение получил только один муниципальный служащий |
| 1.3 | Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Табунщиковского сельского поселения» | Инспектор Сосонная В.С.(Глава поселения А.П.Сосонный) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного» | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет низкая посещаемость вкладки: «Оценка населения деятельности органов местного» |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Табунщиковском сельском поселении» | Инспектор Сосонная В.С.(Глава поселения А.П.Сосонный) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Организация и проведение социологического исследования Табунщиковского сельского поселения. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на II квартал 2015 года | неоднократная смена специалиста по правовой, архивной и кадровой работе привела к невыполнению мероприятия |
| 2.2 | Основное мероприятие «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Табунщиковского сельского поселения, проектов правовых актов Табунщиковского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | Инспектор Сосонная В.С.(Глава поселения А.П.Сосонный) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика»    за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 9.5 | 9.3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 9.5 | 9.3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Табунщиковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 6.5 | 6.3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 6.5 | 6.3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | всего | 6.5 | 6.3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 6.5 | 6.3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Табунщиковского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 3.0 | 3.0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3.0 | 3.0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Проведение социологического опроса оценки населения Табунщиковского сельского поселения о деятельности Администрации Табунщиковского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Табунщиковского сельского поселения, проектов правовых актов Табунщиковского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | всего | 3.0 | 3.0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3.0 | 3.0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |